## CALHAS-ADITIVO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Empreendimento:
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHA E CONDUTORES PLUVIAIS NOS BEIRAIS DA COBERTURA DO "HOSPITAL E MATERNIDADE MIQUELINA FRANCO E ELISA PADILHA"
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Sintetico_PR_201801_Desonerado
ITEM | DISCRIMINATIVO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. S/ DESCONTO | BDI - 30% | VALOR TOTAL C/ BDI | CÓDIGO SINAPI
1 | FORNECIMENTO E INSTALÇÃO CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E FIXAÇÃO | m | 232.81 | 30 | 39 | 9079.59 | 94227
2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°22, E=0,7mm - Ø100mm | m | 109 | 30.5 | 39.65 | 4321.85 | 04378/ORSE
| TOTAL GERAL COM BDI DE 30% INCLUSO |  |  |  |  | 13401.44
21 de Fevereiro de 2018
Ana Elisa Gori Camargo
Arquiteta e Urbanista - CAU A67406-0
OBSERVAÇÕES:
1 - BDI INCLUSO NOS CUSTOS UNITÁRIOS - 30,00%
2 - DATA-BASE DO ORÇAMENTO - JANIERO/2018
3 - FONTES - SINAPI JANEIRO/2018 - DESONERADO
4 - ENCARGOS SOCIAIS - 88,52% (CONSIDERADA MÃO-DE-OBRA HORISTA)
5 - RRT DE ORÇAMENTO Nº.: 6487343
6 - PROPOSTA Nº.1053351/2014 - SICONV / CONTRATO Nº. 1021250-02 / CONVÊNIO MUNICÍPIO DE CONTENDA / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / MINISTÉRIO DA SAÚDE

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Empreendimento:
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHA E CONDUTORES PLUVIAIS NOS BEIRAIS DA COBERTURA DO "HOSPITAL E MATERNIDADE MIQUELINA FRANCO E ELISA PADILHA"
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Sintetico_PR_201801_Desonerado
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - ADITIVO
ITEM | DISCRIMINATIVO | 1°mês (30dias) | 2°mês (60dias) | P.TOTAL C/BDI 30%
1 | FORNECIMENTO E INSTALÇÃO CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E FIXAÇÃO | 100% |  | 9079.59
9079.59
2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°22, E=0,7mm - Ø100mm | 50% | 50% | 4321.85
|  | 2160.925 | 2160.925
| VALOR TOTAL | 83.88% | 16.12% | 13401.44
|  | 11240.515 | 2160.925
21 de fevereiro de 2018
Ana Elisa Gori Camargo
Arquiteta e Urbanista - CAU A67406-0
OBSERVAÇÕES:
1 - BDI INCLUSO NOS CUSTOS UNITÁRIOS - 30,00%
2 - DATA-BASE DO ORÇAMENTO - JANEIRO/2018
3 - FONTES - SINAPI JANEIRO/2018 - DESONERADO
4 - ENCARGOS SOCIAIS - 88,52% (CONSIDERADA MÃO-DE-OBRA HORISTA)
5 - RRT DE ORÇAMENTO Nº.: 6487343
6 - PROPOSTA Nº.1053351/2014 - SICONV / CONTRATO Nº. 1021250-02 / CONVÊNIO MUNICÍPIO DE CONTENDA / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / MINISTÉRIO DA SAÚDE