## cronograma
SECRETARIA DE INFRAENSTRUTURA E LOGISTICA - SEIL
Município: | CONTENDA |  |  | Orç. / DER | 6157-2/2017 | [9 empty] | F. P. | 96.51% | Valor Repasse | 2000000 | 72245.66
Projeto: | PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA - RECAPE COM CBUQ |  |  | Extenção | 7,179 Km | [9 empty] | C.P.M. | 0.034863 |  |  | 0.034863
Subtrecho | AVENIDA GOVERNADOR LUPION - CENTRO, AV. JOÃO FRANCO e RUAS EM TORNO DA PRAÇA CATANDUVAS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
GRUPO | SERVIÇOS |  | PARCELAS (%) | [11 empty] | TOTAL | % S/ |  | Controle
ITEM |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ITEM (R$) | TOTAL
1 | LICITAÇÃO | 1 | 50 | 50 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 100
2 | RESTAURAÇÃO / CONCERVAÇÃO RODOVIAS | 2 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | [6 empty] | 384275.1392 | 18.5439 |  | 100
3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
3 | PAVIMENTAÇÃO | 4 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | [6 empty] | 822654.39 | 39.6987 |  | 100
4 | LIGANTES BETUMINOSOS | 5 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | [6 empty] | 695130.39 | 33.5448 |  | 100
6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
5 | SINALIZAÇÃO | 5 | 0 | 0 | 10 | 30 | 30 | 30 | [6 empty] | 90483.992 | 4.3665 |  | 100
8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
10 | DRENAGEM | 6 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
6 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | 6 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | [6 empty] | 79701.7464 | 3.8462 |  | 100
|  | 6 | [13 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 7 | [13 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 6 | [13 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 6 | [13 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 7 | [13 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 8 | [13 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 8 | [13 empty] | 0 |  |  | 0
| TOTAIS | [13 empty] | 2072245.6576 | 100
COMPOSIÇÃO DO FINANCIAMENTO
ITEM |  |  | PARCELAS | [11 empty] | TOTAL | % S/
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ITEM | ITEM
1 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0%
2 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 92719.4943 | 92719.4943 | 92719.4943 | 92719.4943 | [6 empty] | 370877.9771 | 17.9%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 3349.2905 | 3349.2905 | 3349.2905 | 3349.2905 | [6 empty] | 13397.1621 | 0.6465%
3 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0%
4 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 198493.4523 | 198493.4523 | 198493.4523 | 198493.4523 | [6 empty] | 793973.8091 | 38.31%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 7170.1452 | 7170.1452 | 7170.1452 | 7170.1452 | [6 empty] | 28680.5809 | 1.384%
5 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 167723.9343 | 167723.9343 | 167723.9343 | 167723.9343 | [6 empty] | 670895.7373 | 32.38%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 6058.6632 | 6058.6632 | 6058.6632 | 6058.6632 | [6 empty] | 24234.6527 | 1.169%
6 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0%
7 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 8732.9407 | 26198.822 | 26198.822 | 26198.822 | [6 empty] | 87329.4067 | 4.214%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 315.4585 | 946.3756 | 946.3756 | 946.3756 | [6 empty] | 3154.5853 | 0.1522%
8 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0%
9 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0%
10 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0%
11 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 38461.5338 | 0 | 0 | 38461.5338 | [6 empty] | 76923.0675 | 3.712%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 1389.3394 | 0 | 0 | 1389.3394 | [6 empty] | 2778.6789 | 0.1341%
12 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0%
13 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0%
14 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0%
15 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0%
16 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0%
17 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0%
18 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0%
SUBTOTAL | REPASSE DA SEIL | R$ | 0 | 0 | 506131.3453 | 485135.6929 | 485135.6929 | 523597.2266 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 1999999.9977 | 96.51%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 18282.8969 | 17524.4745 | 17524.4745 | 18913.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72245.6599 | 3.486%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO |  | R$ | 0 | 0 | 524414.2522 | 502660.1774 | 502660.1774 | 542511.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2072245.6576 | 100%
MENSAL PREVISTO EM % |  | R$ | 0% | 0% | 25.31% | 24.26% | 24.26% | 26.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | Resp. Técnico: |  |  |  |  | Data: | 2017-11-28

## resumo
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO
Município |  | CONTENDA
Projeto |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA - RECAPE COM CBUQ
Local da Obra |  | AVENIDA GOVERNADOR LUPION - CENTRO, AV. JOÃO FRANCO e RUAS EM TORNO DA PRAÇA CATANDUVAS
Código | Orígem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | ORÇAMENTO APROVADO
|  |  |  | AV. GOV. LUPION | AV. JOÃO FRANCO, | RUAS EM TORNO DA PRAÇA CATAMDUVAS | TOTAL | R$ / uni
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 0
74209/1 | SEIL | Placa de Obra 4,00 x 2,00 m | un | 1 | 1 | 1 | 3
2 |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 |  |  | 384275.1492
520100 | DER | Escavação, Carga e Transporte (DMT até 2 km) | m3 |  |  |  | 0
505100 | DER | Frezagem Descontínua a Frio DMT = 20km | m3 | 189.54 | 1178.7 | 308.28 | 1676.52 | 229.21 | 384275.1492
3 |  | BASE / SUB-BASE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
511100 | DER | Regularização e Compactação do Subleito 100% PN | m2 |  |  |  | 0
531000 | DER | Brita Graduada | m3 |  |  |  | 0
3 |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0 |  |  | 1517787.0892
PAV-77 | PM Curitiba | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) | m2 | 3159 | 19645 | 5138 | 27942 | 1.84 | 51413.28
560100B | DER | Imprimação com Emulsão (EAI) | m2 |  |  |  | 0 |  | 0
561100 | DER | Pintura de Ligação com RR-1C | m2 | 3159 | 19645 | 5138 | 27942 | 0.24 | 6706.08
589420 | DER | Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C | ton | 1.5795 | 9.8225 | 2.569 | 13.971 | 2299.44 | 32125.4762
570400 | DER | C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (acima de 10.000 t) | ton | 473.85 | 2946.75 | 770.7 | 4191.3 | 182.41 | 764535.033
5 | DER | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
606700A | DER | Remoção de Meio-Fio | m |  |  |  | 0 |  | 0
810150 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado | m |  |  |  | 0 |  | 0
6 | DER | PAISAGISMO / URBANISMO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
606700 | DER | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | m3 |  |  |  | 0 |  | 0
605000B | DER | Calçada em Concreto (e=5,00 cm) | m2 |  |  |  | 0 |  | 0
531000 | DER | Brita Graduada - Passeio (e=5,00cm) | m3 |  |  |  | 0 |  | 0
605000E | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (conforme projeto e NBR 9050) | un |  |  |  | 0 |  | 0
589000 | DER | Fornecimento de CAP-50/70 | ton | 27.0094 | 167.9648 | 43.9299 | 238.9041 | 2775.25 | 663007.22
4 |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  |  | 0 |  |  | 90483.992
822200 | DER | Placa sinalização c/ pelicula refletiva | ud | 12 | 45 | 3 | 60 | 411.07 | 24664.2
821300 | DER | Suporte metál. Galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletras anti-giro h=3,00m | un | 12 | 45 | 3 | 60 | 576.52 | 34591.2
822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal com Tinta Resina Acrílica Base Solvente | m2 | 352 | 1211.2 | 153.6 | 1716.8 | 18.19 | 31228.592
5 |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
74022/35 | SEIL | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 4 | 24 | 6 | 34 |  | 0
74022/53 | SEIL | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 4 | 24 | 6 | 34 |  | 0
74022/56 | SEIL | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 4 | 24 | 6 | 34 |  | 0
| DAER/RS | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 4 | 24 | 6 | 34 |  | 0
72872 | SEIL | Mobilização e Desmobilização (equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica) | gb | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0
x |  | TOTAL | [7 empty] | 1992543.91
|  | Mobilização e Desmobilização | 0.04 | [6 empty] | 79701.7464
2072245.6564
ISSQN do Municipio de Contenda = 5%

## CADERNETA DE CAMPO-AV. AMERICAS (hidden)
CADERNETA DE CAMPO
Municipio : CONTENDA
Trecho : AV. JOÃO FRANCO
Objeto : RECAPEAMENTO ASFALTICO
SERVIÇO : Fresagen Descontinua - m3 > Código (505100)
ESTACA |  | DIMENSÕES ( m ) |  |  | ÁREA ( m)
Inicial | Final | Largura | Comprimento | Espessura | Parcial (m2) | Acumulado (m3)
0PP | 100 | 10 | 100 | 0.06 | 1000 | 60
100 | 160 | 9 | 60 | 0.06 | 540 | 92.4
188 | 198 | 4.5 | 10 | 0.06 | 45 | 95.1
208 | 368 | 9 | 160 | 0.06 | 1440 | 181.5
402 | 428 | 9 | 26 | 0.06 | 234 | 195.54
492 | 508 | 9 | 16 | 0.06 | 144 | 204.18
617 | 710 | 9 | 93 | 0.06 | 837 | 254.4
1110 | 1130 | 3.5 | 20 | 0.06 | 70 | 258.6
1150 | 1170 | 3.5 | 20 | 0.06 | 70 | 262.8
1222 | 1240 | 3.5 | 18 | 0.06 | 63 | 266.58
1255 | 1270 | 3.5 | 15 | 0.06 | 52.5 | 269.73
1298 | 1344 | 7 | 46 | 0.06 | 322 | 289.05
1419 | 1579 | 7 | 160 | 0.06 | 1120 | 356.25
1650 | 1679 | 7 | 29 | 0.06 | 203 | 368.43
2079 | 2209 | 7 | 130 | 0.06 | 910 | 423.03
2259 | 2299 | 7 | 40 | 0.06 | 280 | 439.83
2417 | 2468 | 7 | 51 | 0.06 | 357 | 461.25
2505 | 3138 | 7 | 633 | 0.06 | 4431 | 727.11
3214 | 3234 | 7 | 20 | 0.06 | 140 | 735.51
3290 | 3300 | 7 | 10 | 0.06 | 70 | 739.71
3578 | 3659 | 7 | 81 | 0.06 | 567 | 773.73
3683 | 3700 | 7 | 17 | 0.06 | 119 | 780.87
3719 | 3959 | 7 | 240 | 0.06 | 1680 | 881.67
4050 | 4135 | 7 | 85 | 0.06 | 595 | 917.37
4175 | 4180 | 7 | 5 | 0.06 | 35 | 919.47
4217 | 4230 | 7 | 13 | 0.06 | 91 | 924.93
4327 | 4408 | 7 | 81 | 0.06 | 567 | 958.95
4408 | 4448 | 6 | 40 | 0.06 | 240 | 973.35
4439 | 4483 | 5 | 44 | 0.06 | 220 | 986.55
4503 | 4508 | 3.5 | 5 | 0.06 | 17.5 | 987.6
4536 | 4700 | 7 | 164 | 0.06 | 1148 | 1056.48
4829 | 4848 | 3 | 19 | 0.06 | 57 | 1059.9
4854 | 4943 | 4 | 89 | 0.06 | 356 | 1081.26
5064 | 5120 | 3.5 | 56 | 0.06 | 196 | 1093.02
5257 | 5320 | 7 | 63 | 0.06 | 441 | 1119.48
5444 | 5585 | 7 | 141 | 0.06 | 987 | 1178.7
TOTAIS |  |  | 2800 |  | 19645 | 1178.7
SERVIÇO : | Pintura de Ligação com RR-1C |  |  |  | m2 | 561100
ESTACA |  | DIMENSÕES ( m ) |  |  | ÁREA ( m)
Inicial | Final | Largura | Comprimento | Espessura | Parcial (m2)
0PP | 100 | 10 | 100 | 0.06 | 1000
100 | 160 | 9 | 60 | 0.06 | 540
188 | 198 | 4.5 | 10 | 0.06 | 45
208 | 368 | 9 | 160 | 0.06 | 1440
402 | 428 | 9 | 26 | 0.06 | 234
492 | 508 | 9 | 16 | 0.06 | 144
617 | 710 | 9 | 93 | 0.06 | 837
1110 | 1130 | 3.5 | 20 | 0.06 | 70
1150 | 1170 | 3.5 | 20 | 0.06 | 70
1222 | 1240 | 3.5 | 18 | 0.06 | 63
1255 | 1270 | 3.5 | 15 | 0.06 | 52.5
1298 | 1344 | 7 | 46 | 0.06 | 322
1419 | 1579 | 7 | 160 | 0.06 | 1120
1650 | 1679 | 7 | 29 | 0.06 | 203
2079 | 2209 | 7 | 130 | 0.06 | 910
2259 | 2299 | 7 | 40 | 0.06 | 280
2417 | 2468 | 7 | 51 | 0.06 | 357
2505 | 3138 | 7 | 633 | 0.06 | 4431
3214 | 3234 | 7 | 20 | 0.06 | 140
3290 | 3300 | 7 | 10 | 0.06 | 70
3578 | 3659 | 7 | 81 | 0.06 | 567
3683 | 3700 | 7 | 17 | 0.06 | 119
3719 | 3959 | 7 | 240 | 0.06 | 1680
4050 | 4135 | 7 | 85 | 0.06 | 595
4175 | 4180 | 7 | 5 | 0.06 | 35
4217 | 4230 | 7 | 13 | 0.06 | 91
4327 | 4408 | 7 | 81 | 0.06 | 567
4408 | 4448 | 6 | 40 | 0.06 | 240
4439 | 4483 | 5 | 44 | 0.06 | 220
4503 | 4508 | 3.5 | 5 | 0.06 | 17.5
4536 | 4700 | 7 | 164 | 0.06 | 1148
4829 | 4848 | 3 | 19 | 0.06 | 57
4854 | 4943 | 4 | 89 | 0.06 | 356
5064 | 5120 | 3.5 | 56 | 0.06 | 196
5257 | 5320 | 7 | 63 | 0.06 | 441
5444 | 5585 | 7 | 141 | 0.06 | 987
TOTAIS |  |  | 2800 |  | 19645
SERVIÇO : | C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (acima de 10.000 t) |  |  |  | ton | 570400
ESTACA |  | DIMENSÕES ( m ) |  |  | ÁREA ( m)
Inicial | Final | Largura | Comprimento | Espessura | Parcial (m2) | Acumulado (ton)
0PP | 100 | 10 | 100 | 0.06 | 1000 | 150
100 | 160 | 9 | 60 | 0.06 | 540 | 231
188 | 198 | 4.5 | 10 | 0.06 | 45 | 237.75
208 | 368 | 9 | 160 | 0.06 | 1440 | 453.75
402 | 428 | 9 | 26 | 0.06 | 234 | 488.85
492 | 508 | 9 | 16 | 0.06 | 144 | 510.45
617 | 710 | 9 | 93 | 0.06 | 837 | 636
1110 | 1130 | 3.5 | 20 | 0.06 | 70 | 646.5
1150 | 1170 | 3.5 | 20 | 0.06 | 70 | 657
1222 | 1240 | 3.5 | 18 | 0.06 | 63 | 666.45
1255 | 1270 | 3.5 | 15 | 0.06 | 52.5 | 674.325
1298 | 1344 | 7 | 46 | 0.06 | 322 | 722.625
1419 | 1579 | 7 | 160 | 0.06 | 1120 | 890.625
1650 | 1679 | 7 | 29 | 0.06 | 203 | 921.075
2079 | 2209 | 7 | 130 | 0.06 | 910 | 1057.575
2259 | 2299 | 7 | 40 | 0.06 | 280 | 1099.575
2417 | 2468 | 7 | 51 | 0.06 | 357 | 1153.125
2505 | 3138 | 7 | 633 | 0.06 | 4431 | 1817.775
3214 | 3234 | 7 | 20 | 0.06 | 140 | 1838.775
3290 | 3300 | 7 | 10 | 0.06 | 70 | 1849.275
3578 | 3659 | 7 | 81 | 0.06 | 567 | 1934.325
3683 | 3700 | 7 | 17 | 0.06 | 119 | 1952.175
3719 | 3959 | 7 | 240 | 0.06 | 1680 | 2204.175
4050 | 4135 | 7 | 85 | 0.06 | 595 | 2293.425
4175 | 4180 | 7 | 5 | 0.06 | 35 | 2298.675
4217 | 4230 | 7 | 13 | 0.06 | 91 | 2312.325
4327 | 4408 | 7 | 81 | 0.06 | 567 | 2397.375
4408 | 4448 | 6 | 40 | 0.06 | 240 | 2433.375
4439 | 4483 | 5 | 44 | 0.06 | 220 | 2466.375
4503 | 4508 | 3.5 | 5 | 0.06 | 17.5 | 2469
4536 | 4700 | 7 | 164 | 0.06 | 1148 | 2641.2
4829 | 4848 | 3 | 19 | 0.06 | 57 | 2649.75
4854 | 4943 | 4 | 89 | 0.06 | 356 | 2703.15
5064 | 5120 | 3.5 | 56 | 0.06 | 196 | 2732.55
5257 | 5320 | 7 | 63 | 0.06 | 441 | 2798.7
5444 | 5585 | 7 | 141 | 0.06 | 987 | 2946.75
TOTAIS |  |  | 2800 |  | 19645 | 2946.75
SERVIÇO : | Placa sinalização c/ pelicula refletiva |  |  |  | ud | 822200
ESTACA |  | DIMENSÕES ( un )
Inicial | Final |  | Quantidade
110 | 110 |  | 1
210 | 210 |  | 1
220 | 220 |  | 1
245 | 245 |  | 1
286 | 286 |  | 1
320 | 320 |  | 1
365 | 365 |  | 1
495 | 495 |  | 1
642 | 642 |  | 1
733 | 733 |  | 1
818 | 818 |  | 1
897 | 897 |  | 1
925 | 925 |  | 1
955 | 955 |  | 1
1060 | 1060 |  | 1
1364 | 1364 |  | 1
1500 | 1500 |  | 1
1628 | 1628 |  | 1
1650 | 1650 |  | 1
1780 | 1780 |  | 1
1965 | 1965 |  | 1
2280 | 2280 |  | 1
2315 | 2315 |  | 1
2448 | 2448 |  | 1
2528 | 2528 |  | 1
2660 | 2660 |  | 1
3075 | 3075 |  | 1
3520 | 3520 |  | 1
3665 | 3665 |  | 1
3900 | 3900 |  | 1
4048 | 4048 |  | 1
4130 | 4130 |  | 1
4170 | 4170 |  | 1
4280 | 4280 |  | 1
4345 | 4345 |  | 1
4450 | 4450 |  | 1
4505 | 4505 |  | 1
4890 | 4890 |  | 1
5030 | 5030 |  | 1
5158 | 5158 |  | 1
5235 | 5235 |  | 1
5260 | 5260 |  | 1
5320 | 5320 |  | 1
5490 | 5490 |  | 1
5600 | 5600 |  | 1
TOTAIS |  |  | 45 |  | 0 | 0
SERVIÇO : | Faixa de Sinalização Horizontal com Tinta Resina Acrílica Base Solvente |  |  |  | m2 | 822000
ESTACA |  | DIMENSÕES ( un ) |  |  | ÁREA ( m)
Inicial | Final |  | Quantidade |  | Parcial (m2)
55 | 55 |  | 1 |  | 19.2
65 | 65 |  | 1 |  | 19.2
95 | 95 |  | 1 |  | 19.2
110 | 110 |  | 1 |  | 17.6
210 | 210 |  | 1 |  | 17.6
225 | 225 |  | 1 |  | 17.6
265 | 265 |  | 1 |  | 17.6
290 | 290 |  | 1 |  | 17.6
310 | 310 |  | 1 |  | 17.6
320 | 320 |  | 1 |  | 17.6
355 | 355 |  | 1 |  | 17.6
380 | 380 |  | 1 |  | 17.6
490 | 490 |  | 1 |  | 17.6
510 | 510 |  | 1 |  | 17.6
645 | 645 |  | 1 |  | 17.6
675 | 675 |  | 1 |  | 17.6
715 | 715 |  | 1 |  | 17.6
735 | 735 |  | 1 |  | 17.6
815 | 815 |  | 1 |  | 17.6
825 | 825 |  | 1 |  | 17.6
885 | 885 |  | 1 |  | 17.6
895 | 895 |  | 1 |  | 17.6
910 | 910 |  | 1 |  | 17.6
925 | 925 |  | 1 |  | 17.6
955 | 955 |  | 1 |  | 17.6
980 | 980 |  | 1 |  | 17.6
1060 | 1060 |  | 1 |  | 16
1075 | 1075 |  | 1 |  | 16
1360 | 1360 |  | 1 |  | 12.8
1375 | 1375 |  | 1 |  | 12.8
1495 | 1495 |  | 1 |  | 12.8
1510 | 1510 |  | 1 |  | 12.8
1625 | 1625 |  | 1 |  | 12.8
1675 | 1675 |  | 1 |  | 12.8
1770 | 1770 |  | 1 |  | 12.8
1785 | 1785 |  | 1 |  | 12.8
1955 | 1955 |  | 1 |  | 12.8
1975 | 1975 |  | 1 |  | 12.8
2280 | 2280 |  | 1 |  | 12.8
2290 | 2290 |  | 1 |  | 12.8
2315 | 2315 |  | 1 |  | 12.8
2325 | 2325 |  | 1 |  | 12.8
2430 | 2430 |  | 1 |  | 12.8
2450 | 2450 |  | 1 |  | 12.8
2505 | 2505 |  | 1 |  | 12.8
2525 | 2525 |  | 1 |  | 12.8
2665 | 2665 |  | 1 |  | 12.8
2675 | 2675 |  | 1 |  | 12.8
3060 | 3060 |  | 1 |  | 12.8
3085 | 3085 |  | 1 |  | 12.8
3505 | 3505 |  | 1 |  | 12.8
3525 | 3525 |  | 1 |  | 12.8
3620 | 3620 |  | 1 |  | 12.8
3635 | 3635 |  | 1 |  | 12.8
3660 | 3660 |  | 1 |  | 12.8
3685 | 3685 |  | 1 |  | 12.8
3890 | 3890 |  | 1 |  | 12.8
3900 | 3900 |  | 1 |  | 12.8
4025 | 4025 |  | 1 |  | 12.8
4050 | 4050 |  | 1 |  | 12.8
4130 | 4130 |  | 1 |  | 12.8
4165 | 4165 |  | 1 |  | 12.8
4265 | 4265 |  | 1 |  | 12.8
4285 | 4285 |  | 1 |  | 12.8
4325 | 4325 |  | 1 |  | 12.8
4340 | 4340 |  | 1 |  | 12.8
4485 | 4485 |  | 1 |  | 12.8
4510 | 4510 |  | 1 |  | 12.8
4885 | 4885 |  | 1 |  | 12.8
4915 | 4915 |  | 1 |  | 12.8
5025 | 5025 |  | 1 |  | 12.8
5045 | 5045 |  | 1 |  | 12.8
5110 | 5110 |  | 1 |  | 12.8
5160 | 5160 |  | 1 |  | 12.8
5215 | 5215 |  | 1 |  | 12.8
5235 | 5235 |  | 1 |  | 12.8
5250 | 5250 |  | 1 |  | 12.8
5265 | 5265 |  | 1 |  | 12.8
5305 | 5305 |  | 1 |  | 12.8
5320 | 5320 |  | 1 |  | 12.8
5475 | 5475 |  | 2 |  | 12.8
5495 | 5495 |  | 3 |  | 12.8
5580 | 5580 |  | 4 |  | 12.8
5610 | 5610 |  | 5 |  | 12.8
TOTAIS |  |  | 94 |  | 1211.2 | 0

## CADERNETA DE CAMPO - GOV LUPION (hidden)
CADERNETA DE CAMPO
Municipio : CONTENDA
Trecho : AV. GOVERNADOR LUPION
Objeto : RECAPEAMENTO ASFALTICO
SERVIÇO : Fresagen Descontinua - m3 > Código (505100)
ESTACA |  | DIMENSÕES ( m ) |  |  | ÁREA ( m)
Inicial | Final | Largura | Comprimento | Espessura | Parcial (m2) | Acumulado (m3)
29 | 35 | 3 | 100 | 0.06 | 300 | 18
42 | 53 | 3 | 11 | 0.06 | 33 | 19.98
60 | 63 | 3 | 3 | 0.06 | 9 | 20.52
102 | 105 | 4.5 | 3 | 0.06 | 13.5 | 21.33
118 | 122 | 4.5 | 4 | 0.06 | 18 | 22.41
155 | 159 | 4.5 | 4 | 0.06 | 18 | 23.49
237 | 271 | 4.5 | 34 | 0.06 | 153 | 32.67
260 | 305 | 4.5 | 45 | 0.06 | 202.5 | 44.82
305 | 335 | 4.5 | 30 | 0.06 | 135 | 52.92
352 | 367 | 4.5 | 15 | 0.06 | 67.5 | 56.97
367 | 424 | 9 | 57 | 0.06 | 513 | 87.75
424 | 443 | 4.5 | 19 | 0.06 | 85.5 | 92.88
450 | 470 | 4.5 | 20 | 0.06 | 90 | 98.28
688 | 704 | 4.5 | 16 | 0.06 | 72 | 102.6
706 | 735 | 4.5 | 29 | 0.06 | 130.5 | 110.43
735 | 776 | 9 | 41 | 0.06 | 369 | 132.57
776 | 800 | 4.5 | 24 | 0.06 | 108 | 139.05
800 | 848 | 9 | 48 | 0.06 | 432 | 164.97
848 | 859 | 4.5 | 11 | 0.06 | 49.5 | 167.94
926 | 960 | 9 | 34 | 0.06 | 306 | 186.3
960 | 972 | 4.5 | 12 | 0.06 | 54 | 189.54
TOTAIS |  |  | 560 |  | 3159 | 189.54
SERVIÇO : | Pintura de Ligação com RR-1C |  |  |  | m2 | 561100
ESTACA |  | DIMENSÕES ( m ) |  |  | ÁREA ( m)
Inicial | Final | Largura | Comprimento | Espessura | Parcial (m2)
29 | 35 | 3 | 100 | 0.06 | 300
42 | 53 | 3 | 11 | 0.06 | 33
60 | 63 | 3 | 3 | 0.06 | 9
102 | 105 | 4.5 | 3 | 0.06 | 13.5
118 | 122 | 4.5 | 4 | 0.06 | 18
155 | 159 | 4.5 | 4 | 0.06 | 18
237 | 271 | 4.5 | 34 | 0.06 | 153
260 | 305 | 4.5 | 45 | 0.06 | 202.5
305 | 335 | 4.5 | 30 | 0.06 | 135
352 | 367 | 4.5 | 15 | 0.06 | 67.5
367 | 424 | 9 | 57 | 0.06 | 513
424 | 443 | 4.5 | 19 | 0.06 | 85.5
450 | 470 | 4.5 | 20 | 0.06 | 90
688 | 704 | 4.5 | 16 | 0.06 | 72
706 | 735 | 4.5 | 29 | 0.06 | 130.5
735 | 776 | 9 | 41 | 0.06 | 369
776 | 800 | 4.5 | 24 | 0.06 | 108
800 | 848 | 9 | 48 | 0.06 | 432
848 | 859 | 4.5 | 11 | 0.06 | 49.5
926 | 960 | 9 | 34 | 0.06 | 306
960 | 972 | 4.5 | 12 | 0.06 | 54
TOTAIS |  |  | 560 |  | 3159
SERVIÇO : | C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (acima de 10.000 t) |  |  |  | ton | 570400
ESTACA |  | DIMENSÕES ( m ) |  |  | ÁREA ( m)
Inicial | Final | Largura | Comprimento | Espessura | Parcial (m2) | Acumulado (ton)
29 | 35 | 3 | 100 | 0.06 | 300 | 45
42 | 53 | 3 | 11 | 0.06 | 33 | 49.95
60 | 63 | 3 | 3 | 0.06 | 9 | 51.3
102 | 105 | 4.5 | 3 | 0.06 | 13.5 | 53.325
118 | 122 | 4.5 | 4 | 0.06 | 18 | 56.025
155 | 159 | 4.5 | 4 | 0.06 | 18 | 58.725
237 | 271 | 4.5 | 34 | 0.06 | 153 | 81.675
260 | 305 | 4.5 | 45 | 0.06 | 202.5 | 112.05
305 | 335 | 4.5 | 30 | 0.06 | 135 | 132.3
352 | 367 | 4.5 | 15 | 0.06 | 67.5 | 142.425
367 | 424 | 9 | 57 | 0.06 | 513 | 219.375
424 | 443 | 4.5 | 19 | 0.06 | 85.5 | 232.2
450 | 470 | 4.5 | 20 | 0.06 | 90 | 245.7
688 | 704 | 4.5 | 16 | 0.06 | 72 | 256.5
706 | 735 | 4.5 | 29 | 0.06 | 130.5 | 276.075
735 | 776 | 9 | 41 | 0.06 | 369 | 331.425
776 | 800 | 4.5 | 24 | 0.06 | 108 | 347.625
800 | 848 | 9 | 48 | 0.06 | 432 | 412.425
848 | 859 | 4.5 | 11 | 0.06 | 49.5 | 419.85
926 | 960 | 9 | 34 | 0.06 | 306 | 465.75
960 | 972 | 4.5 | 12 | 0.06 | 54 | 473.85
TOTAIS |  |  | 560 |  | 3159 | 473.85
SERVIÇO : | Placa sinalização c/ pelicula refletiva |  |  |  | ud | 822200
ESTACA |  | DIMENSÕES ( un )
Inicial | Final |  | Quantidade
47 | 47 |  | 1
85 | 85 |  | 1
123 | 123 |  | 1
225 | 225 |  | 1
235 | 235 |  | 1
365 | 365 |  | 1
385 | 385 |  | 1
530 | 530 |  | 1
670 | 670 |  | 1
690 | 690 |  | 1
870 | 870 |  | 1
1005 | 1005 |  | 1
TOTAIS |  |  | 12
SERVIÇO : | Faixa de Sinalização Horizontal com Tinta Resina Acrílica Base Solvente |  |  |  | m2 | 822000
ESTACA |  | DIMENSÕES ( un ) |  |  | ÁREA ( m)
Inicial | Final |  | Quantidade |  | Parcial (m2)
85 | 85 |  | 1 |  | 17.6
125 | 125 |  | 1 |  | 17.6
145 | 145 |  | 1 |  | 17.6
220 | 220 |  | 1 |  | 17.6
210 | 210 |  | 1 |  | 17.6
225 | 225 |  | 1 |  | 17.6
265 | 265 |  | 1 |  | 17.6
245 | 245 |  | 1 |  | 17.6
360 | 360 |  | 1 |  | 17.6
320 | 320 |  | 1 |  | 17.6
355 | 355 |  | 1 |  | 17.6
390 | 390 |  | 1 |  | 17.6
510 | 510 |  | 1 |  | 17.6
530 | 530 |  | 1 |  | 17.6
670 | 670 |  | 1 |  | 17.6
690 | 690 |  | 1 |  | 17.6
850 | 850 |  | 1 |  | 17.6
875 | 875 |  | 1 |  | 17.6
1095 | 1095 |  | 1 |  | 17.6
1020 | 1020 |  | 1 |  | 17.6
TOTAIS |  |  | 20 |  | 352

## CADERNETA DE CAMPO - CATANDUVAS (hidden)
CADERNETA DE CAMPO
Municipio : CONTENDA
Trecho : AV. JACO TOKARSKI, 15 DE NOVEMBRO, VITÓRIA BURKOT e PADRE J. LOPALINSKI
Objeto : RECAPEAMENTO ASFALTICO
SERVIÇO : Fresagen Descontinua - m3 > Código (505100)
ESTACA |  | DIMENSÕES ( m ) |  |  | ÁREA ( m)
Inicial | Final | Largura | Comprimento | Espessura | Parcial (m2) | Acumulado (m3)
0 | 114 | 8 | 114 | 0.06 | 912 | 54.72
0 | 136 | 13 | 136 | 0.06 | 1768 | 160.8
0 | 104 | 12 | 104 | 0.06 | 1248 | 235.68
0 | 110 | 11 | 110 | 0.06 | 1210 | 308.28
TOTAIS |  |  | 464 |  | 5138 | 308.28
SERVIÇO : | Pintura de Ligação com RR-1C |  |  |  | m2 | 561100
ESTACA |  | DIMENSÕES ( m ) |  |  | ÁREA ( m)
Inicial | Final | Largura | Comprimento | Espessura | Parcial (m2)
0 | 114 | 8 | 114 | 0.06 | 912
0 | 136 | 13 | 136 | 0.06 | 1768
0 | 104 | 12 | 104 | 0.06 | 1248
0 | 110 | 11 | 110 | 0.06 | 1210
TOTAIS |  |  | 464 |  | 5138
SERVIÇO : | C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (acima de 10.000 t) |  |  |  | ton | 570400
ESTACA |  | DIMENSÕES ( m ) |  |  | ÁREA ( m)
Inicial | Final | Largura | Comprimento | Espessura | Parcial (m2) | Acumulado (ton)
0 | 114 | 8 | 114 | 0.06 | 912 | 136.8
0 | 136 | 13 | 136 | 0.06 | 1768 | 402
0 | 104 | 12 | 104 | 0.06 | 1248 | 589.2
0 | 110 | 11 | 110 | 0.06 | 1210 | 770.7
TOTAIS |  |  | 464 |  | 5138 | 770.7
SERVIÇO : | Placa sinalização c/ pelicula refletiva |  |  |  | ud | 822200
ESTACA |  | DIMENSÕES ( un )
Inicial | Final |  | Quantidade
10 | 10 |  | 1 | RUA JOSÉ TOKARSKI
10 | 10 |  | 1 | RUA VITORIA BURKOT
10 | 10 |  | 1 | PADRE JOSÉ LOPALINSKI
TOTAIS |  |  | 3
SERVIÇO : | Faixa de Sinalização Horizontal com Tinta Resina Acrílica Base Solvente |  |  |  | m2 | 822000
ESTACA |  | DIMENSÕES ( un ) |  |  | ÁREA ( m)
Inicial | Final |  | Quantidade |  | Parcial (m2)
10 | 10 |  | 1 |  | 12.8 | PADRE JOSÉ LOPALINSKI
10 | 10 |  | 1 |  | 25.6 | RUA VITORIA BURKOT
95 | 95 |  | 1 |  | 25.6 | RUA VITORIA BURKOT
110 | 110 |  | 1 |  | 25.6 | RUA VITORIA BURKOT
25 | 25 |  | 1 |  | 22.4 | 15 DE NOVEMBRO
85 | 85 |  | 1 |  | 22.4 | 16 DE NOVEMBRO
10 | 10 |  | 1 |  | 19.2 | RUA JOSÉ TOKARSKI
TOTAIS |  |  | 7 |  | 153.6 | 0