## ORÇAMENTO BEIRAL (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Empreendimento:
REFORMA DO BEIRAL DA COBERTURA DO "HOSPITAL E MATERNIDADE MIQUELINA FRANCO E ELISA PADILHA"
Preços unitários com Material+Mão de Obra+Impostos
Data Base: SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_PR_042017_Desonerado
ITEM | DISCRIMINATIVO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. S/ BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI 30% | VALOR TOTAL C/ BDI 30% | CÓDIGO SINAPI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS | m2 | 6 | 462.32 | 601.016 | 3606.1 | 93208
1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m2 | 3.6 | 323.53 | 420.589 | 1514.12 | 74209/001
| Total do item 1 |  |  |  |  | 5120.22
2 | DEMOLIÇÕES
2.1 | RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE BARROTEAMENTO | m² | 146 | 7.24 | 9.412 | 1374.15 | 72238
| Total do item 2 |  |  |  |  | 1374.15
3 | REFORMA DO BEIRAL
3.1 | BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE 50CM | m² | 146 | 41.62 | 54.106 | 7899.48 | 84091
3.2 | FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO | m² | 146 | 64.4 | 83.72 | 12223.12 | 74250/001
3.3 | TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHAD | m | 172 | 21.32 | 27.716 | 4767.15 | 84093
3.4 | MEIA CANA 2,5X2,5CM COM ACABAMENTO PARA FORRO DE MADEIRA | m | 181 | 7.46 | 9.698 | 1755.34 | 84094
3.5 | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | m² | 197.6 | 15.86 | 20.618 | 4074.12 | 6082
| Total do item 3 |  |  |  |  | 30719.21
4 | ILUMINAÇÃO
4.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 1 | 55.82 | 72.566 | 72.57 | 74131/001
4.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 3 | 88.52 | 115.076 | 345.23 | 74130/004
4.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 190 | 5.18 | 6.734 | 1279.46 | 91831
4.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA | m | 450 | 2.78 | 3.614 | 1626.3 | 91927
4.5 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 1 | 41.35 | 53.755 | 53.76 | 91967
4.6 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 1 | 18.38 | 23.894 | 23.89 | 95806
4.7 | LUMINÁRIA LED QUADRADA 25W DE SOBREPOR EXTERNA, 23x23X4cm | unid. | 20 | 142.77 | 185.601 | 3712.02 | Composição 01
| Total do item 4 |  |  |  |  | 7113.23
| TOTAL GERAL COM BDI DE 30% INCLUSO |  |  |  |  | 44326.81
Contenda 01 de junho de 2017
Arq. Ana Elisa Gori Camargo
CAU A67406-0
OBSERVAÇÕES:
1 - BDI INCLUSO NOS CUSTOS UNITÁRIOS - 30,00%
2 - DATA-BASE DO ORÇAMENTO - JUNHO/2017
3 - FONTES - SINAPI ABRIL/2017 - COM DESONERAÇÃO
4 - ENCARGOS SOCIAIS - 88,52% (CONSIDERADA MÃO-DE-OBRA HORISTA)
5 - RRT DE ORÇAMENTO Nº.: 6103349
6 - PROPOSTA Nº.1053351/2014 - SICONV / CONTRATO Nº. 1021250-02 / CONVÊNIO MUNICÍPIO DE CONTENDA / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / MINISTÉRIO DA SAÚDE

## COMPOSIÇÃO (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Empreendimento:
REFORMA DO BEIRAL DA COBERTURA DO "HOSPITAL E MATERNIDADE MIQUELINA FRANCO E ELISA PADILHA"
Preços unitários com Material+Mão de Obra+Impostos
Data Base: SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_PR_042017_Desonerado
| 73953/9 | LUMINÁRIA LED QUADRADA 25W DE SOBREPOR EXTERNA, 23x23X4cm | UN | 1 |  | 142.77
INSUMO | mercado | LUMINÁRIA LED QUADRADA 25W DE SOBREPOR EXTERNA, 23x23X4cm | UN | 1 | 124.39 | 124.39
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 20.7 | 10.35
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 16.06 | 8.03
ORÇAMENTOS (01 de junho de 2017)
1 | http://www.embralumi.com.br/residencial/plafon-de-led/plafon-de-led-de-sobrepor-25w-real
70.4
2 | http://www.leroymerlin.com.br/luminaria-painel-led-diamante-square-sobrepor-25w-quadrado-luz-branca-bivolt_89441394
155.9
3 | https://www.iluminim.com.br/luminaria-plafon-25w-led-sobrepor-branco-frio-quadrado
124.39
Contenda, 01 de Junho de 2017
Ana Elisa Gori Camargo
Arquiteta e Urbanista - CAU A67406-0
OBSERVAÇÕES:
1 - BDI INCLUSO NOS CUSTOS UNITÁRIOS - 30,00%
2 - DATA-BASE DO ORÇAMENTO - JUNHO/2016
3 - FONTES - SINAPI ABRIL/2017 - COM DESONERAÇÃO
4 - ENCARGOS SOCIAIS - 88,52% (CONSIDERADA MÃO-DE-OBRA HORISTA)
5 - RRT DE ORÇAMENTO Nº.: 6103349
6 - PROPOSTA Nº.1053351/2014 - SICONV / CONTRATO Nº. 1021250-02 / CONVÊNIO MUNICÍPIO DE CONTENDA / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / MINISTÉRIO DA SAÚDE

## PLANILHA CONTRATADA (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Empreendimento:
REFORMA DO BEIRAL DA COBERTURA DO "HOSPITAL E MATERNIDADE MIQUELINA FRANCO E ELISA PADILHA"
Preços unitários com Material+Mão de Obra+Impostos
Data Base: SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_PR_042017_Desonerado
ITEM | DISCRIMINATIVO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. C/ BDI 30% | VALOR TOTAL C/ BDI 30% | CÓDIGO SINAPI
1.1 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS | m2 | 6 | 260 | 1560 | 93208
1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m2 | 3.6 | 247 | 889.2 | 74209/001
| Total do item 1 |  |  |  | 2449.2
2 | DEMOLIÇÕES
2.1 | RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE BARROTEAMENTO | m² | 146 | 5.33 | 778.18 | 72238
| Total do item 2 |  |  |  | 778.18
3 | REFORMA DO BEIRAL
3.1 | BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE 50CM | m² | 146 | 44.2 | 6453.2 | 84091
3.2 | FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO | m² | 146 | 50.7 | 7402.2 | 74250/001
3.3 | TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHAD | m | 172 | 26 | 4472 | 84093
3.4 | MEIA CANA 2,5X2,5CM COM ACABAMENTO PARA FORRO DE MADEIRA | m | 181 | 6.5 | 1176.5 | 84094
3.5 | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | m² | 197.6 | 14.3 | 2825.68 | 6082
| Total do item 3 |  |  |  | 22329.58
4 | ILUMINAÇÃO
4.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 1 | 62.4 | 62.4 | 74131/001
4.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 3 | 78 | 234 | 74130/004
4.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 190 | 5.2 | 988 | 91831
4.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA | m | 450 | 2.08 | 936 | 91927
4.5 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 1 | 41.6 | 41.6 | 91967
4.6 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 1 | 19.5 | 19.5 | 95806
4.7 | LUMINÁRIA LED QUADRADA 25W DE SOBREPOR EXTERNA, 23x23X4cm | unid. | 20 | 156 | 3120 | Composição 01
| Total do item 4 |  |  |  | 5401.5
| TOTAL GERAL COM BDI DE 30% INCLUSO |  |  |  | 30958.46
29 de Novembro de 2017
Eng° Civil Emidio Pianaro Junior
CREA PR 13949/D

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIR (2 (hidden)
Empreendimento:
REFORMA DO BEIRAL DA COBERTURA DO "HOSPITAL E MATERNIDADE MIQUELINA FRANCO E ELISA PADILHA"
Preços unitários com Material+Mão de Obra+Impostos
Data Base: SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_PR_042017_Desonerado
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINATIVO | 1°mês (30dias) | 2°mês (60dias) | P.TOTAL C/BDI 30%
1.1 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS | 100% |  | 3606.1
3606.1
1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 100% |  | 1514.12
1514.12
2.1 | RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE BARROTEAMENTO | 100% |  | 1374.15
1374.15
3.1 | BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE 50CM | 100% |  | 7899.48
7899.48
3.2 | FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO | 50% | 50% | 12223.12
|  | 6111.56 | 6111.56
3.3 | TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHAD | 50% | 50% | 4767.15
|  | 2383.575 | 2383.575
3.4 | MEIA CANA 2,5X2,5CM COM ACABAMENTO PARA FORRO DE MADEIRA | 50% | 50% | 1755.34
|  | 877.67 | 877.67
3.5 | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS |  | 100% | 4074.12
4074.12
4.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 100% | 72.57
72.57
4.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 100% | 345.23
345.23
4.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 100% | 1279.46
1279.46
4.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA |  | 100% | 1626.3
1626.3
4.5 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 100% | 53.76
53.76
4.6 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 100% | 23.89
23.89
4.7 | LUMINÁRIA LED QUADRADA 25W DE SOBREPOR EXTERNA, 23x23X4cm |  | 100% | 3712.02
3712.02
| VALOR TOTAL | 53.62% | 46.38% | 44326.81
|  | 23766.655 | 20560.155
Contenda, 01 de Junho de 2017
Ana Elisa Gori Camargo
Arquiteta e Urbanista - CAU A67406-0
OBSERVAÇÕES:
1 - BDI INCLUSO NOS CUSTOS UNITÁRIOS - 30,00%
2 - DATA-BASE DO ORÇAMENTO - JUNHO/2016
3 - FONTES - SINAPI ABRIL/2017 - COM DESONERAÇÃO
4 - ENCARGOS SOCIAIS - 88,52% (CONSIDERADA MÃO-DE-OBRA HORISTA)
5 - RRT DE ORÇAMENTO Nº.: 6103349
6 - PROPOSTA Nº.1053351/2014 - SICONV / CONTRATO Nº. 1021250-02 / CONVÊNIO MUNICÍPIO DE CONTENDA / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / MINISTÉRIO DA SAÚDE

## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Empreendimento:
COBERTURA E ESQUADRIAS METÁLICAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
CÓDIGO | REFERÊNCIA | ITEM | DISCRIMINATIVO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. + BDI 24% | VALOR TOTAL
1. COBERTURA
COMP.1 | PESQUISA DE MERCADO | 1.1 | ESTRUTURA METALICA EM AÇO CONFORME PROJETO, 400 M2, TELHAMENTO EM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, INCLUSO CUMEEIRA, INSTALAÇÃO E IÇAMENTO | UNID. | 1 | 118481.8 | 118481.8 | 118481.8
2. ÁGUAS PLUVIAIS
94229 | SINAPI | 2.1 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 120 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 30X60X30 CM | M | 50 | 120.41 | 149.31 | 7465.5
94227 | SINAPI | 2.2 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 40 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 10X20X10 | M | 8.15 | 41.66 | 51.66 | 421.03
94228 | SINAPI | 2.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 80 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 20X40X20 | M | 73.1 | 61.89 | 76.74 | 5609.69
100327 | SINAPI | 2.4 | RUFO PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. 9X15X9 | M | 260.8 | 40 | 49.6 | 12935.68
1683 | ORSE | 2.5 | PONTO DE CONDUTOR VERTICAL DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 100, CONFORME PROJETO, INCLUSO RALO, CURVAS 90º E CONDUTOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 20 | 68.4 | 84.82 | 1696.4
3. ESQUADRIAS
12167 | ORSE | 3.1 | PORTA CORTA-FOGO 2,20X2,10 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, BATENTE EM CHAPA DE AÇO Nº 18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5 CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE, C/ BARRAS ANTIPANICO | UNID. | 4 | 1900 | 2356 | 9424
C1968 | SEINFRA | 3.2 | PORTA DE ALUMINIO NA COR BRANCA, COM VIDRO CRISTAL TEMPERADO | M² | 4.2 | 350 | 434 | 1822.8
94575 | SINAPI | 3.3 | JANELA DE ALUMÍNIO NA COR BRANCA, MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS JATEADO | M² | 3.92 | 421.29 | 522.4 | 2047.81
94576 | SINAPI | 3.4 | JANELA DE ALUMÍNIO NA COR BRANCA DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS LISOS 8 MM | M² | 46.2 | 220 | 272.8 | 12603.36
4. FORRO
96114 | 96114 | 4.1 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, ACABAMENTO TIPO TABICA | M² | 400 | 60.55 | 75.08 | 30032
TOTAL= | [7 empty] | 202540.07
Contenda, 01 de outubro de 2019.
__________________________
Priscila Piel
Arquiteta e Urbanista CAU 191700-5
Dep. De Obras e Edificações

## COMPOSIÇÕES
OBJETO: | ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA EM AÇO CONFORME PROJETO, 400 M², TELHAMENTO EM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, INCLUSO CUMEEIRA, INSTALAÇÃO E IÇAMENTO
COMPOSIÇÃO 1 (COMP.1)
COTAÇÃO | EMPRESA | UNID. | PREÇO
1 | CONSTRURIO EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA | R$ | 127375
2 | UNIMETAL CONSTRUCOES METALICAS LTDA | R$ | 110362
3 | A.R.G. INDUSTRIAL LTDA | R$ | 117708.4
MÉDIA: |  |  | 118481.8

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
COBERTURA E ESQUADRIAS METÁLICAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINATIVO | 1º MÊS (30 DIAS) | 2º MÊS (60 DIAS) | 3º MÊS (90 DIAS) | P. TOTAL C/ BDI 24%
1. COBERTURA
1.1. | ESTRUTURA METALICA EM AÇO CONFORME PROJETO, 400 M2, TELHAMENTO EM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, INCLUSO CUMEEIRA, INSTALAÇÃO E IÇAMENTO | 30% | 70% |  | 100%
|  | 35544.54 | 82937.26 |  | 118481.8
2. ÁGUAS PLUVIAIS
2.1. | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 120 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 30X60X30 CM | 100% |  |  | 100%
|  | 7465.5 |  |  | 7465.5
2.2. | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 40 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 10X20X10 | 100% |  |  | 100%
|  | 421.03 |  |  | 421.03
2.3. | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 80 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 20X40X20 | 100% |  |  | 100%
|  | 5609.69 |  |  | 5609.69
2.4. | RUFO PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. 9X15X9 | 100% |  |  | 100%
|  | 12935.68 |  |  | 12935.68
2.5. | PONTO DE CONDUTOR VERTICAL DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 100, CONFORME PROJETO, INCLUSO RALO, CURVAS 90º E CONDUTOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100% |  |  | 100%
|  | 1696.4 |  |  | 1696.4
3. ESQUADRIAS
3.1. | PORTA CORTA-FOGO 2,20X2,10 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, BATENTE EM CHAPA DE AÇO Nº 18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5 CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE, C/ BARRAS ANTIPANICO |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 9424 | 9424
3.2. | PORTA DE ALUMINIO NA COR BRANCA, COM VIDRO CRISTAL TEMPERADO |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 1822.8 | 1822.8
3.3. | JANELA DE ALUMÍNIO NA COR BRANCA, MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS JATEADO |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 2047.81 | 2047.81
3.4. | JANELA DE ALUMÍNIO NA COR BRANCA DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS LISOS 8 MM |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 12603.36 | 12603.36
3. FORRO
4.1. | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, ACABAMENTO TIPO TABICA |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 30032 | 30032
TOTAL |  |  |  |  | 202540.07

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (hidden)
Empreendimento:
#REF!
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Sintetico_PR_201801_Desonerado
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - ADITIVO
ITEM | DISCRIMINATIVO | 1°mês (30dias) | 2°mês (60dias) | P.TOTAL C/BDI 30%
1 | #REF! | 100% |  | #REF!
#REF!
2 | #REF! | 50% | 50% | #REF!
|  | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF!
21 de fevereiro de 2018
0
0
OBSERVAÇÕES:
1 - BDI INCLUSO NOS CUSTOS UNITÁRIOS - 30,00%
2 - DATA-BASE DO ORÇAMENTO - JANEIRO/2018
3 - FONTES - SINAPI JANEIRO/2018 - DESONERADO
4 - ENCARGOS SOCIAIS - 88,52% (CONSIDERADA MÃO-DE-OBRA HORISTA)
5 - RRT DE ORÇAMENTO Nº.: 6487343
6 - PROPOSTA Nº.1053351/2014 - SICONV / CONTRATO Nº. 1021250-02 / CONVÊNIO MUNICÍPIO DE CONTENDA / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / MINISTÉRIO DA SAÚDE