## cronograma
| AVANÇAR CIDADES BRDE | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU | [7 empty] | PAVIMENTAÇÃO
| Município: | CONTENDA |  |  | SAM | 29 | Edital no Município |  | Procedimento prévio |  | Início previsto da Obra |  |  |  | Empréstimo |  |  | 3000000 | 94.99%
| Projeto : | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - CBUQ |  |  | LOTE nº | 1 | Data | 2018-12-04 | Dias | 70 | Data | 2019-02-22 |  |  | Contrapartida do Proponente |  |  | 158100 | 5.006%
| Quantidade: | 16069.06 |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [10 empty] | Valor Total |  |  | 3158100 | 100%
| GRUPO | SERVIÇOS |  | N | PARCELAS (%) | [12 empty] | TOTAL | % S/ | Controle | OK
| ITEM |  |  | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ITEM (R$) | TOTAL
|  | Data Início |  |  | 2019-02-22 | 2019-03-25 | 2019-04-25 | 2019-05-26 | 2019-06-26 | 2019-07-27 | 2019-08-27 | 2019-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Data Fim |  |  | 2019-03-24 | 2019-04-24 | 2019-05-25 | 2019-06-25 | 2019-07-26 | 2019-08-26 | 2019-09-26 | 2019-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0
8¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4565.92 | 0.14458 | 100
8¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM |  | 2 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108733.16 | 3.443 | 100
8¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE |  | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 918785.16 | 29.093 | 100
8¦4 | 4 | REVESTIMENTO |  | 4 | 0 | 0 | 10 | 25 | 25 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 838185.06 | 26.5408 | 100
8¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA |  | 5 | 0 | 5 | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 219147.13 | 6.9392 | 100
8¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO |  | 3 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 25 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 369346.95 | 11.6952 | 100
8¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51926.38 | 1.6442 | 100
8¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
8¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS |  | 6 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
8¦8 | 8 | DRENAGEM |  |  | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 632045.38 | 20.0135 | 100
8¦9 | 9 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  |  | 2 | 2 | 13 | 15 | 15 | 22 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15364.86 | 0.48652 | 100
|  | TOTAIS | TOTAIS | [14 empty] | 3158100 | 100
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA)
| ITEM |  |  |  | PARCELAS | [11 empty] | Nº DE | TOTAL | % S/
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESES | ITEM | ITEM
| 1T | SERVIÇOS PRELIMINARES | FINANCIAMENTO | R$ | 650.6013 | 867.4684 | 1084.3355 | 1084.3355 | 433.7342 | 216.8671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4337.3421 | 0.1373%
| 1C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 34.2867 | 45.7156 | 57.1445 | 57.1445 | 22.8578 | 11.4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 228.5779 | 0.007238%
| 2T | TERRAPLENAGEM | FINANCIAMENTO | R$ | 15493.4682 | 20657.9576 | 25822.447 | 25822.447 | 10328.9788 | 5164.4894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 103289.7882 | 3.271%
| 2C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 816.5058 | 1088.6744 | 1360.843 | 1360.843 | 544.3372 | 272.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5443.3718 | 0.1724%
| 3T | BASE / SUB-BASE | FINANCIAMENTO | R$ | 43639.4585 | 87278.9171 | 130918.3756 | 174557.8341 | 174557.8341 | 174557.8341 | 87278.9171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 872789.1707 | 27.64%
| 3C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 2299.7995 | 4599.5989 | 6899.3984 | 9199.1979 | 9199.1979 | 9199.1979 | 4599.5989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 45995.9893 | 1.456%
| 4T | REVESTIMENTO | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 79622.4052 | 199056.0131 | 199056.0131 | 159244.8105 | 79622.4052 | 79622.4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 796224.0524 | 25.21%
| 4C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 4196.1008 | 10490.2519 | 10490.2519 | 8392.2015 | 4196.1008 | 4196.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41961.0076 | 1.329%
| 5T | MEIO-FIO E SARJETA | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 10408.8121 | 31226.4363 | 52044.0605 | 52044.0605 | 31226.4363 | 31226.4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 208176.242 | 6.592%
| 5C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 548.5444 | 1645.6332 | 2742.722 | 2742.722 | 1645.6332 | 1645.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10970.888 | 0.3474%
| 6T | PAISAGISMO / URBANISMO | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 17542.8398 | 70171.3594 | 70171.3594 | 87714.1992 | 70171.3594 | 35085.6797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 350856.7968 | 11.11%
| 6C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 924.5077 | 3698.0306 | 3698.0306 | 4622.5383 | 3698.0306 | 1849.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18490.1532 | 0.5855%
| 7T | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 2466.3427 | 7399.0282 | 9865.371 | 12331.7137 | 12331.7137 | 4932.6855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49326.8548 | 1.562%
| 7C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 129.9763 | 389.9288 | 519.905 | 649.8813 | 649.8813 | 259.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2599.5252 | 0.08231%
| 8T | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 8C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 9T | SERVIÇOS DIVERSOS | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 9C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 8T | DRENAGEM | FINANCIAMENTO | R$ | 90060.6127 | 120080.8169 | 120080.8169 | 120080.8169 | 90060.6127 | 60040.4085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 600404.0847 | 19.01%
| 8C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 4746.1943 | 6328.2591 | 6328.2591 | 6328.2591 | 4746.1943 | 3164.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31641.2953 | 1.002%
| 9T | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | FINANCIAMENTO | R$ | 291.9134 | 291.9134 | 1897.4369 | 2189.3502 | 2189.3502 | 3211.047 | 3357.0037 | 1167.6535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14595.6683 | 0.4622%
| 9C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 15.3838 | 15.3838 | 99.9949 | 115.3788 | 115.3788 | 169.2222 | 176.9141 | 61.5353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 769.1917 | 0.02436%
| T | TOTAIS | FINANCIAMENTO | R$ | 150136.0541 | 239585.8855 | 410661.4361 | 652405.2451 | 608707.314 | 533707.8058 | 283987.8354 | 120808.4239 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3000000 | 94.99%
| C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 7912.1701 | 12626.1762 | 21641.8577 | 34381.7564 | 32078.8755 | 28126.4014 | 14966.1589 | 6366.6039 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 158100 | 5.006%
| FATURAMENTO MENSAL PREVISTO |  |  | R$ | 158048.2242 | 252212.0617 | 432303.2938 | 686787.0015 | 640786.1895 | 561834.2072 | 298953.9943 | 127175.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3158100 | 100%
| MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % |  |  | R$ | 5.005% | 7.986% | 13.69% | 21.75% | 20.29% | 17.79% | 9.466% | 4.027% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 3158100 | 100%
| MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % |  |  | R$ | 5.005% | 12.99% | 26.68% | 48.43% | 68.72% | 86.51% | 95.97% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | OK | OK
| Resp. Técnico: |  |  |  | Assinatura: |  |  |  | Prefeito: |  |  |  | Assinatura: |  |  | data:
[6 empty] | ___________________________ | [7 empty] | __________________

## resumo
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO
Município |  | CONTENDA |  |  |  | SAM | 29
Projeto |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - CBUQ |  |  |  | LOTE nº | 01
Local da Obra |  | LOTEAMENTOS JARDIM SÃO JOÃO E JARDIM PLANALTO - QUADRO RESUMO
Código | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | ORÇAMENTO APROVADO
|  |  |  | QUANT. | UNIT. | ( R$ ) - PM | ( R$ ) - PM TOTAIS
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 4565.92
74209/1 | SEIL | Placa de Obra 4,00 x 2,00 m | un | 2 | 2282.96 | 4565.92 |  | 4565.92
2 |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 108733.16 | 0
400500 | DER | Colchão Drenante de Areia (substituição de solos moles) | m3 | 319.65 | 117.69 | 37619.61 |  | 37619.61
520100 | DER | Escavação, Carga e Transporte (DMT até 2 km) | m3 | 7670.25 | 8.72 | 66884.58 |  | 66884.58
404000 | DER | Remoção de Solos Moles (DMT até 2 km) | m3 | 319.65 | 13.23 | 4228.97 |  | 4228.97
3 |  | BASE / SUB-BASE |  |  |  |  | 918785.16 | 0
511100 | DER | Regularização e Compactação do Subleito 100% PN | m2 | 17045 | 3.15 | 53691.75 |  | 53691.75
530200 | DER | Brita 4A | m3 | 3409 | 137.24 | 467851.16 |  | 467851.16
531000 | DER | Brita Graduada | m3 | 2556.75 | 155.37 | 397242.25 |  | 397242.24
4 |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 838185.06 | 0
560100B | DER | Imprimação com Emulsão (EAI) | m2 | 16069.06 | 3.9 | 62669.33 |  | 62669.34
561100 | DER | Pintura de Ligação com RR-1C | m2 | 16069.06 | 1.41 | 22657.37 |  | 22657.36
570000 | DER | Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) - Faixa C | ton | 1928.28 | 390.43 | 752858.36 |  | 752858.36
5 |  | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 219147.13 | 0
810150 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado | m | 3956.2 | 46.56 | 184200.67 |  | 184200.67
810650 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado | m | 894 | 39.09 | 34946.46 |  | 34946.46
6 |  | PAISAGISMO / URBANISMO |  |  |  |  | 369346.95 | 0
72961 | SEIL | Regularização e Compactação - Passeio (inclusive Corte e Aterro) | m2 | 12116.6 | 1.52 | 18417.23 |  | 18417.23
605000B | DER | Calçada em Concreto (e=5,00 cm) | m2 | 7752.91 | 29.38 | 227780.5 |  | 227780.5
531000 | DER | Brita Graduada - Passeio | m3 | 387.65 | 155.37 | 60229.18 |  | 60229.18
74236/1 | SEIL | Plantio de Grama em Placas | m2 | 4363.69 | 8.52 | 37178.64 |  | 37178.64
605000E | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (conforme projeto e NBR 9050) | un | 68 | 378.55 | 25741.4 |  | 25741.4
7 |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  |  | 51926.38 | 0
822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal com Tinta Resina Acrílica Base Solvente | m2 | 809.24 | 28.98 | 23451.78 |  | 23451.78
820000G | DER | Placa de Sinalização Refletiva - Octógono + Suporte Metálico | un | 22 | 645.24 | 14195.28 |  | 14195.28
Composição | DER | Placas de Identificação Nome de Ruas (2x0,45mx0,25m) + Suporte Metálico | un | 22 | 649.06 | 14279.32 |  | 14279.32
8 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 632045.38 | 0
600300 | DER | Escavação de Bueiro em 1ª Categoria | m3 | 3469.88 | 8.39 | 29112.29 |  | 29112.29
601200 | DER | Reaterro e Apiloamento Mecânico | m3 | 2835.17 | 28.97 | 82134.87 |  | 82134.88
603900 | DER | Lastro de Brita | m3 | 45.72 | 155.09 | 7090.71 |  | 7090.71
620100 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m | un | 1 | 1109.92 | 1109.92 |  | 1109.92
620300 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m | un | 2 | 2198.44 | 4396.88 |  | 4396.88
61040a | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 m sem Berço e sem Armação | m | 1097 | 81.84 | 89778.48 |  | 89778.48
61060a | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 m sem Berço e sem Armação | m | 261 | 141.69 | 36981.09 |  | 36981.09
61040b | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 m sem Berço com Armação Símples CA-1 | m | 514 | 124.26 | 63869.64 |  | 63869.64
61060b | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 m sem Berço com Armação Símples CA-1 | m | 133 | 188.04 | 25009.32 |  | 25009.32
61080b | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 m sem Berço com Armação Símples CA-1 | m | 143 | 302.02 | 43188.86 |  | 43188.86
61100b | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 m sem Berço com Armação Símples CA-1 | m | 71 | 428.92 | 30453.32 |  | 30453.32
BLSC120 | DER | Boca de Lobo Simples em Concreto Armado | un | 130 | 1684 | 218920 |  | 218920
9 |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) |  |  |  |  | 15364.86 | 0
74022/14 | SEIL | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito | un | 21 | 58.05 | 1219.05 |  | 1219.05
74022/14 | SEIL | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base | un | 42 | 58.05 | 2438.1 |  | 2438.1
74022/52 | SEIL | Ensaio de Granulometria do Agregado | un | 21 | 82.93 | 1741.53 |  | 1741.53
74022/35 | SEIL | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 23 | 124.4 | 2861.2 |  | 2861.2
74022/53 | SEIL | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 23 | 74.63 | 1716.49 |  | 1716.49
74022/56 | SEIL | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 23 | 60.82 | 1398.86 |  | 1398.86
| DAER/RS | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 23 | 41.15 | 946.45 |  | 946.45
72872 | SEIL | Mobilização e Desmobilização (equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica) | gb | 1 | 3043.18 | 3043.18 |  | 0
x |  | PREÇO GLOBAL |  |  |  | 3158100 | 3158100
3158100

## leonor
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO
Município |  | CONTENDA |  |  |  | SAM | 29
Projeto |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - CBUQ |  |  |  | LOTE nº | 01
Local da Obra |  | RUA LEONOR PACHECO DOS ANJOS (ENTRE AV. ELEUTÉRIO DE SOUZA PADILHA ATÉ O FINAL) - LOTEAMENTO JARDIM SÃO JOÃO
Código | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | ORÇAMENTO APROVADO
|  |  |  | QUANT. | UNIT. | ( R$ ) - PM | ( R$ ) - PM TOTAIS
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
74209/1 | SEIL | Placa de Obra 4,00 x 2,00 m | un |  | 2282.96 | 0
2 |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 18470.97
400500 | DER | Colchão Drenante de Areia (substituição de solos moles) | m3 |  | 117.69 | 0
520100 | DER | Escavação, Carga e Transporte (DMT até 2 km) | m3 | 2118.23 | 8.72 | 18470.97
404000 | DER | Remoção de Solos Moles (DMT até 2 km) | m3 |  | 13.23 | 0
3 |  | BASE / SUB-BASE |  |  |  |  | 253734.5
511100 | DER | Regularização e Compactação do Subleito 100% PN | m2 | 4707.18 | 3.15 | 14827.62
530200 | DER | Brita 4A | m3 | 941.44 | 137.24 | 129203.23
531000 | DER | Brita Graduada | m3 | 706.08 | 155.37 | 109703.65
4 |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 230902.14
560100B | DER | Imprimação com Emulsão (EAI) | m2 | 4426.69 | 3.9 | 17264.09
561100 | DER | Pintura de Ligação com RR-1C | m2 | 4426.69 | 1.41 | 6241.63
570000 | DER | Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) - Faixa C | ton | 531.2 | 390.43 | 207396.42
5 |  | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 61331.18
810150 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado | m | 1115 | 46.56 | 51914.4
810650 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado | m | 240.9 | 39.09 | 9416.78
6 |  | PAISAGISMO / URBANISMO |  |  |  |  | 99694.95
72961 | SEIL | Regularização e Compactação - Passeio (inclusive Corte e Aterro) | m2 | 3358.08 | 1.52 | 5104.28
605000B | DER | Calçada em Concreto (e=5,00 cm) | m2 | 2119.56 | 29.38 | 62272.67
531000 | DER | Brita Graduada - Passeio | m3 | 105.98 | 155.37 | 16466.11
74236/1 | SEIL | Plantio de Grama em Placas | m2 | 1238.52 | 8.52 | 10552.19
605000E | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (conforme projeto e NBR 9050) | un | 14 | 378.55 | 5299.7
7 |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  |  | 14707.43
822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal com Tinta Resina Acrílica Base Solvente | m2 | 194.87 | 28.98 | 5647.33
820000G | DER | Placa de Sinalização Refletiva - Octógono + Suporte Metálico | un | 7 | 645.24 | 4516.68
Composição | DER | Placas de Identificação Nome de Ruas (2x0,45mx0,25m) + Suporte Metálico | un | 7 | 649.06 | 4543.42
8 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 159578.06
600300 | DER | Escavação de Bueiro em 1ª Categoria | m3 | 856.32 | 8.39 | 7184.52
601200 | DER | Reaterro e Apiloamento Mecânico | m3 | 711.44 | 28.97 | 20610.42
603900 | DER | Lastro de Brita | m3 |  | 155.09 | 0
620100 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m | un |  | 1109.92 | 0
620300 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m | un |  | 2198.44 | 0
61040a | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 m sem Berço e sem Armação | m | 290 | 81.84 | 23733.6
61060a | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 m sem Berço e sem Armação | m | 106 | 141.69 | 15019.14
61040b | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 m sem Berço com Armação Símples CA-1 | m | 155 | 124.26 | 19260.3
61060b | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 m sem Berço com Armação Símples CA-1 | m | 52 | 188.04 | 9778.08
61080b | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 m sem Berço com Armação Símples CA-1 | m |  | 302.02 | 0
61100b | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 m sem Berço com Armação Símples CA-1 | m |  | 428.92 | 0
BLSC120 | DER | Boca de Lobo Simples em Concreto Armado | un | 38 | 1684 | 63992
9 |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) |  |  |  |  | 3348.48
74022/14 | SEIL | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito | un | 6 | 58.05 | 348.3
74022/14 | SEIL | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base | un | 12 | 58.05 | 696.6
74022/52 | SEIL | Ensaio de Granulometria do Agregado | un | 6 | 82.93 | 497.58
74022/35 | SEIL | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 6 | 124.4 | 746.4
74022/53 | SEIL | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 6 | 74.63 | 447.78
74022/56 | SEIL | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 6 | 60.82 | 364.92
| DAER/RS | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 6 | 41.15 | 246.9
72872 | SEIL | Mobilização e Desmobilização (equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica) | gb |  | 3043.18 | 0
x |  | PREÇO GLOBAL |  |  |  | 841767.71 | 841767.71

## alice
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO
Município |  | CONTENDA |  |  |  | SAM | 29
Projeto |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - CBUQ |  |  |  | LOTE nº | 01
Local da Obra |  | RUA ALICE CARVALHO DA ROCHA PINTO (ENTRE AV. ELEUTÉRIO DE SOUZA PADILHA ATÉ O FINAL) - LOTEAMENTO JARDIM SÃO JOÃO
Código | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | ORÇAMENTO APROVADO
|  |  |  | QUANT. | UNIT. | ( R$ ) - PM | ( R$ ) - PM TOTAIS
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 4565.92
74209/1 | SEIL | Placa de Obra 4,00 x 2,00 m | un | 2 | 2282.96 | 4565.92
2 |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 21763.89
400500 | DER | Colchão Drenante de Areia (substituição de solos moles) | m3 |  | 117.69 | 0
520100 | DER | Escavação, Carga e Transporte (DMT até 2 km) | m3 | 2495.86 | 8.72 | 21763.89
404000 | DER | Remoção de Solos Moles (DMT até 2 km) | m3 |  | 13.23 | 0
3 |  | BASE / SUB-BASE |  |  |  |  | 298967.31
511100 | DER | Regularização e Compactação do Subleito 100% PN | m2 | 5546.36 | 3.15 | 17471.03
530200 | DER | Brita 4A | m3 | 1109.27 | 137.24 | 152236.21
531000 | DER | Brita Graduada | m3 | 831.95 | 155.37 | 129260.07
4 |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 272727.03
560100B | DER | Imprimação com Emulsão (EAI) | m2 | 5228.52 | 3.9 | 20391.23
561100 | DER | Pintura de Ligação com RR-1C | m2 | 5228.52 | 1.41 | 7372.21
570000 | DER | Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) - Faixa C | ton | 627.42 | 390.43 | 244963.59
5 |  | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 70191.52
810150 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado | m | 1258.2 | 46.56 | 58581.79
810650 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado | m | 297 | 39.09 | 11609.73
6 |  | PAISAGISMO / URBANISMO |  |  |  |  | 120246.9
72961 | SEIL | Regularização e Compactação - Passeio (inclusive Corte e Aterro) | m2 | 4079.26 | 1.52 | 6200.48
605000B | DER | Calçada em Concreto (e=5,00 cm) | m2 | 2505.2 | 29.38 | 73602.78
531000 | DER | Brita Graduada - Passeio | m3 | 125.26 | 155.37 | 19461.65
74236/1 | SEIL | Plantio de Grama em Placas | m2 | 1574.06 | 8.52 | 13410.99
605000E | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (conforme projeto e NBR 9050) | un | 20 | 378.55 | 7571
7 |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  |  | 16925.62
822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal com Tinta Resina Acrílica Base Solvente | m2 | 226.75 | 28.98 | 6571.22
820000G | DER | Placa de Sinalização Refletiva - Octógono + Suporte Metálico | un | 8 | 645.24 | 5161.92
Composição | DER | Placas de Identificação Nome de Ruas (2x0,45mx0,25m) + Suporte Metálico | un | 8 | 649.06 | 5192.48
8 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 231744.04
600300 | DER | Escavação de Bueiro em 1ª Categoria | m3 | 1300.12 | 8.39 | 10908.01
601200 | DER | Reaterro e Apiloamento Mecânico | m3 | 1039.09 | 28.97 | 30102.44
603900 | DER | Lastro de Brita | m3 | 35.92 | 155.09 | 5570.83
620100 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m | un |  | 1109.92 | 0
620300 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m | un | 1 | 2198.44 | 2198.44
61040a | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 m sem Berço e sem Armação | m | 334 | 81.84 | 27334.56
61060a | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 m sem Berço e sem Armação | m | 30 | 141.69 | 4250.7
61040b | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 m sem Berço com Armação Símples CA-1 | m | 143 | 124.26 | 17769.18
61060b | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 m sem Berço com Armação Símples CA-1 | m | 48 | 188.04 | 9025.92
61080b | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 m sem Berço com Armação Símples CA-1 | m | 100 | 302.02 | 30202
61100b | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 m sem Berço com Armação Símples CA-1 | m | 63 | 428.92 | 27021.96
BLSC120 | DER | Boca de Lobo Simples em Concreto Armado | un | 40 | 1684 | 67360
9 |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) |  |  |  |  | 3950.48
74022/14 | SEIL | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito | un | 6 | 58.05 | 348.3
74022/14 | SEIL | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base | un | 12 | 58.05 | 696.6
74022/52 | SEIL | Ensaio de Granulometria do Agregado | un | 6 | 82.93 | 497.58
74022/35 | SEIL | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 8 | 124.4 | 995.2
74022/53 | SEIL | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 8 | 74.63 | 597.04
74022/56 | SEIL | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 8 | 60.82 | 486.56
| DAER/RS | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 8 | 41.15 | 329.2
72872 | SEIL | Mobilização e Desmobilização (equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica) | gb |  | 3043.18 | 0
x |  | PREÇO GLOBAL |  |  |  | 1041082.71 | 1041082.71

## jose
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO
Município |  | CONTENDA |  |  |  | SAM | 29
Projeto |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - CBUQ |  |  |  | LOTE nº | 01
Local da Obra |  | RUA JOSÉ FERREIRA DA SILVA (ENTRE AV. ELEUTÉRIO DE SOUZA PADILHA ATÉ O FINAL) - LOTEAMENTO JARDIM SÃO JOÃO
Código | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | ORÇAMENTO APROVADO
|  |  |  | QUANT. | UNIT. | ( R$ ) - PM | ( R$ ) - PM TOTAIS
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
74209/1 | SEIL | Placa de Obra 4,00 x 2,00 m | un |  | 2282.96 | 0
2 |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 11374.98
400500 | DER | Colchão Drenante de Areia (substituição de solos moles) | m3 |  | 117.69 | 0
520100 | DER | Escavação, Carga e Transporte (DMT até 2 km) | m3 | 1304.47 | 8.72 | 11374.98
404000 | DER | Remoção de Solos Moles (DMT até 2 km) | m3 |  | 13.23 | 0
3 |  | BASE / SUB-BASE |  |  |  |  | 156255.52
511100 | DER | Regularização e Compactação do Subleito 100% PN | m2 | 2898.82 | 3.15 | 9131.28
530200 | DER | Brita 4A | m3 | 579.76 | 137.24 | 79566.26
531000 | DER | Brita Graduada | m3 | 434.82 | 155.37 | 67557.98
4 |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 142131.7
560100B | DER | Imprimação com Emulsão (EAI) | m2 | 2724.84 | 3.9 | 10626.88
561100 | DER | Pintura de Ligação com RR-1C | m2 | 2724.84 | 1.41 | 3842.02
570000 | DER | Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) - Faixa C | ton | 326.98 | 390.43 | 127662.8
5 |  | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 37368.47
810150 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado | m | 656 | 46.56 | 30543.36
810650 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado | m | 174.6 | 39.09 | 6825.11
6 |  | PAISAGISMO / URBANISMO |  |  |  |  | 67738.17
72961 | SEIL | Regularização e Compactação - Passeio (inclusive Corte e Aterro) | m2 | 2286.54 | 1.52 | 3475.54
605000B | DER | Calçada em Concreto (e=5,00 cm) | m2 | 1431.99 | 29.38 | 42071.87
531000 | DER | Brita Graduada - Passeio | m3 | 71.6 | 155.37 | 11124.49
74236/1 | SEIL | Plantio de Grama em Placas | m2 | 854.55 | 8.52 | 7280.77
605000E | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (conforme projeto e NBR 9050) | un | 10 | 378.55 | 3785.5
7 |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  |  | 10317.73
822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal com Tinta Resina Acrílica Base Solvente | m2 | 132.72 | 28.98 | 3846.23
820000G | DER | Placa de Sinalização Refletiva - Octógono + Suporte Metálico | un | 5 | 645.24 | 3226.2
Composição | DER | Placas de Identificação Nome de Ruas (2x0,45mx0,25m) + Suporte Metálico | un | 5 | 649.06 | 3245.3
8 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 102641.73
600300 | DER | Escavação de Bueiro em 1ª Categoria | m3 | 588.84 | 8.39 | 4940.37
601200 | DER | Reaterro e Apiloamento Mecânico | m3 | 490.01 | 28.97 | 14195.59
603900 | DER | Lastro de Brita | m3 |  | 155.09 | 0
620100 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m | un | 1 | 1109.92 | 1109.92
620300 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m | un |  | 2198.44 | 0
61040a | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 m sem Berço e sem Armação | m | 229 | 81.84 | 18741.36
61060a | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 m sem Berço e sem Armação | m | 77 | 141.69 | 10910.13
61040b | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 m sem Berço com Armação Símples CA-1 | m | 90 | 124.26 | 11183.4
61060b | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 m sem Berço com Armação Símples CA-1 | m | 24 | 188.04 | 4512.96
61080b | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 m sem Berço com Armação Símples CA-1 | m |  | 302.02 | 0
61100b | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 m sem Berço com Armação Símples CA-1 | m |  | 428.92 | 0
BLSC120 | DER | Boca de Lobo Simples em Concreto Armado | un | 22 | 1684 | 37048
9 |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) |  |  |  |  | 2232.32
74022/14 | SEIL | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito | un | 4 | 58.05 | 232.2
74022/14 | SEIL | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base | un | 8 | 58.05 | 464.4
74022/52 | SEIL | Ensaio de Granulometria do Agregado | un | 4 | 82.93 | 331.72
74022/35 | SEIL | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 4 | 124.4 | 497.6
74022/53 | SEIL | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 4 | 74.63 | 298.52
74022/56 | SEIL | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 4 | 60.82 | 243.28
| DAER/RS | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 4 | 41.15 | 164.6
72872 | SEIL | Mobilização e Desmobilização (equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica) | gb |  | 3043.18 | 0
x |  | PREÇO GLOBAL |  |  |  | 530060.62 | 530060.62

## juvencio
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO
Município |  | CONTENDA |  |  |  | SAM | 29
Projeto |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - CBUQ |  |  |  | LOTE nº | 01
Local da Obra |  | RUA JUVÊNCIO DE CAMARGO SOUZA (ENTRE AV. ELEUTÉRIO DE SOUZA PADILHA E RUA JOSÉ DORIVAL VALTER) - LOTEAMENTOS JARDIM SÃO JOÃO E JARDIM PLANALTO
Código | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | ORÇAMENTO APROVADO
|  |  |  | QUANT. | UNIT. | ( R$ ) - PM | ( R$ ) - PM TOTAIS
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
74209/1 | SEIL | Placa de Obra 4,00 x 2,00 m | un |  | 2282.96 | 0
2 |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 57123.32
400500 | DER | Colchão Drenante de Areia (substituição de solos moles) | m3 | 319.65 | 117.69 | 37619.61
520100 | DER | Escavação, Carga e Transporte (DMT até 2 km) | m3 | 1751.69 | 8.72 | 15274.74
404000 | DER | Remoção de Solos Moles (DMT até 2 km) | m3 | 319.65 | 13.23 | 4228.97
3 |  | BASE / SUB-BASE |  |  |  |  | 209827.82
511100 | DER | Regularização e Compactação do Subleito 100% PN | m2 | 3892.64 | 3.15 | 12261.82
530200 | DER | Brita 4A | m3 | 778.53 | 137.24 | 106845.46
531000 | DER | Brita Graduada | m3 | 583.9 | 155.37 | 90720.54
4 |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 192424.19
560100B | DER | Imprimação com Emulsão (EAI) | m2 | 3689.01 | 3.9 | 14387.14
561100 | DER | Pintura de Ligação com RR-1C | m2 | 3689.01 | 1.41 | 5201.5
570000 | DER | Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) - Faixa C | ton | 442.68 | 390.43 | 172835.55
5 |  | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 50255.96
810150 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado | m | 927 | 46.56 | 43161.12
810650 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado | m | 181.5 | 39.09 | 7094.84
6 |  | PAISAGISMO / URBANISMO |  |  |  |  | 81666.93
72961 | SEIL | Regularização e Compactação - Passeio (inclusive Corte e Aterro) | m2 | 2392.72 | 1.52 | 3636.93
605000B | DER | Calçada em Concreto (e=5,00 cm) | m2 | 1696.16 | 29.38 | 49833.18
531000 | DER | Brita Graduada - Passeio | m3 | 84.81 | 155.37 | 13176.93
74236/1 | SEIL | Plantio de Grama em Placas | m2 | 696.56 | 8.52 | 5934.69
605000E | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (conforme projeto e NBR 9050) | un | 24 | 378.55 | 9085.2
7 |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  |  | 9975.6
822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal com Tinta Resina Acrílica Base Solvente | m2 | 254.9 | 28.98 | 7387
820000G | DER | Placa de Sinalização Refletiva - Octógono + Suporte Metálico | un | 2 | 645.24 | 1290.48
Composição | DER | Placas de Identificação Nome de Ruas (2x0,45mx0,25m) + Suporte Metálico | un | 2 | 649.06 | 1298.12
8 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 138081.56
600300 | DER | Escavação de Bueiro em 1ª Categoria | m3 | 724.6 | 8.39 | 6079.39
601200 | DER | Reaterro e Apiloamento Mecânico | m3 | 594.63 | 28.97 | 17226.43
603900 | DER | Lastro de Brita | m3 | 9.8 | 155.09 | 1519.88
620100 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m | un |  | 1109.92 | 0
620300 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m | un | 1 | 2198.44 | 2198.44
61040a | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 m sem Berço e sem Armação | m | 244 | 81.84 | 19968.96
61060a | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 m sem Berço e sem Armação | m | 48 | 141.69 | 6801.12
61040b | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 m sem Berço com Armação Símples CA-1 | m | 126 | 124.26 | 15656.76
61060b | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 m sem Berço com Armação Símples CA-1 | m | 9 | 188.04 | 1692.36
61080b | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 m sem Berço com Armação Símples CA-1 | m | 43 | 302.02 | 12986.86
61100b | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 m sem Berço com Armação Símples CA-1 | m | 8 | 428.92 | 3431.36
BLSC120 | DER | Boca de Lobo Simples em Concreto Armado | un | 30 | 1684 | 50520
9 |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) |  |  |  |  | 2790.4
74022/14 | SEIL | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito | un | 5 | 58.05 | 290.25
74022/14 | SEIL | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base | un | 10 | 58.05 | 580.5
74022/52 | SEIL | Ensaio de Granulometria do Agregado | un | 5 | 82.93 | 414.65
74022/35 | SEIL | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 5 | 124.4 | 622
74022/53 | SEIL | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 5 | 74.63 | 373.15
74022/56 | SEIL | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 5 | 60.82 | 304.1
| DAER/RS | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 5 | 41.15 | 205.75
72872 | SEIL | Mobilização e Desmobilização (equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica) | gb |  | 3043.18 | 0
x |  | PREÇO GLOBAL |  |  |  | 742145.78 | 742145.78