## ORÇAMENTO
MUNICÍPIO DE CONTENDA
ORÇAMENTO PARA MELHORIAS NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DA "ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL RURAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS"
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Data base: junho de 2020 (SINAPI NÃO DESONERADA 4/2020)
N | Cód. Sinapi | Discriminação | Qtde | Un | P r e ç o
[5 empty] | Unit. | Unit. + BDI 24,00% | Total c/ BDI 24,00%
1 | PINTURA - PISO
1.1 | 79467 | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA. | 314.28 | ml | 14.85 | 18.41 | 5785.89
1.2 | 72815 | APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO | 378 | m² | 48 | 59.52 | 22498.56
TOTAL ITEM 1 | [6 empty] | 28284.45
TOTAL FINAL | [6 empty] | 28284.45
Contenda, 1º de junho de 2020.
____________________
Ovídio Luiz Druszcz
Engenheiro Civil
CREA-PR 19.236/D

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
MUNICÍPIO DE CONTENDA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DE CONTENDA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Data base: junho de 2020 (SINAPI NAO DESONERADA 4/2020)
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINATIVO | 15 Dias | 30 Dias | TOTAL
1 | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | 50% | 50% | 100%
|  | 2892.945 | 2892.945 | 5785.89
2 | APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO | 50% | 50% | 100%
|  | 11249.28 | 11249.28 | 22498.56
VALOR TOTAL |  |  |  | 28284.45
Contenda, 1º de junho de 2020.
____________________
Ovídio Luiz Druszcz
Engenheiro Civil
CREA-PR 19.236/D