## ORÇAMENTO
MUNICÍPIO DE CONTENDA/PR
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PO)
EMPREENDIMENTO: NOVO PAÇO MUNICIPAL - ETAPA 1 (FUNDAÇÃO)
DATA BASE: MAIO/19
Item | Cód/Fonte | Discriminação | Qtde | Un | P r e ç o |  |  |  | Memória de Cálculo (não imprimir)
[5 empty] | Unit | Global | BDI 24,00% | Global + BDI
1 | Instalações preliminares
1.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M | 245.9 | M | 39.8 | 9786.82 | 2348.84 | 12135.66 | (37,00 x 4 eixos = 108 m) + (19,70 x 7 eixos = 137,90 m) = 245,90 m lineares
1.2 | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS | 10 | M² | 538.57 | 5385.7 | 1292.57 | 6678.27
1.3 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 2.5 | M² | 360.25 | 900.63 | 216.15 | 1116.78 | 2,00x1,25=2,50 m²
1.4 | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA, ALTURA 2,00 M | 40 | M² | 79.87 | 3194.8 | 766.75 | 3961.55 | frente da obra | 98458
TOTAL ITEM 1 | [5 empty] | 19267.95 | 4624.31 | 23892.26
2 | Estacas Hélice Contínua
2.1 | 90808 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M,PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) | 826 | M | 55.21 | 45603.46 | 10944.83 | 56548.29 | ?
2.2 | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40CM | 86 | UND | 19.6 | 1685.6 | 404.54 | 2090.14
2.3 | 95583 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM, CA-60 | 153 | KG | 12.79 | 1956.87 | 469.65 | 2426.52
2.4 | 95578 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL /TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. CA-50 | 1113 | KG | 6.82 | 7590.66 | 1821.76 | 9412.42
TOTAL ITEM 2 | [5 empty] | 56836.59 | 13640.78 | 70477.37
3 | Blocos de Concreto Armado
3.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | 40 | M³ | 73.34 | 2933.6 | 704.06 | 3637.66
3.2 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA | 12 | M³ | 27.05 | 324.6 | 77.9 | 402.5 | 30% do volume de escavação
3.3 | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM | 82.14 | M² | 13.27 | 1090 | 261.6 | 1351.6
3.4 | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES | 200 | M² | 80.9 | 16180 | 3883.2 | 20063.2
3.5 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, USINADO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 40 | M³ | 316.24 | 12649.6 | 3035.9 | 15685.5
3.6 | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM | 2415.3 | KG | 5.53 | 13356.61 | 3205.59 | 16562.2
3.7 | 92795 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM | 14 | KG | 5.13 | 71.82 | 17.24 | 89.06
3.8 | 92796 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM | 1013.9 | KG | 5.04 | 5110.06 | 1226.41 | 6336.47
3.9 | 90281 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,8:1,1 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | 10 | M³ | 348.61 | 3486.1 | 836.66 | 4322.76
TOTAL ITEM 2 | [5 empty] | 55202.39 | 13248.56 | 68450.95
4 | Vigas Poço Elevador
4.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | 3 | M³ | 73.34 | 220.02 | 52.8 | 272.82
4.2 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA | 0.9 | M³ | 27.05 | 24.35 | 5.84 | 30.19 | 30% do volume de escavação
| 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1), ESPESSURA 3 CM - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | 0.08 | M³ | 239.09 | 19.13 | 4.59 | 23.72
| 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO | 38 | M² | 104.43 | 3968.34 | 952.4 | 4920.74
| 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, USINADO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 3 | M³ | 316.24 | 948.72 | 227.69 | 1176.41
| 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM | 26.4 | KG | 7 | 184.8 | 44.35 | 229.15
| 92792 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM | 30.1 | KG | 6.36 | 191.44 | 45.95 | 237.39
| 92795 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM | 125.9 | KG | 5.13 | 645.87 | 155.01 | 800.88
| 92796 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM | 45.6 | KG | 5.04 | 229.82 | 55.16 | 284.98
TOTAL ITEM 2 | [5 empty] | 6432.49 | 1543.79 | 7976.28
TOTAL FINAL | [5 empty] | 137739.42 | 33057.44 | 170796.86
Contenda, 21 de Maio de 2019.
________________________
Larry Hugo Sanches
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A1465155

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
EMPREENDIMENTO: NOVO PAÇO MUNICIPAL - ETAPA 1 (FUNDAÇÃO)
Contenda - PR
N | Etapa | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Total
1 | Instalações preliminares | 100% |  |  | 100%
|  | 23892.26 |  |  | 23892.26
2 | Estacas Hélice Continua | 50% | 50% |  | 100%
|  | 35238.68 | 35238.685 |  | 70477.37
3 | Bloco de Concreto Armado |  | 50% | 50% | 100%
|  |  | 34225.47 | 34225.48 | 68450.95
4 | Vigas Poço Elevador |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 7976.28 | 7976.28
|  | 59130.94 | 69465.155 | 42201.76 | 170796.86
Percentual |  | 34.62% | 69464.155 | 24.71% | 100%
Contenda, 21 de Maio de 2019.
________________________
Larry Hugo Sanches
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A1465155