## MENU
PM
|  | PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.5 |  | v3.0.5
1
1
Proposto
|  | DADOS DO CONTRATO | NOVIDADES DA VERSÃO | Licitado
PLE
DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | BM | LEGENDA:
Cores das células:
| BDI | ORÇAMENTO | MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ |  |  | Fundo amarelo: células para preencher
| QCI | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | Fundo azul: células para seleção de opções
Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 10-Tuesday.xls.
Cores dos botões:
PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado' | [5 empty] | Fundo azul: navegação entre abas
Fundo laranja: execução de macro
ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPORTAR DE OUTRA PLANILHA MÚLTIPLA (A PARTIR DA VERSÃO 3)

## DADOS
A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | Sub-Itens de Investimento
|  | Itens de Investimento | Unidades habitacionais | 3 | Equipamentos comunitários | 6 | Pavimentação | 6 | Drenagem | 6 | Abastecimento de água | 11 | Esgotamento sanitário | 8 | Energia elétrica e iluminação pública | 4 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | 6 | Contenção e estabilização de encostas | 2 | Regularização fundiária | 2 | Aquisição de terreno | 2 | Aquisição de equipamentos e insumos | 1 | Elaboração de estudos e projetos | 1 | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | 1 | Ações complementares às obras | 3 | Gerenciamento | 1 | Trabalho social | 4
Dados do Contrato (Inicial) |  | Unidades habitacionais | Aquisição | un | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | m² | Capeamento de vias | m² | Obras de microdrenagem | m | Captação subterrânea | m³/s | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un | Iluminação pública - luminárias | un | Acondicionamento | un | Estabilização de taludes | m² | Desapropriacões/Indenizações | m² | Aquisição de terreno | m² | Aquisição de equipamentos e insumos | un | Elaboração de estudos e projetos | un | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | un | Avaliação pós intervenção | un | Gerenciamento | %CT | Projeto de Trabalho Social Preliminar | nº fam
Fonte de recursos: | OGU | Equipamentos comunitários | Construção | un | Educação e cultura | m² | Recapeamento de vias | m² | Desassoreamento de cursos de água | m | Captação superficial | m³/s | Rede coletora e/ou condominial | m | Ligações domiciliares | un | Aterro sanitário e/ou disposição final | m³ | Obras complementares a ações de redução de risco e/ou contenções | m² | Projeto de Regularização Fundiária | m² | Benfeitorias | m² | [6 empty] | Demolições | un |  |  | Projeto de Trabalho Social | nº fam
Proponente/Tomador: | Prefeitura Municipal de Contenda | Pavimentação | Reforma e/ou melhoria | un | Esportes | m² | Obras de artes especiais | m | Canalização de cursos de água | m | Estação de bombeamento de água bruta | m³/s | Coletor tronco e/ou interceptores | m | Linhas de distribuição - baixa tensão | m | Erradicação de lixões | m³ | [12 empty] | Plano de Reassentamento e medidas compensatórias | un |  |  | Plano de Desenvolvimento Socioterritorial | nº fam
Município/UF: | Contenda / Pr | Drenagem |  |  | Lazer e turismo | m² | Pavimentação de calçadas | m² | Recomposição de vegetação ciliar, renaturalização de cursos de água ou restauração de margens | m² | Adução | m | Emissário | m | Linhas de transmissão - alta tensão | m | Sistema de coleta seletiva tradicional, transporte e/ou equipamentos | un | [16 empty] | Plano de Gestão Condominial | nº fam
Nº da Operação (0000000-00): | 1064807-55 | Abastecimento de água |  |  | Saúde | m² | Pavimentação de vias | m² | Reservatório de amortecimento de cheias | m³ | Estação de Tratamento de Água (ETA) | m³/s | Estação Elevatória | m³/s |  |  | Tratamento local | un
Nº do SICONV (000000): | 885528 | Esgotamento sanitário |  |  | Segurança pública | m² | Sinalização | m² | Estação de Bombeamento | m³/s | Estação de bombeamento de água tratada | m³/s | Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | m³/s |  |  | Usinas de reciclagem | m²
Valor do Repasse Contratado (R$): | 238750 | Energia elétrica e iluminação pública | [8 empty] | Linha de recalque | m | Sistema simplificado de tratamento | m³/s
Valor de Contrapartida Contratada (R$): | 16653.24 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | [8 empty] | Reservação | m³ | Unidades sanitárias | un
% mínimo de Contrapartida: | 0.1% | Contenção e estabilização de encostas | [8 empty] | Rede de distribuição | m
R$ mínimo de Contrapartida (se houver): |  | Regularização fundiária | [8 empty] | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un
% máximo de Contrapartida: |  | Aquisição de terreno | [8 empty] | Sistema simplificado de abastecimento | m
Aquisição de equipamentos e insumos
Dados do Empreendimento e Orçamento |  | Elaboração de estudos e projetos
Nome/apelido: | Pavimentação e drenagem das Ruas Dom Pedro I e II | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública
Descrição do Objeto do Lote / CTEF: | Pavimentação de viar urbanas | Ações complementares às obras
Regime previdenciário previsto para a obra: | NÃO DESONERADO | Gerenciamento
Data base do Orçamento: | 2019-01-01 | Trabalho social
Responsável pelo Orçamento
Nome: | Ovidio Luiz Druszcz
CREA/CAU: | 19.236-D
ART/RRT: | 1720201531945
Data do preenchimento: | 2026-07-31
Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)
Nome: | Carlos Eugênio Stabach
Cargo: | Prefeito Municipal
B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO
Licitação
Data de emissão dos documentos de licitação:
Nº do CTEF (contrato com empresa):
Nome da empresa:
CNPJ da empresa:
Regime de execução do CTEF: | (SELECIONAR)
Data base do CTEF:
C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO
Dados da obra
Data do Início da Obra:
Data de fechamento do RRE: | 2026-07-31
Responsável pela Fiscalização
Nome:
Profissão:
CREA/CAU (para obras/projetos):
ART/RRT (para obras/projetos):
D. ACOMPANHAMENTO CAIXA
Responsável Gerencial
Nome:
Função:
Note on F40: Informar a data-base do CTEF no formato mm-aaaa.
MENU

## NOVO
Novidades da Versão
V3.0.0
GERAL
|  | ▪ | Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.
V3.0.1
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
PO
|  | ▪ | Correção da aplicação do BDI não desonerado.
|  | ▪ | Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento Licitado'.
V3.0.2
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linhas.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros
QCI
|  | ▪ | Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI.
RRE
|  | ▪ | Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
V3.0.3
GERAL
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
CÁLCULO
|  | ▪ | Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
V3.0.4
BDI
|  | ▪ | Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais.
QCI
|  | ▪ | Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a reprogramar de CP).
V3.0.5
GERAL
|  | ▪ | Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.
MENU

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [6 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [9 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | 1064807-55 |  | 885528 |  | Prefeitura Municipal de Contenda
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | Pavimentação e drenagem das Ruas Dom Pedro I e II / Pavimentação de viar urbanas
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 40%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 5%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F | BDI 1
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F | TIPO DE OBRA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 4.67% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.74% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco | [7 empty] | R | 0.97% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 1.21% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro | [7 empty] | L | 8.66% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 2% | - | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 24% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 24%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 5%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F | Contenda / Pr | [5 empty] | 2026-07-31
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | Ovidio Luiz Druszcz
[6 empty] | F | CREA/CAU: | 19.236-D
[6 empty] | F | ART/RRT: | 1720201531945
F
BDI 2
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | Contenda / Pr | [5 empty] | 2026-07-31
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | Ovidio Luiz Druszcz
[7 empty] | CREA/CAU: | 19.236-D
[7 empty] | ART/RRT: | 1720201531945
BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | Contenda / Pr | [5 empty] | 2026-07-31
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | Ovidio Luiz Druszcz
[7 empty] | CREA/CAU: | 19.236-D
[7 empty] | ART/RRT: | 1720201531945
(SELECIONAR)
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Note on I6: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
MENU
→

## ORÇAMENTO
[17 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [8 empty] | Orçamento Base para Licitação - OGU | [5 empty] | #PUBLICO
Nmax |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | 0% | [5 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
2 |  |  |  |  | 24% | 0% | 0% | [6 empty] | 1064807-55 |  | 885528 | Prefeitura Municipal de Contenda | Pavimentação e drenagem das Ruas Dom Pedro I e II | [11 empty] | Arredondamento
[14 empty] | LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | [6 empty] | Quantidade | TRUE |  |  | QUANTIDADES: ACOMP. POR BM | PREÇO UNITÁRIO LICITADO
[5 empty] | 'Referência 10-Tuesday.xls'#Banco.$a5:$a$65536 | [5 empty] | FILTRO |  |  | (N/D: 'Referência 10-Tuesday.xls) |  | 01-aa (N DES.) | Pavimentação de viar urbanas | Contenda / Pr |  |  | 024% | 000% | 000% | RECURSO | SGL RECURSO |  |  |  |  | Custo Unitáro | TRUE
[5 empty] | 'Referência 10-Tuesday.xls'#Banco.$d$3 | [24 empty] | BDI | TRUE
[28 empty] | ERRO GERAL |  | Preço Unitário | TRUE
[28 empty] | OK |  | Preço Total | TRUE
[26 empty] | Valores não Arredondados | [7 empty] | ↓ | ↓
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ | ↓ | Contrapartida (R$) | Outros (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoDesloc | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total Licit. (R$) | Preço Unitário Edital (R$)
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 0 | 0
0 |  | L | 0: 85; n1: 0 | F | LOTE | LOTE | Pavimentação de viar urbanas | [8 empty] | 255403.24 |  |  | 16653.24 | 0 | [8 empty] | 255403.24
1 | 1 | 1 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 43 | F | Meta | Meta | 1. | SINAPI |  | Pavimentação da Rua Dom Pedro I | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 126779.29 | RA |  | 8266.4807 | 0 |  | 1 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 126779.29 | 0
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | SINAPI |  | Serviços preliminares | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1803.99 | RA |  | 117.6268 | 0 |  | 2 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 1803.99 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.1. | SINAPI | 74209/1 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2.88 | 323.62 | BDI 1 | 401.29 | 1155.72 | RA | RA | 75.3572 | 0 |  |  | SINAPI 74209/1 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 1155.72 | 401.29
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.2. | SINAPI | 78472 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 1528.3 | 0.31 | BDI 1 | 0.38 | 580.75 | RA | RA | 37.8671 | 0 |  |  | SINAPI 78472 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 580.75 | 0.38
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.3. | SINAPI | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - CAIXA EXISTENTE | - | 0.6 | 90.76 | BDI 1 | 112.54 | 67.52 | RA | RA | 4.4026 | 0 |  |  | SINAPI 97624 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 67.52 | 112.54
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | SINAPI |  | Terraplenagem | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 3274.26 | RA |  | 213.4939 | 0 |  | 3 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 3274.26 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.1. | SINAPI | 89889 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 378.09 | 6.98 | BDI 1 | 8.66 | 3274.26 | RA | RA | 213.4939 | 0 |  |  | SINAPI 89889 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 3274.26 | 8.66
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.3. | SINAPI |  | Base / Sub-base | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 29171.53 | RA |  | 1902.0921 | 0 |  | 4 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 29171.53 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1. | SINAPI | 72961 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 729.95 | 1.16 | BDI 1 | 1.44 | 1051.13 | RA | RA | 68.5376 | 0 |  |  | SINAPI 72961 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 1051.13 | 1.44
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2. | SINAPI | 96400 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 145.99 | 65.51 | BDI 1 | 81.23 | 11858.77 | RA | RA | 773.2359 | 0 |  |  | SINAPI 96400 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 11858.77 | 81.23
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.3. | SINAPI | 96396 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 109.49 | 72.92 | BDI 1 | 90.42 | 9900.09 | RA | RA | 645.5226 | 0 |  |  | SINAPI 96396 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 9900.09 | 90.42
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.4. | SINAPI | 83356 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 7664.5 | 0.67 | BDI 1 | 0.83 | 6361.54 | RA | RA | 414.796 | 0 |  |  | SINAPI 83356 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 6361.54 | 0.83
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.4. | SINAPI |  | Revestimento | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 35223.4 | RA |  | 2296.6965 | 0 |  | 5 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 35223.4 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1. | SINAPI | 96401 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 638.4 | 5.62 | BDI 1 | 6.97 | 4449.65 | RA | RA | 290.1337 | 0 |  |  | SINAPI 96401 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 4449.65 | 6.97
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2. | SINAPI | 72942 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 638.4 | 1.47 | BDI 1 | 1.82 | 1161.89 | RA | RA | 75.7595 | 0 |  |  | SINAPI 72942 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 1161.89 | 1.82
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3. | SINAPI | 95303 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 957.6 | 0.86 | BDI 1 | 1.07 | 1024.63 | RA | RA | 66.8097 | 0 |  |  | SINAPI 95303 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 1024.63 | 1.07
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.4. | SINAPI | 95996 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 31.92 | 722.25 | BDI 1 | 895.59 | 28587.23 | RA | RA | 1863.9936 | 0 |  |  | SINAPI 95996 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 28587.23 | 895.59
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.5. | SINAPI |  | Meio-fio e Sarjeta | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 5068.14 | RA |  | 330.4616 | 0 |  | 6 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 5068.14 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1. | Cotação | DNIT 2003373 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 160 | 22.62 | BDI 1 | 28.05 | 4488 | RA | RA | 292.6343 | 0 |  |  | Cotação DNIT 2003373 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 4488 | 28.05
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2. | Cotação | DNIT 2003375 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 33 | 14.18 | BDI 1 | 17.58 | 580.14 | RA | RA | 37.8273 | 0 |  |  | Cotação DNIT 2003375 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 580.14 | 17.58
2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.6. | SINAPI |  | Urbanismo | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 24118.29 | RA |  | 1572.6021 | 0 |  | 7 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 24118.29 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1. | SINAPI | 72961 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 322.57 | 1.16 | BDI 1 | 1.44 | 464.5 | RA | RA | 30.2871 | 0 |  |  | SINAPI 72961 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 464.5 | 1.44
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2. | SINAPI | 94992 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 281.11 | 55.16 | BDI 1 | 68.4 | 19227.92 | RA | RA | 1253.7318 | 0 |  |  | SINAPI 94992 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 19227.92 | 68.4
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.3. | SINAPI | 96396 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 14.06 | 72.92 | BDI 1 | 90.42 | 1271.31 | RA | RA | 82.8941 | 0 |  |  | SINAPI 96396 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 1271.31 | 90.42
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.4. | Composição | COMP 02 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 4 | 362 | BDI 1 | 448.88 | 1795.52 | RA | RA | 117.0746 | 0 |  |  | Composição COMP 02 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 1795.52 | 448.88
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.5. | Composição | COMP 03 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2 | 548 | BDI 1 | 679.52 | 1359.04 | RA | RA | 88.6145 | 0 |  |  | Composição COMP 03 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 1359.04 | 679.52
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.7. | SINAPI |  | Sinalização de trânsito | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 2121.8 | RA |  | 138.3492 | 0 |  | 8 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 2121.8 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.1. | SINAPI | 72947 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 38.46 | 26.29 | BDI 1 | 32.6 | 1253.8 | RA | RA | 81.7524 | 0 |  |  | SINAPI 72947 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 1253.8 | 32.6
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.2. | Composição | COMP 04 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2 | 350 | BDI 1 | 434 | 868 | RA | RA | 56.5968 | 0 |  |  | Composição COMP 04 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 868 | 434
2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.8. | SINAPI |  | Drenagem | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 24362.34 | RA |  | 1588.5151 | 0 |  | 9 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 24362.34 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.1. | SINAPI | 90102 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 144.6 | 7.54 | BDI 1 | 9.35 | 1352.01 | RA | RA | 88.1561 | 0 |  |  | SINAPI 90102 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 1352.01 | 9.35
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.2. | SINAPI | 94316 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 132.49 | 17.68 | BDI 1 | 21.92 | 2904.18 | RA | RA | 189.3633 | 0 |  |  | SINAPI 94316 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 2904.18 | 21.92
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.3. | SINAPI | 94105 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 9.64 | 180.99 | BDI 1 | 224.43 | 2163.51 | RA | RA | 141.0689 | 0 |  |  | SINAPI 94105 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 2163.51 | 224.43
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.4. | SINAPI | 92219 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 96.4 | 83.04 | BDI 1 | 102.97 | 9926.31 | RA | RA | 647.2323 | 0 |  |  | SINAPI 92219 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 9926.31 | 102.97
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.5. | Cotação | DNIT 2003620 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 7 | 923.54 | BDI 1 | 1145.19 | 8016.33 | RA | RA | 522.6945 | 0 |  |  | Cotação DNIT 2003620 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 8016.33 | 1145.19
2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.9. | SINAPI |  | Ensaio tecnológicos | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1635.54 | RA |  | 106.6433 | 0 |  | 10 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 1635.54 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1. | SINAPI | 74022/42 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2 | 73.35 | BDI 1 | 90.95 | 181.9 | RA | RA | 11.8606 | 0 |  |  | SINAPI 74022/42 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 181.9 | 90.95
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.2. | SINAPI | 74022/42 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2 | 73.35 | BDI 1 | 90.95 | 181.9 | RA | RA | 11.8606 | 0 |  |  | SINAPI 74022/42 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 181.9 | 90.95
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.3. | SINAPI | 74022/6 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2 | 130.42 | BDI 1 | 161.72 | 323.44 | RA | RA | 21.0895 | 0 |  |  | SINAPI 74022/6 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 323.44 | 161.72
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.4. | SINAPI | 74022/25 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2 | 130.42 | BDI 1 | 161.72 | 323.44 | RA | RA | 21.0895 | 0 |  |  | SINAPI 74022/25 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 323.44 | 161.72
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.5. | SINAPI | 74022/10 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2 | 154.86 | BDI 1 | 192.03 | 384.06 | RA | RA | 25.0421 | 0 |  |  | SINAPI 74022/10 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 384.06 | 192.03
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.6. | SINAPI | 74022/58 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2 | 55.94 | BDI 1 | 69.37 | 138.74 | RA | RA | 9.0464 | 0 |  |  | SINAPI 74022/58 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 138.74 | 69.37
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.7. | Cotação | DAER/RS 7.1 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2 | 41.15 | BDI 1 | 51.03 | 102.06 | RA | RA | 6.6547 | 0 |  |  | Cotação DAER/RS 7.1 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 102.06 | 51.03
1 | 1 | 1 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | #N/A | F | Meta | Meta | 2. | SINAPI |  | Pavimentação da Rua Dom Pedro II | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 128623.95 | RA |  | 8386.7593 | 0 |  | 11 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 128623.95 | 0
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.1. | SINAPI |  | Serviços preliminares | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 645.33 | RA |  | 42.0779 | 0 |  | 12 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 645.33 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.1. | SINAPI | 78472 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 1520.55 | 0.31 | BDI 1 | 0.38 | 577.81 | RA | RA | 37.6754 | 0 |  |  | SINAPI 78472 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 577.81 | 0.38
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.2. | SINAPI | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - CAIXA EXISTENTE | - | 0.6 | 90.76 | BDI 1 | 112.54 | 67.52 | RA | RA | 4.4026 | 0 |  |  | SINAPI 97624 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 67.52 | 112.54
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.2. | SINAPI |  | Terraplenagem | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 2614.19 | RA |  | 170.4549 | 0 |  | 13 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 2614.19 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.1. | SINAPI | 89889 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 301.87 | 6.98 | BDI 1 | 8.66 | 2614.19 | RA | RA | 170.4549 | 0 |  |  | SINAPI 89889 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 2614.19 | 8.66
2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.3. | SINAPI |  | Base / Sub-base | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 29163.6 | RA |  | 1901.5751 | 0 |  | 14 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 29163.6 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.3.1. | SINAPI | 72961 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 729.76 | 1.16 | BDI 1 | 1.44 | 1050.85 | RA | RA | 68.5193 | 0 |  |  | SINAPI 72961 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 1050.85 | 1.44
S | 2 | S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.3.2. | SINAPI | 96400 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 145.95 | 65.51 | BDI 1 | 81.23 | 11855.52 | RA | RA | 773.0239 | 0 |  |  | SINAPI 96400 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 11855.52 | 81.23
S | 2 | S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.3.3. | SINAPI | 96396 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 109.46 | 72.92 | BDI 1 | 90.42 | 9897.37 | RA | RA | 645.3453 | 0 |  |  | SINAPI 96396 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 9897.37 | 90.42
S | 2 | S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.3.4. | SINAPI | 83356 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 7662.48 | 0.67 | BDI 1 | 0.83 | 6359.86 | RA | RA | 414.6865 | 0 |  |  | SINAPI 83356 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 6359.86 | 0.83
2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.4. | SINAPI |  | Revestimento | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 35179.37 | RA |  | 2293.8256 | 0 |  | 15 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 35179.37 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.4.1. | SINAPI | 96401 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 637.61 | 5.62 | BDI 1 | 6.97 | 4444.14 | RA | RA | 289.7744 | 0 |  |  | SINAPI 96401 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 4444.14 | 6.97
S | 2 | S | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.4.2. | SINAPI | 72942 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 637.61 | 1.47 | BDI 1 | 1.82 | 1160.45 | RA | RA | 75.6657 | 0 |  |  | SINAPI 72942 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 1160.45 | 1.82
S | 2 | S | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.4.3. | SINAPI | 95303 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 956.42 | 0.86 | BDI 1 | 1.07 | 1023.37 | RA | RA | 66.7275 | 0 |  |  | SINAPI 95303 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 1023.37 | 1.07
S | 2 | S | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.4.4. | SINAPI | 95996 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 31.88 | 722.25 | BDI 1 | 895.59 | 28551.41 | RA | RA | 1861.658 | 0 |  |  | SINAPI 95996 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 28551.41 | 895.59
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.5. | SINAPI |  | Meio-fio e Sarjeta | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 4940.89 | RA |  | 322.1644 | 0 |  | 16 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 4940.89 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.5.1. | Cotação | DNIT 2003373 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 159.6 | 22.62 | BDI 1 | 28.05 | 4476.78 | RA | RA | 291.9027 | 0 |  |  | Cotação DNIT 2003373 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 4476.78 | 28.05
S | 2 | S | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.5.2. | Cotação | DNIT 2003375 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 26.4 | 14.18 | BDI 1 | 17.58 | 464.11 | RA | RA | 30.2617 | 0 |  |  | Cotação DNIT 2003375 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 464.11 | 17.58
2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.6. | SINAPI |  | Urbanismo | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 26447.45 | RA |  | 1724.472 | 0 |  | 17 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 26447.45 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.1. | SINAPI | 72961 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 352.98 | 1.16 | BDI 1 | 1.44 | 508.29 | RA | RA | 33.1424 | 0 |  |  | SINAPI 72961 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 508.29 | 1.44
S | 2 | S | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.2. | SINAPI | 94992 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 293.82 | 55.16 | BDI 1 | 68.4 | 20097.29 | RA | RA | 1310.418 | 0 |  |  | SINAPI 94992 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 20097.29 | 68.4
S | 2 | S | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.3. | SINAPI | 96396 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 14.69 | 72.92 | BDI 1 | 90.42 | 1328.27 | RA | RA | 86.6081 | 0 |  |  | SINAPI 96396 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 1328.27 | 90.42
S | 2 | S | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.4. | Composição | COMP 02 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 4 | 362 | BDI 1 | 448.88 | 1795.52 | RA | RA | 117.0746 | 0 |  |  | Composição COMP 02 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 1795.52 | 448.88
S | 2 | S | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.5. | Composição | COMP 03 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 4 | 548 | BDI 1 | 679.52 | 2718.08 | RA | RA | 177.2289 | 0 |  |  | Composição COMP 03 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 2718.08 | 679.52
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.7. | SINAPI |  | Sinalização de trânsito | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 2106.15 | RA |  | 137.3288 | 0 |  | 18 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 2106.15 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.7.1. | SINAPI | 72947 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 37.98 | 26.29 | BDI 1 | 32.6 | 1238.15 | RA | RA | 80.732 | 0 |  |  | SINAPI 72947 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 1238.15 | 32.6
S | 2 | S | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.7.2. | Composição | COMP 04 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2 | 350 | BDI 1 | 434 | 868 | RA | RA | 56.5968 | 0 |  |  | Composição COMP 04 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 868 | 434
2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.8. | SINAPI |  | Drenagem | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 25891.43 | RA |  | 1688.2174 | 0 |  | 19 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 25891.43 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.8.1. | SINAPI | 90102 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 158.13 | 7.54 | BDI 1 | 9.35 | 1478.52 | RA | RA | 96.405 | 0 |  |  | SINAPI 90102 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 1478.52 | 9.35
S | 2 | S | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.8.2. | SINAPI | 94316 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 144.89 | 17.68 | BDI 1 | 21.92 | 3175.99 | RA | RA | 207.0863 | 0 |  |  | SINAPI 94316 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 3175.99 | 21.92
S | 2 | S | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.8.3. | SINAPI | 94105 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 10.54 | 180.99 | BDI 1 | 224.43 | 2365.49 | RA | RA | 154.2387 | 0 |  |  | SINAPI 94105 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 2365.49 | 224.43
S | 2 | S | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.8.4. | SINAPI | 92219 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 105.42 | 83.04 | BDI 1 | 102.97 | 10855.1 | RA | RA | 707.7928 | 0 |  |  | SINAPI 92219 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 10855.1 | 102.97
S | 2 | S | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.8.5. | Cotação | DNIT 2003620 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 7 | 923.54 | BDI 1 | 1145.19 | 8016.33 | RA | RA | 522.6945 | 0 |  |  | Cotação DNIT 2003620 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 8016.33 | 1145.19
2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.9. | SINAPI |  | Ensaios tecnológicos | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1635.54 | RA |  | 106.6433 | 0 |  | 20 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 1635.54 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.9.1. | SINAPI | 74022/42 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2 | 73.35 | BDI 1 | 90.95 | 181.9 | RA | RA | 11.8606 | 0 |  |  | SINAPI 74022/42 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 181.9 | 90.95
S | 2 | S | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.9.2. | SINAPI | 74022/42 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2 | 73.35 | BDI 1 | 90.95 | 181.9 | RA | RA | 11.8606 | 0 |  |  | SINAPI 74022/42 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 181.9 | 90.95
S | 2 | S | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.9.3. | SINAPI | 74022/6 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2 | 130.42 | BDI 1 | 161.72 | 323.44 | RA | RA | 21.0895 | 0 |  |  | SINAPI 74022/6 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 323.44 | 161.72
S | 2 | S | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.9.4. | SINAPI | 74022/25 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2 | 130.42 | BDI 1 | 161.72 | 323.44 | RA | RA | 21.0895 | 0 |  |  | SINAPI 74022/25 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 323.44 | 161.72
S | 2 | S | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.9.5. | SINAPI | 74022/10 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2 | 154.86 | BDI 1 | 192.03 | 384.06 | RA | RA | 25.0421 | 0 |  |  | SINAPI 74022/10 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 384.06 | 192.03
S | 2 | S | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.9.6. | SINAPI | 74022/58 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2 | 55.94 | BDI 1 | 69.37 | 138.74 | RA | RA | 9.0464 | 0 |  |  | SINAPI 74022/58 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 138.74 | 69.37
S | 2 | S | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.9.7. | Cotação | DAER/RS 7.1 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2 | 41.15 | BDI 1 | 51.03 | 102.06 | RA | RA | 6.6547 | 0 |  |  | Cotação DAER/RS 7.1 | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | 0 | 24% |  |  | 102.06 | 51.03
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[14 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
DER 03/2019, DNIT 01/2019 E DAER/RS 05/2017
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
Contenda / Pr
[14 empty] | Local |  |  |  | Responsável Técnico
[18 empty] | Nome: | Ovidio Luiz Druszcz
[14 empty] | 2026-07-31 |  |  |  | CREA/CAU: | 19.236-D
[14 empty] | Data |  |  |  | ART/RRT: | 1720201531945
Note on L8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Y8: RECURSO: Selecione a composição do item do Orçamento no Investimento. RA: Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida. RP: 100% valor de Repasse. CP: 100% valor de Contrapartida. OU: 100% valor "Outros".
Note on AJ7: QUANTIDADES: PREENCHA AS QUANTIDADES AQUI PARA ACOMPANHAMENTOS POR BM.
Note on AL7: PREÇO UNITÁRIO LICITADO: PREENCHA AQUI O PREÇO UNITÁRIO DA LICITAÇÃO.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
ADICIONAR LINHAS
FIXAR DESCRIÇÕES
EXCLUIR LINHAS
RECUPERAR FÓRMULAS
BUSCAR CÓDIGO
←
→

## CÁLCULO
[5 empty] | PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES | [10 empty] | Grau de Sigilo | [7 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | Memória de Cálculo - OGU | [10 empty] | #PUBLICO | [7 empty] | #PUBLICO
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  | Nº SICONV |  | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR | [7 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR
|  |  |  | Pavimentação e drenagem das Ruas Dom Pedro I e II |  | 885528 |  | 1064807-55 |  | Prefeitura Municipal de Contenda | [7 empty] | 1064807-55 |  | Prefeitura Municipal de Contenda
[27 empty] | Preços dos serviços por frente | [9 empty] | Mês do cronograma | [9 empty] | Número da Medição
2 | Empty | [7 empty] | . | Nº AGRUPADOR DE EVENTOS | . | 0 | FRENTES DE OBRA: |  | . | Rua Dom Pedro I | Rua Dom Pedro II | [8 empty] | . | Rua Dom Pedro I | Rua Dom Pedro II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rua Dom Pedro I | Rua Dom Pedro II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rua Dom Pedro I | Rua Dom Pedro II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTOEVENTO | Empty |  | Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |  | Nº |  | # Evento | Agrupador de Eventos | #VALUE! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
AUTOEVENTO | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | # Evento | #VALUE! | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| L | F | LOTE | Pavimentação de viar urbanas | [6 empty] | . | 1 | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): | #VALUE! |  | 126779.29 | 128623.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 126779.29 | 128623.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
1. | 1 | F | Meta | 1. | Pavimentação da Rua Dom Pedro I |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 2 | F | Nível 2 | 1.1. | Serviços preliminares |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S | F | Serviço | 1.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2.88 | 2,4*1,2 |  |  | . | 2 | Serviços preliminares |  |  | Rua Dom Pedro I 1: 2.88 |  | 1155.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 1528.3 | (96,73-3,63+5,5)*8+(96,73-3,63+5,5)*7,5 |  |  | . | 2 | Serviços preliminares |  |  | Rua Dom Pedro I 1: 1528.3 |  | 580.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.3. | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - CAIXA EXISTENTE | - | 0.6 | 1*0,15*4*1 |  |  | . | 2 | Serviços preliminares |  |  | Rua Dom Pedro I 1: 0.6 |  | 67.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6. | 2 | F | Nível 2 | 1.2. | Terraplenagem |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | S | F | Serviço | 1.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 378.09 | 378.09 |  |  | . | 3 | Terraplenagem |  |  | Rua Dom Pedro I 1: 378.09 |  | 3274.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8. | 2 | F | Nível 2 | 1.3. | Base / Sub-base |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | S | F | Serviço | 1.3.1. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 729.95 | (96,73-5,486)*8 |  |  | . | 4 | Base / Sub-base |  |  | Rua Dom Pedro I 1: 729.952 |  | 1051.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.3.2. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 145.99 | Q24*0,2 |  |  | . | 4 | Base / Sub-base |  |  | Rua Dom Pedro I 1: 145.9904 |  | 11858.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.3.3. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 109.49 | Q24*0,15 |  |  | . | 4 | Base / Sub-base |  |  | Rua Dom Pedro I 1: 109.4928 |  | 9900.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.3.4. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 7664.5 | (Q25+Q26)*30 |  |  | . | 4 | Base / Sub-base |  |  | Rua Dom Pedro I 1: 7664.496 |  | 6361.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
13. | 2 | F | Nível 2 | 1.4. | Revestimento |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | S | F | Serviço | 1.4.1. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 638.4 | (96,73-5,53)*7 |  |  | . | 5 | Revestimento |  |  | Rua Dom Pedro I 1: 638.4 |  | 4449.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
13 | S | F | Serviço | 1.4.2. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 638.4 | Q29 |  |  | . | 5 | Revestimento |  |  | Rua Dom Pedro I 1: 638.4 |  | 1161.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
13 | S | F | Serviço | 1.4.3. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 957.6 | Q32*30 |  |  | . | 5 | Revestimento |  |  | Rua Dom Pedro I 1: 957.6 |  | 1024.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
13 | S | F | Serviço | 1.4.4. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 31.92 | Q30*0,05 |  |  | . | 5 | Revestimento |  |  | Rua Dom Pedro I 1: 31.92 |  | 28587.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
18. | 2 | F | Nível 2 | 1.5. | Meio-fio e Sarjeta |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | S | F | Serviço | 1.5.1. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 160 | 160 |  |  | . | 6 | Meio-fio e Sarjeta |  |  | Rua Dom Pedro I 1: 160 |  | 4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
18 | S | F | Serviço | 1.5.2. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 33 | 33 |  |  | . | 6 | Meio-fio e Sarjeta |  |  | Rua Dom Pedro I 1: 33 |  | 580.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
21. | 2 | F | Nível 2 | 1.6. | Urbanismo |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | S | F | Serviço | 1.6.1. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 322.57 | Q38+Q40*5,94+Q41*8,85 |  |  | . | 7 | Urbanismo |  |  | Rua Dom Pedro I 1: 322.57 |  | 464.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
21 | S | F | Serviço | 1.6.2. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 281.11 | (161,87+160,7-Q41*8,85-Q40*5,94) |  |  | . | 7 | Urbanismo |  |  | Rua Dom Pedro I 1: 281.11 |  | 19227.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
21 | S | F | Serviço | 1.6.3. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 14.06 | (Q38)*0,05 |  |  | . | 7 | Urbanismo |  |  | Rua Dom Pedro I 1: 14.0555 |  | 1271.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
21 | S | F | Serviço | 1.6.4. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 4 | 4 |  |  | . | 7 | Urbanismo |  |  | Rua Dom Pedro I 1: 4 |  | 1795.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
21 | S | F | Serviço | 1.6.5. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2 | 2 |  |  | . | 7 | Urbanismo |  |  | Rua Dom Pedro I 1: 2 |  | 1359.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
27. | 2 | F | Nível 2 | 1.7. | Sinalização de trânsito |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | S | F | Serviço | 1.7.1. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 38.46 | 57*0,12/2+2*10*0,12+8*4*0,4*2+3,5*2*0,4+2*2,12 |  |  | . | 8 | Sinalização de trânsito |  |  | Rua Dom Pedro I 1: 38.46 |  | 1253.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
27 | S | F | Serviço | 1.7.2. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2 | 2 |  |  | . | 8 | Sinalização de trânsito |  |  | Rua Dom Pedro I 1: 2 |  | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
30. | 2 | F | Nível 2 | 1.8. | Drenagem |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | S | F | Serviço | 1.8.1. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 144.6 | Q49*1,5 |  |  | . | 9 | Drenagem |  |  | Rua Dom Pedro I 1: 144.6 |  | 1352.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
30 | S | F | Serviço | 1.8.2. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 132.49 | Q46-(Q49*3,14*0,4*0,4/4) |  |  | . | 9 | Drenagem |  |  | Rua Dom Pedro I 1: 132.4922 |  | 2904.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
30 | S | F | Serviço | 1.8.3. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 9.64 | Q49*0,1*1 |  |  | . | 9 | Drenagem |  |  | Rua Dom Pedro I 1: 9.64 |  | 2163.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
30 | S | F | Serviço | 1.8.4. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 96.4 | 8,88+27,42+9,18+33,75+9,08+8,09 |  |  | . | 9 | Drenagem |  |  | Rua Dom Pedro I 1: 96.4 |  | 9926.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
30 | S | F | Serviço | 1.8.5. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 7 | 7 |  |  | . | 9 | Drenagem |  |  | Rua Dom Pedro I 1: 7 |  | 8016.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
36. | 2 | F | Nível 2 | 1.9. | Ensaio tecnológicos |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | S | F | Serviço | 1.9.1. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2 | 2 |  |  | . | 10 | Ensaio tecnológicos |  |  | Rua Dom Pedro I 1: 2 |  | 181.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
36 | S | F | Serviço | 1.9.2. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2 | 2 |  |  | . | 10 | Ensaio tecnológicos |  |  | Rua Dom Pedro I 1: 2 |  | 181.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
36 | S | F | Serviço | 1.9.3. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2 | 2 |  |  | . | 10 | Ensaio tecnológicos |  |  | Rua Dom Pedro I 1: 2 |  | 323.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
36 | S | F | Serviço | 1.9.4. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2 | 2 |  |  | . | 10 | Ensaio tecnológicos |  |  | Rua Dom Pedro I 1: 2 |  | 323.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
36 | S | F | Serviço | 1.9.5. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2 | 2 |  |  | . | 10 | Ensaio tecnológicos |  |  | Rua Dom Pedro I 1: 2 |  | 384.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
36 | S | F | Serviço | 1.9.6. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2 | 2 |  |  | . | 10 | Ensaio tecnológicos |  |  | Rua Dom Pedro I 1: 2 |  | 138.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
36 | S | F | Serviço | 1.9.7. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2 | 2 |  |  | . | 10 | Ensaio tecnológicos |  |  | Rua Dom Pedro I 1: 2 |  | 102.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
44. | 1 | F | Meta | 2. | Pavimentação da Rua Dom Pedro II |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45. | 2 | F | Nível 2 | 2.1. | Serviços preliminares |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | S | F | Serviço | 2.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 1520.55 | (96,23-3,63+5,5)*8+(96,23-3,63+5,5)*7,5 |  |  | . | 11 | Serviços preliminares |  |  | Rua Dom Pedro II 2: 1520.55 |  | 0 | 577.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
45 | S | F | Serviço | 2.1.2. | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - CAIXA EXISTENTE | - | 0.6 | 1*0,15*4*1 |  |  | . | 11 | Serviços preliminares |  |  | Rua Dom Pedro II 2: 0.6 |  | 0 | 67.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
48. | 2 | F | Nível 2 | 2.2. | Terraplenagem |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | S | F | Serviço | 2.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 301.87 | 301.87 |  |  | . | 12 | Terraplenagem |  |  | Rua Dom Pedro II 2: 301.87 |  | 0 | 2614.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
50. | 2 | F | Nível 2 | 2.3. | Base / Sub-base |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | S | F | Serviço | 2.3.1. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 729.76 | 89,19*8+4,06*4 |  |  | . | 13 | Base / Sub-base |  |  | Rua Dom Pedro II 2: 729.76 |  | 0 | 1050.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
50 | S | F | Serviço | 2.3.2. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 145.95 | R66*0,2 |  |  | . | 13 | Base / Sub-base |  |  | Rua Dom Pedro II 2: 145.952 |  | 0 | 11855.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
50 | S | F | Serviço | 2.3.3. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 109.46 | R66*0,15 |  |  | . | 13 | Base / Sub-base |  |  | Rua Dom Pedro II 2: 109.464 |  | 0 | 9897.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
50 | S | F | Serviço | 2.3.4. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 7662.48 | (R67+R68)*30 |  |  | . | 13 | Base / Sub-base |  |  | Rua Dom Pedro II 2: 7662.48 |  | 0 | 6359.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
55. | 2 | F | Nível 2 | 2.4. | Revestimento |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | S | F | Serviço | 2.4.1. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 637.61 | 89,19*7+3,32*4 |  |  | . | 14 | Revestimento |  |  | Rua Dom Pedro II 2: 637.61 |  | 0 | 4444.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
55 | S | F | Serviço | 2.4.2. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 637.61 | R71 |  |  | . | 14 | Revestimento |  |  | Rua Dom Pedro II 2: 637.61 |  | 0 | 1160.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
55 | S | F | Serviço | 2.4.3. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 956.42 | R74*30 |  |  | . | 14 | Revestimento |  |  | Rua Dom Pedro II 2: 956.415 |  | 0 | 1023.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
55 | S | F | Serviço | 2.4.4. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 31.88 | R72*0,05 |  |  | . | 14 | Revestimento |  |  | Rua Dom Pedro II 2: 31.8805 |  | 0 | 28551.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
60. | 2 | F | Nível 2 | 2.5. | Meio-fio e Sarjeta |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | S | F | Serviço | 2.5.1. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 159.6 | 93*2-R77 |  |  | . | 15 | Meio-fio e Sarjeta |  |  | Rua Dom Pedro II 2: 159.6 |  | 0 | 4476.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
60 | S | F | Serviço | 2.5.2. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 26.4 | 26.4 |  |  | . | 15 | Meio-fio e Sarjeta |  |  | Rua Dom Pedro II 2: 26.4 |  | 0 | 464.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
63. | 2 | F | Nível 2 | 2.6. | Urbanismo |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | S | F | Serviço | 2.6.1. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 352.98 | R80+R82*5,94+R83*8,85 |  |  | . | 16 | Urbanismo |  |  | Rua Dom Pedro II 2: 352.98 |  | 0 | 508.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
63 | S | F | Serviço | 2.6.2. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 293.82 | (179,01+173,97-R83*8,85-R82*5,94) |  |  | . | 16 | Urbanismo |  |  | Rua Dom Pedro II 2: 293.82 |  | 0 | 20097.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
63 | S | F | Serviço | 2.6.3. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 14.69 | (R80)*0,05 |  |  | . | 16 | Urbanismo |  |  | Rua Dom Pedro II 2: 14.691 |  | 0 | 1328.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
63 | S | F | Serviço | 2.6.4. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 4 | 4 |  |  | . | 16 | Urbanismo |  |  | Rua Dom Pedro II 2: 4 |  | 0 | 1795.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
63 | S | F | Serviço | 2.6.5. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 4 | 4 |  |  | . | 16 | Urbanismo |  |  | Rua Dom Pedro II 2: 4 |  | 0 | 2718.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
69. | 2 | F | Nível 2 | 2.7. | Sinalização de trânsito |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | S | F | Serviço | 2.7.1. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 37.98 | 49*0,12/2+2*10*0,12+8*4*0,4*2+3,5*2*0,4+2*2,12 |  |  | . | 17 | Sinalização de trânsito |  |  | Rua Dom Pedro II 2: 37.98 |  | 0 | 1238.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
69 | S | F | Serviço | 2.7.2. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2 | 2 |  |  | . | 17 | Sinalização de trânsito |  |  | Rua Dom Pedro II 2: 2 |  | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
72. | 2 | F | Nível 2 | 2.8. | Drenagem |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | S | F | Serviço | 2.8.1. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 158.13 | R91*1,5 |  |  | . | 18 | Drenagem |  |  | Rua Dom Pedro II 2: 158.13 |  | 0 | 1478.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
72 | S | F | Serviço | 2.8.2. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 144.89 | R88-(R91*3,14*0,4*0,4/4) |  |  | . | 18 | Drenagem |  |  | Rua Dom Pedro II 2: 144.8892 |  | 0 | 3175.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
72 | S | F | Serviço | 2.8.3. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 10.54 | R91*0,1*1 |  |  | . | 18 | Drenagem |  |  | Rua Dom Pedro II 2: 10.542 |  | 0 | 2365.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
72 | S | F | Serviço | 2.8.4. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 105.42 | 9,32+43,39+24,65+9,11+9,46+9,49 |  |  | . | 18 | Drenagem |  |  | Rua Dom Pedro II 2: 105.42 |  | 0 | 10855.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
72 | S | F | Serviço | 2.8.5. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 7 | 7 |  |  | . | 18 | Drenagem |  |  | Rua Dom Pedro II 2: 7 |  | 0 | 8016.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
78. | 2 | F | Nível 2 | 2.9. | Ensaios tecnológicos |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | S | F | Serviço | 2.9.1. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2 | 2 |  |  | . | 19 | Ensaios tecnológicos |  |  | Rua Dom Pedro II 2: 2 |  | 0 | 181.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
78 | S | F | Serviço | 2.9.2. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2 | 2 |  |  | . | 19 | Ensaios tecnológicos |  |  | Rua Dom Pedro II 2: 2 |  | 0 | 181.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
78 | S | F | Serviço | 2.9.3. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2 | 2 |  |  | . | 19 | Ensaios tecnológicos |  |  | Rua Dom Pedro II 2: 2 |  | 0 | 323.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
78 | S | F | Serviço | 2.9.4. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2 | 2 |  |  | . | 19 | Ensaios tecnológicos |  |  | Rua Dom Pedro II 2: 2 |  | 0 | 323.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
78 | S | F | Serviço | 2.9.5. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2 | 2 |  |  | . | 19 | Ensaios tecnológicos |  |  | Rua Dom Pedro II 2: 2 |  | 0 | 384.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
78 | S | F | Serviço | 2.9.6. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2 | 2 |  |  | . | 19 | Ensaios tecnológicos |  |  | Rua Dom Pedro II 2: 2 |  | 0 | 138.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
78 | S | F | Serviço | 2.9.7. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2 | 2 |  |  | . | 19 | Ensaios tecnológicos |  |  | Rua Dom Pedro II 2: 2 |  | 0 | 102.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| -1 | F | LOTE | [7 empty] | .
Contenda / Pr
[5 empty] | Local |  |  | Responsável Técnico | [7 empty] | Rua Dom Pedro II 4: Responsável Técnico
[8 empty] | Nome: Ovidio Luiz Druszcz | [7 empty] | Rua Dom Pedro II 4: Nome: Ovidio Luiz Druszcz
[5 empty] | 2026-07-31 |  |  | CREA/CAU: 19.236-D | [7 empty] | Rua Dom Pedro II 4: CREA/CAU: 19.236-D
[5 empty] | Data |  |  | ART/RRT: 1720201531945 | [7 empty] | Rua Dom Pedro II 4: ART/RRT: 1720201531945
MENU
REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS
ADICIONAR 8 FRENTES
EXCLUIR 8 FRENTES
←

## EVENTOS
AGRUPADORES DE EVENTOS
1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:
Automática, conforme os agrupadores Nível 2 do Orçamento
| Nº do Evento | Título do Evento | Valor Total dos Eventos (R$)
#VALUE! | #VALUE! |  | 0
1.Administração Local | 1 | Administração Local | 0
2. | 2 |  | 0
3. | 3 |  | 0
4. | 4 |  | 0
5. | 5 |  | 0
6. | 6 |  | 0
7. | 7 |  | 0
8. | 8 |  | 0
9. | 9 |  | 0
10. | 10 |  | 0
11. | 11 |  | 0
12. | 12 |  | 0
13. | 13 |  | 0
14. | 14 |  | 0
15. | 15 |  | 0
16. | 16 |  | 0
17. | 17 |  | 0
18. | 18 |  | 0
19. | 19 |  | 0
Note on D15: O evento de administração local é fixo, de uso opcional. Os serviços agrupados neste evento serão medidos proporcionalmente à execução dos demais eventos.
VOLTAR
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS

## CRONO
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[17 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | Grau de Sigilo
[17 empty] | OGU | [11 empty] | #PUBLICO
[6 empty] | Níveis a Exibir no Cronograma: | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | [8 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE
[5 empty] | FILTRO |  | 1064807-55 |  | 885528 | Prefeitura Municipal de Contenda | [8 empty] | Pavimentação e drenagem das Ruas Dom Pedro I e II |  |  |  |  | Pavimentação de viar urbanas
2
|  |  | 1 |  | ↓ | Falta distribuir: | Item | Descrição | [8 empty] | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Item CRONO | CP | OU | #VALUE! | Linha PO Linha QCI Total Adm Local | [6 empty] | Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | Linhas a somar |  |  | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01
1 | 0 | 0 | 20.64% | 1 | F | Linha | 1. | Pavimentação da Rua Dom Pedro I |  |  | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 126779.29 | % Período: | 20.64% | 2.583% | 42.03% | 3.998% | 30.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 26166.33 | [13 empty] | 1$ |  | 26166.33 | 3274.26 | 53289.82 | 5068.14 | 38980.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.065204 | 0 | 100% | 2 | F | Linha | 1.1. | Serviços preliminares |  |  | 2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1803.99 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 1803.99 | [13 empty] | 2$ |  | 1803.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0.065204 | 0 | 0% | 6 | F | Linha | 1.2. | Terraplenagem |  |  | 2 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3274.26 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 3274.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0.065204 | 0 | 0% | 8 | F | Linha | 1.3. | Base / Sub-base |  |  | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29171.53 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 29171.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0.065204 | 0 | 0% | 13 | F | Linha | 1.4. | Revestimento |  |  | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35223.4 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35223.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0.065204 | 0 | 0% | 18 | F | Linha | 1.5. | Meio-fio e Sarjeta |  |  | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5068.14 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 5068.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.065204 | 0 | 0% | 21 | F | Linha | 1.6. | Urbanismo |  |  | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24118.29 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 24118.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0.065204 | 0 | 0% | 27 | F | Linha | 1.7. | Sinalização de trânsito |  |  | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2121.8 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2121.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0.065204 | 0 | 100% | 30 | F | Linha | 1.8. | Drenagem |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24362.34 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 24362.34 | [13 empty] | 2$ |  | 24362.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.065204 | 0 | 0% | 36 | F | Linha | 1.9. | Ensaio tecnológicos |  |  | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1635.54 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 20.63% | 44 | F | Linha | 2. | Pavimentação da Rua Dom Pedro II |  |  | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 128623.95 | % Período: | 20.63% | 24.71% | 20.56% | 3.841% | 30.26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 26536.76 | [13 empty] | 1$ |  | 26536.76 | 31777.79 | 26447.45 | 4940.89 | 38921.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0.065204 | 0 | 100% | 45 | F | Linha | 2.1. | Serviços preliminares |  |  | 2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 645.33 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 645.33 | [13 empty] | 2$ |  | 645.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0.065204 | 0 | 0% | 48 | F | Linha | 2.2. | Terraplenagem |  |  | 2 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2614.19 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 2614.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0.065204 | 0 | 0% | 50 | F | Linha | 2.3. | Base / Sub-base |  |  | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29163.6 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 29163.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0.065204 | 0 | 0% | 55 | F | Linha | 2.4. | Revestimento |  |  | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35179.37 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35179.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0.065204 | 0 | 0% | 60 | F | Linha | 2.5. | Meio-fio e Sarjeta |  |  | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4940.89 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 4940.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0.065204 | 0 | 0% | 63 | F | Linha | 2.6. | Urbanismo |  |  | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26447.45 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 26447.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0.065204 | 0 | 0% | 69 | F | Linha | 2.7. | Sinalização de trânsito |  |  | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2106.15 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2106.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0.065204 | 0 | 100% | 72 | F | Linha | 2.8. | Drenagem |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25891.43 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 25891.43 | [13 empty] | 2$ |  | 25891.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0.065204 | 0 | 0% | 78 | F | Linha | 2.9. | Ensaios tecnológicos |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1635.54 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | F | [5 empty] | #
|  |  | 20.64% |  | F |  | Total: R$ 255,403.24000 | [8 empty] | 255403.24 |  | %: | 20.64% | 13.72% | 31.22% | 3.919% | 30.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 49266.65 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 49266.65 | 32766.53 | 74538.1 | 9356.41 | 72822.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3436.44 |  | F |  |  |  |  | Período: | [7 empty] | Contrapartida: | 3436.44 | 2285.52 | 5199.17 | 652.62 | 5079.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 52703.09 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 52703.09 | 35052.05 | 79737.27 | 10009.03 | 77901.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 20.64% |  | F | [12 empty] | %: | 20.64% | 34.36% | 65.58% | 69.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 49266.65 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 49266.65 | 82033.18 | 156571.28 | 165927.69 | 238750 | 238750 | 238750 | 238750 | 238750 | 238750 | 238750 | 238750 | 238750
|  |  | 3436.4372 |  | F |  |  |  |  | Acumulado: | [7 empty] | Contrapartida: | 3436.4372 | 5721.9611 | 10921.1273 | 11573.7533 | 16653.24 | 16653.24 | 16653.24 | 16653.24 | 16653.24 | 16653.24 | 16653.24 | 16653.24 | 16653.24
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 52703.09 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 52703.09 | 87755.14 | 167492.41 | 177501.44 | 255403.24 | 255403.24 | 255403.24 | 255403.24 | 255403.24 | 255403.24 | 255403.24 | 255403.24 | 255403.24
F
[5 empty] | F |  | Contenda / Pr
[5 empty] | F |  | Local | [11 empty] | 2020-11-01: Responsável Técnico
[5 empty] | F | [13 empty] | 2020-11-01: Nome: Ovidio Luiz Druszcz
[5 empty] | F |  | 2026-07-31 | [11 empty] | 2020-11-01: CREA/CAU: 19.236-D
[5 empty] | F |  | Data | [11 empty] | 2020-11-01: ART/RRT: 1720201531945
MENU
PREENCHIMENTO POR EVENTOS
ATUALIZAR LINHAS
ADIC. 12 PARCELAS
EXC. 12 PARCELAS

## CRONOPLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
CRONOGRAMA PREVISTO PLE
1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
|  |  | Rua Dom Pedro I | Rua Dom Pedro I | Rua Dom Pedro II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nº do Evento | Título dos Eventos | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos
| 1 | Administração Local |  | Rua Dom Pedro I 1: Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F | 2 | Serviços preliminares | bar: Rua Dom Pedro I 1
F | 3 | Terraplenagem |  | Rua Dom Pedro I 1: 2
F | 4 | Base / Sub-base |  | Rua Dom Pedro I 1: 3
F | 5 | Revestimento |  | Rua Dom Pedro I 1: 5
F | 6 | Meio-fio e Sarjeta |  | Rua Dom Pedro I 1: 4
F | 7 | Urbanismo |  | Rua Dom Pedro I 1: 3
F | 8 | Sinalização de trânsito |  | Rua Dom Pedro I 1: 5
F | 9 | Drenagem | bar: Rua Dom Pedro I 1
F | 10 | Ensaio tecnológicos |  | Rua Dom Pedro I 1: 5
F | 11 | Serviços preliminares | bar: Rua Dom Pedro II 2
F | 12 | Terraplenagem |  | Rua Dom Pedro II 2: 2
F | 13 | Base / Sub-base |  | Rua Dom Pedro II 2: 2
F | 14 | Revestimento |  | Rua Dom Pedro II 2: 5
F | 15 | Meio-fio e Sarjeta |  | Rua Dom Pedro II 2: 4
F | 16 | Urbanismo |  | Rua Dom Pedro II 2: 3
F | 17 | Sinalização de trânsito |  | Rua Dom Pedro II 2: 5
F | 18 | Drenagem | bar: Rua Dom Pedro II 2
F | 19 | Ensaios tecnológicos |  | Rua Dom Pedro II 2: 5
VOLTAR
ATUALIZAR LINHAS

## PLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS | [21 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | OGU | [21 empty] | #PUBLICO
| Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE TOMADOR | [6 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESCRIÇÃO DO LOTE
| 1064807-55 |  | 885528 |  | Prefeitura Municipal de Contenda | [6 empty] | Pavimentação e drenagem das Ruas Dom Pedro I e II | [6 empty] | Pavimentação de viar urbanas
0 | [5 empty] | Medição: | 1 |  |  | Período: | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat | [9 empty] | % Realizado Período.: | 0% |  |  |  |  | % Realizado Acum.: | 0%
Filtro |  | ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO. |  | Rua Dom Pedro I | Rua Dom Pedro I | Rua Dom Pedro II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↓ | Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos
F
| 1 | Administração Local |  |  | Rua Dom Pedro I 1: Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F | 2 | Serviços preliminares
F | 3 | Terraplenagem
F | 4 | Base / Sub-base
F | 5 | Revestimento
F | 6 | Meio-fio e Sarjeta
F | 7 | Urbanismo
F | 8 | Sinalização de trânsito
F | 9 | Drenagem
F | 10 | Ensaio tecnológicos
F | 11 | Serviços preliminares
F | 12 | Terraplenagem
F | 13 | Base / Sub-base
F | 14 | Revestimento
F | 15 | Meio-fio e Sarjeta
F | 16 | Urbanismo
F | 17 | Sinalização de trânsito
F | 18 | Drenagem
F | 19 | Ensaios tecnológicos
F
F
F |  |  |  |  | Rua Dom Pedro II 2: Data das Medições
F
F |  |  | Medições |  | Rua Dom Pedro II 2: 1; 0 4: 2; 0 6: 3; 0 8: 4; 0 10: 5; 0 12: 6; 0 14: 7; 0 16: 8; 0 18: 9; 0 20: 10; 0 22: 11; 0 24: 12
F |  |  | Período: | bar: Rua Dom Pedro I 1 to Rua Dom Pedro II 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | Rua Dom Pedro I 1: R$; Rua Dom Pedro II 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F |  |  | Acumulado: | bar: Rua Dom Pedro I 1 to Rua Dom Pedro II 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | Rua Dom Pedro I 1: R$; Rua Dom Pedro II 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F
F | Contenda / Pr
F | Local |  |  |  | 0 14: Responsável Técnico pela Fiscalização
F |  |  |  |  | 0 14: Nome:; 0 16: 0
F | 2026-07-31 |  |  |  | 0 14: Profissão:; 0 16: 0
F | Data |  |  |  | 0 14: CREA/CAU:; 0 16: 0
[18 empty] | ART/RRT: |  | 0
MENU
←
→

## QCI
QCI - Quadro de Composição do Investimento
[21 empty] | % Maior: | % Rateio CP Fin:
|  |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | VALORES CONTRATADOS (R$): | [8 empty] | 6.52% | 6.52%
|  |  | 1064807-55 |  | 885528 | Prefeitura Municipal de Contenda |  |  | Contenda / Pr
|  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | RECURSO | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | [6 empty] | % CP Min Prog: | % CP Absoluta: | % CP Max Rep:
|  | FILTRO | Pavimentação e drenagem das Ruas Dom Pedro I e II | [7 empty] | OGU | 238750 | 16653.24 | 255403.24 | [6 empty] | 0.1% | 0% | 6.52%
[10 empty] | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$)
Ordem Meta | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | Valores não Arredondados |  |  | Arred
[21 empty] | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | Outros (R$)
-1 | Branco |  | -1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
0 | Busca | ↓ | Meta | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R$) | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$) | Investimento (R$) | Descrição da Meta | Lote de Licitação / nº do CTEF | Investimento (R$) | Divisão do Investimento | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$)
1 | Automático | F | 1 | Pavimentação | Pavimentação de vias | Pavimentação da Rua Dom Pedro I | Em Análise | 1 | m² | LOTE 1 | 118512.81 | 8266.48 | 0 | 126779.29 |  |  |  | Proporcional | 126779.29 | 0 | 118512.8093 | 8266.4807 | 0 | TRUE | 0
2 | Automático | F | 2 | Pavimentação | Pavimentação de vias | Pavimentação da Rua Dom Pedro II | Em Análise | 1 | m² | LOTE 1 | 120237.19 | 8386.76 | 0 | 128623.95 |  |  |  | Proporcional | 128623.95 | 0 | 120237.1907 | 8386.7593 | 0 | TRUE | 0
3 | Branco |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
4 | Branco |  | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
5 | Branco |  | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
6 | Branco |  | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
7 | Branco |  | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
8 | Branco |  | 8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
9 | Branco |  | 9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
10 | Branco |  | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
| TR$ | F | [7 empty] | TOTAL | 238750 | 16653.24 | 0 | 255403.24 | [6 empty] | 238750 | 16653.24 | 0
| T% | F | [8 empty] | 93.48% | 6.52% | 0% | 100%
Observações:
Contenda / Pr
|  |  | Local |  |  |  |  | Representante Tomador
Nome: Carlos Eugênio Stabach
|  |  | 2026-07-31 |  |  |  |  | Cargo: Prefeito Municipal
Data
Note on C7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Para inclusão de metas de outras Plan. Mult., digite a descrição e valores manualmente ao lado.
MENU
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS
CP QCI = CP CONTRATO

## BM
|  |  |  | BM - Boletim de Medição | [9 empty] | Grau de Sigilo
Modo CAIXA |  |  |  | Selecione o Regime de Execução na Aba Dados | [9 empty] | #PUBLICO
FALSE
|  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | INÍCIO DE OBRA
Regime |  |  | Prefeitura Municipal de Contenda |  | 1064807-55 |  |  | 885528 | Pavimentação e drenagem das Ruas Dom Pedro I e II |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | Fórmula CopMed
Unitário |  |  | Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO |  | Nº MEDIÇÃO | [21 empty] | 0
ARREDMED |  | FILTRO | 0 | 0 | 0 |  |  | Contenda / Pr |  |  |  | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat |  | 1
TRUE
|  |  |  | Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE. | [8 empty] | Realizado Acumulado: 000%
[17 empty] | Anexo | [6 empty] | Datas das Medições
|  |  |  | Orçamento Contratado |  |  |  |  | Evolução Física (Qtde.) |  |  | Evolução Financeira (R$) |  |  | Aferido (CAIXA) (Qtde.) |  | Quadro de Glosas
n1 | Altura | ↓ | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Acum. Incluindo o Período | Item | Descrição | Unidade | Quant. Glosada (unid) | Preço Unitário (R$) | Valor Total Glosado (R$) | Motivo da Glosa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Valor Total Medido (R$)
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
|  | F | Objeto do CTEF: Pavimentação de viar urbanas |  |  |  | TOTAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1: Preencher abaixo com a QUANTIDADE executada no PERÍODO
1 | 43 | F | 1. | Pavimentação da Rua Dom Pedro I | - | 0 | 0 | 126779.29 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 1.1. | Serviços preliminares | - | 0 | 0 | 1803.99 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2.88 | 401.29 | 1155.72 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 1528.3 | 0.38 | 580.75 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.3. | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - CAIXA EXISTENTE | - | 0.6 | 112.54 | 67.52 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 1.2. | Terraplenagem | - | 0 | 0 | 3274.26 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 378.09 | 8.66 | 3274.26 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 1.3. | Base / Sub-base | - | 0 | 0 | 29171.53 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.1. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 729.95 | 1.44 | 1051.13 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.2. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 145.99 | 81.23 | 11858.77 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.3. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 109.49 | 90.42 | 9900.09 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.4. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 7664.5 | 0.83 | 6361.54 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 1.4. | Revestimento | - | 0 | 0 | 35223.4 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 638.4 | 6.97 | 4449.65 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.2. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 638.4 | 1.82 | 1161.89 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.3. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 957.6 | 1.07 | 1024.63 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.4. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 31.92 | 895.59 | 28587.23 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 1.5. | Meio-fio e Sarjeta | - | 0 | 0 | 5068.14 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 160 | 28.05 | 4488 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.2. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 33 | 17.58 | 580.14 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 6 | F | 1.6. | Urbanismo | - | 0 | 0 | 24118.29 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.1. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 322.57 | 1.44 | 464.5 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.2. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 281.11 | 68.4 | 19227.92 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.3. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 14.06 | 90.42 | 1271.31 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.4. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 4 | 448.88 | 1795.52 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.5. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2 | 679.52 | 1359.04 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 1.7. | Sinalização de trânsito | - | 0 | 0 | 2121.8 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.1. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 38.46 | 32.6 | 1253.8 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.2. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2 | 434 | 868 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 6 | F | 1.8. | Drenagem | - | 0 | 0 | 24362.34 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.1. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 144.6 | 9.35 | 1352.01 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.2. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 132.49 | 21.92 | 2904.18 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.3. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 9.64 | 224.43 | 2163.51 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.4. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 96.4 | 102.97 | 9926.31 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.5. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 7 | 1145.19 | 8016.33 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 8 | F | 1.9. | Ensaio tecnológicos | - | 0 | 0 | 1635.54 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.1. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2 | 90.95 | 181.9 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.2. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2 | 90.95 | 181.9 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.3. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2 | 161.72 | 323.44 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.4. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2 | 161.72 | 323.44 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.5. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2 | 192.03 | 384.06 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.6. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2 | 69.37 | 138.74 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.7. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2 | 51.03 | 102.06 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
1 | 42 | F | 2. | Pavimentação da Rua Dom Pedro II | - | 0 | 0 | 128623.95 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 2.1. | Serviços preliminares | - | 0 | 0 | 645.33 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 1520.55 | 0.38 | 577.81 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.1.2. | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - CAIXA EXISTENTE | - | 0.6 | 112.54 | 67.52 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 2.2. | Terraplenagem | - | 0 | 0 | 2614.19 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 301.87 | 8.66 | 2614.19 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 2.3. | Base / Sub-base | - | 0 | 0 | 29163.6 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.3.1. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 729.76 | 1.44 | 1050.85 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.3.2. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 145.95 | 81.23 | 11855.52 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.3.3. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 109.46 | 90.42 | 9897.37 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.3.4. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 7662.48 | 0.83 | 6359.86 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 2.4. | Revestimento | - | 0 | 0 | 35179.37 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.4.1. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 637.61 | 6.97 | 4444.14 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.4.2. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 637.61 | 1.82 | 1160.45 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.4.3. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 956.42 | 1.07 | 1023.37 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.4.4. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 31.88 | 895.59 | 28551.41 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 2.5. | Meio-fio e Sarjeta | - | 0 | 0 | 4940.89 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.5.1. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 159.6 | 28.05 | 4476.78 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.5.2. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 26.4 | 17.58 | 464.11 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 6 | F | 2.6. | Urbanismo | - | 0 | 0 | 26447.45 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.6.1. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 352.98 | 1.44 | 508.29 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.6.2. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 293.82 | 68.4 | 20097.29 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.6.3. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 14.69 | 90.42 | 1328.27 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.6.4. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 4 | 448.88 | 1795.52 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.6.5. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 4 | 679.52 | 2718.08 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 2.7. | Sinalização de trânsito | - | 0 | 0 | 2106.15 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.7.1. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 37.98 | 32.6 | 1238.15 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.7.2. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2 | 434 | 868 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 6 | F | 2.8. | Drenagem | - | 0 | 0 | 25891.43 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.8.1. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 158.13 | 9.35 | 1478.52 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.8.2. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 144.89 | 21.92 | 3175.99 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.8.3. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 10.54 | 224.43 | 2365.49 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.8.4. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 105.42 | 102.97 | 10855.1 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.8.5. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 7 | 1145.19 | 8016.33 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 8 | F | 2.9. | Ensaios tecnológicos | - | 0 | 0 | 1635.54 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.9.1. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2 | 90.95 | 181.9 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.9.2. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2 | 90.95 | 181.9 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.9.3. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2 | 161.72 | 323.44 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.9.4. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2 | 161.72 | 323.44 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.9.5. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2 | 192.03 | 384.06 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.9.6. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2 | 69.37 | 138.74 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.9.7. | (abra o arquivo 'Referência 10-Tuesday.xls) | - | 2 | 51.03 | 102.06 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
F
|  |  | Observações: | [13 empty] | Observações
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.
Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.
Contenda / Pr
|  |  |  | Local |  |  |  |  | Responsável Técnico pela Fiscalização | [10 empty] | Profissional CAIXA:
[9 empty] | Nome: | 0 | [9 empty] | Nome:
|  |  |  | 2026-07-31 |  |  |  |  | Profissão: | 0 | [9 empty] | Matrícula
|  |  |  | Data |  |  |  |  | CREA/CAU: | 0 | [9 empty] | CREA/CAU:
[9 empty] | ART/RRT: | 0
Note on C8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on AB12: Digite nestes campos as datas das medições
Note on AB13: Para medições além da 12ª, preencha esta coluna com as quantidades acumuladas.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
Habilitar Modo CAIXA
→

## RRE
[5 empty] | RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR | [19 empty] | Acum. Previsto | Acum. Chegada
[24 empty] | Repasse | 0 | 0
|  |  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV |  |  |  | RECURSO | [8 empty] | CP | 0 | 0
|  |  |  | Prefeitura Municipal de Contenda |  |  |  | 1064807-55 |  |  | 885528 | VALORES CONTRATADOS (R$): |  |  | OGU | [8 empty] | Outros | 0 | 0
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | Nº RRE | [8 empty] | Investimento | 0 | 0
|  |  | FILTRO | Pavimentação e drenagem das Ruas Dom Pedro I e II |  |  |  | Contenda / Pr |  |  |  | 238750 | 16653.24 | 255403.24 | 1
[6 empty] | Situação do TC/CR: |  | Percentual previsto em: |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | [6 empty] | Lista CTEF
[6 empty] | Atrasada |  | 2026-07-01 | 100% |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | PLE | [5 empty] | BM
[12 empty] | Valores Medidos (R$) | [7 empty] | Lista CTEFs |  | Valores Medidos (R$) |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período |  |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período
#N/A | #N/A | Branco |  | -1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Lista CTEFs |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Linha PO | Altura | Busca | ↓ | Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. | Acum. Período Anterior - CP | Acum. Período Anterior - Outros | Acum. Incluindo Período - CP | Acum. Incluindo Período - Outros |  | BM / PLE nº | Acumulado Período Anterior | Acumulado incluindo o Período | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento
1 | 43 | Automático | F | 1 | Pavimentação da Rua Dom Pedro I | Em Análise | 1 | m² | LOTE 1 | 1 | 126779.29 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 42 | Automático | F | 2 | Pavimentação da Rua Dom Pedro II | Em Análise | 1 | m² | LOTE 1 | 1 | 128623.95 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 7 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 9 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | (%) |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | F | [5 empty] | Repasse |  | 238750 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Anterior (R$) | Acumulado (R$) | Max CP/OU Ant. | Max CP/OU Acum.
|  |  | F | [5 empty] | Contrapartida |  | 16653.24 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | CP |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OU |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Investimento |  | 255403.24 | 0 | 0 | 0
Acumulado Anterior: 000%
Observações:
|  |  |  | Contenda / Pr | [6 empty] | 2026-07-31
|  |  |  | Local | [6 empty] | Data
|  |  |  | Representante Tomador | [6 empty] | Responsável Técnico pela Fiscalização
|  |  |  | Nome: | Carlos Eugênio Stabach | [5 empty] | Nome: | 0
|  |  |  | Cargo: | Prefeito Municipal | [5 empty] | Profissão: | 0
[11 empty] | CREA/CAU: | 0
[11 empty] | ART/RRT: | 0
|  |  |  | Responsável Social | [6 empty] | Responsável Financeiro
|  |  |  | Nome: | [6 empty] | Nome:
|  |  |  | Cargo: | [6 empty] | Cargo:
Note on D7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Z25: Valores de Contrapartida e Outros: Digite somente para desbloquear valores diferentes do previsto no RRE.
Para Metas preenchidas manualmente, digite o valor medido nas colunas à direita.
MENU
→

## OFÍCIO
Grau de Sigilo
# PÚBLICO
Resumo de Valores por CTEF:
[6 empty] | CTEF: | Valor Vigente (R$) | Valor desta Medição (R$) | Valor Acumulado (R$)
Ofício n°: | [5 empty] | LOTE 1 | 255403.24 | 0 | 0
Contenda / Pr, 17 de Av de Friday
À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV
Assunto: | 1ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: | Contrato de Repasse - Operação nº 1064807-55 - SICONV nº 885528
Objeto: | Pavimentação de viar urbanas
Proponente / Tomador: | Prefeitura Municipal de Contenda
Senhor Gerente
1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.
|  | Valores Vigentes do TC/CR | Evolução da 1ª Medição | Valores Medidos Acumulados
Repasse: |  | 238750 | 0 | 0
Contrapartida Financeira: |  | 16653.24 | 0 | 0
Outros: |  | 0 | 0 | 0
Investimento: |  | 255403.24 | 0 | 0
Execução Física: |  | - | 0% | 0%
2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.
Atenciosamente,
Carlos Eugênio Stabach
Prefeito Municipal
INSERIR BRASÃO
MENU
←