## Cronog
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
1 - IDENTIFICAÇÃO
[11 empty] | MODALIDADE |  | Construção de Obra
EMPREENDIMENTO |  | "COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA" | [6 empty] | ART do CREA de ORÇAMENTO N.º20131947224
PROPONENTE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA - PR | [6 empty] | FONTE: Tabela do SINAPE
CONTRATO DE REPASSE N.º1000.783-53/2012 MIN.do ESPORTE/CAIXA | [8 empty] | BDI: 20% |  |  | ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU PROF. VANILDA DZIERWA
Processo do SICONV n.º77.8359/2012 | [8 empty] | DATA BASE: 31/Março/ 2013 |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | AV. São João n.º 1350; Quadro Urbano
NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  | Eng. Civil SERGIO LUIZ CARRANO CAMARGO |  |  | CREA PR-5357/D
2
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | VALOR DOS | PESO | EXECUTADO | MÊS - 1 |  | MÊS - 2 |  | MÊS - 3 |  | MÊS - 4 |  | MÊS - 5 |  | MÊS - 6
| DE SERVIÇOS |  | SERVIÇOS (R$) | % | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERV. PRELIMINARES GERAIS |  | 11747.1 | 4.6988 | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 6676.4 | 2.6706 | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | FUNDAÇÃO |  | 17329.47 | 6.9318 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | EST. METÁLICA/ COBERTURA |  | 194287.86 | 77.7151 | 0 | 10 | 10 | 40 | 50 | 40 | 90 | 10 | 100 |  | 100 |  | 100
5 | DRENAGEM PLUVIAL |  | 9917.51 | 3.967 |  |  | 0 |  | 0 | 30 | 30 | 70 | 100 |  | 100 |  | 100
6 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA -127/220V |  | 7897.14 | 3.1589 |  |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
7 | SERVIÇOS DIVERSOS |  | 2144.52 | 0.85781 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
TOTAL |  |  | 250000 | 100 | 0 | 18.6068 | 18.6068 | 34.552 | 53.1588 | 33.8556 | 87.0143 | 12.9857 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
| 27 de maio 2013 | [8 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA
|  | Eng. Civil Sergio Luiz Carrano Camargo/CREA 5357/D Pr. | [7 empty] | Proponente
Responsável Técnico / CREA
Note on C56: Entre com a Data
Note on D4: Entre com o Nome do Programa
Note on D5: Entre com o nome do Empreendimento
Note on D6: Entre com o nome do Proponente
Note on D7: Entre com o nome da Construtora
Note on E9: Entre com o nome do Responsável Técnico
Note on O4: Entre com o nome da Modalidade