## Cronog
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
1 - IDENTIFICAÇÃO
[11 empty] | MODALIDADE |  | Construção de Obra
EMPREENDIMENTO |  | "COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA" | [5 empty] | ART do CREA de ORÇAMENTO N.º20134063653
PROPONENTE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA - PR | [5 empty] | FONTE: Tabela do SINAPE |  |  |  | ESCOLA RURAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS;
[8 empty] | BDI: 30% |  |  |  | ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.
[8 empty] | DATA BASE: 09/julho/ 2013 |  |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | Rua Padre José Lopalinski n.º75,
NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  | Eng. Civil SERGIO LUIZ CARRANO CAMARGO CREA PR-5357/D |  |  | CREA PR-5357/D | [7 empty] | Distrito de Catnduvas do Sul CONTENDA PR.
2
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | VALOR DOS | PESO | EXECUTADO | MÊS - 1 |  | MÊS - 2 |  | MÊS - 3 |  | MÊS - 4 |  | MÊS - 5 |  | MÊS - 6
| DE SERVIÇOS |  | SERVIÇOS (R$) | % | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERV. PRELIMINARES GERAIS |  | 16923.38 | 9.1555 | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 2572.11 | 1.3915 | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | FUNDAÇÃO |  | 17711.15 | 9.5817 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | EST. METÁLICA/ COBERTURA |  | 134178.53 | 72.5904 | 0 | 10 | 10 | 40 | 50 | 40 | 90 | 10 | 100 |  | 100 |  | 100
5 | DRENAGEM PLUVIAL |  | 5226.49 | 2.8275 |  |  | 0 |  | 0 | 30 | 30 | 70 | 100 |  | 100 |  | 100
6 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA -127/220V |  | 5709.4 | 3.0888 |  |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
7 | SERVIÇOS DIVERSOS |  | 2522.34 | 1.3646 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
TOTAL |  |  | 184843.4 | 100 | 0 | 22.5969 | 22.5969 | 33.827 | 56.4239 | 31.4288 | 87.8527 | 12.1473 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
| 03 de setembro de 2013 | [8 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA
|  | Eng. Civil Sergio Luiz Carrano Camargo/CREA 5357/D Pr. | [7 empty] | Proponente
Responsável Técnico / CREA
Note on C56: Entre com a Data
Note on D4: Entre com o Nome do Programa
Note on D5: Entre com o nome do Empreendimento
Note on D6: Entre com o nome do Proponente
Note on D7: Entre com o nome da Construtora
Note on E9: Entre com o nome do Responsável Técnico
Note on O4: Entre com o nome da Modalidade