## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA
ORÇAMENTO
CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO PRÉDIO N° 04 DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Contenda - PR
TABELA SINAPI ABRIL/2014
N | Cód. Sinapi | Discriminação | Qtde | Un | P r e ç o
[5 empty] | Unit | Global | BDI 20% | Global + BDI
1 | Instalações preliminares | [5 empty] | 20%
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | 2 | m² | 218.6 | 437.2 | 87.44 | 524.64
1.2 | 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6mm) - PINTURA A CAL - ALTURA 2,00m | 80 | m² | 35.22 | 2817.6 | 563.52 | 3381.12
1.3 | 73805/001 | BARRACÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10mm, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6mm, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS | 10 | m² | 214.59 | 2145.9 | 429.18 | 2575.08
1.4 | 73992/001 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS | 400 | m² | 6.67 | 2668 | 533.6 | 3201.6
TOTAL ITEM 1 | [5 empty] | 8068.7 | 1613.74 | 9682.44
2 | Impermeabilização de parede de contenção
2.1 | 74106/001 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS | 180 | m² | 6.41 | 1153.8 | 230.76 | 1384.56
2.2 | 83739 | FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-10 | 90 | m² | 21.68 | 1951.2 | 390.24 | 2341.44
2.3 | 73816/001 | EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100 | 66 | m | 48.37 | 3192.42 | 638.48 | 3830.9
2.4 | 83683 | CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 | 36 | m³ | 85.93 | 3093.48 | 618.7 | 3712.18
2.5 | 83737 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM | 180 | m² | 48.82 | 8787.6 | 1757.52 | 10545.12
TOTAL ITEM 2 | [5 empty] | 18178.5 | 3635.7 | 21814.2
3 | Alvenaria
3.1 | 73935/005 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM | 468.6 | m² | 44.68 | 20937.05 | 4187.41 | 25124.46
TOTAL ITEM 3 | [5 empty] | 20937.05 | 4187.41 | 25124.46
4 | Cobertura e forro
4.1 | 72107 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | 25 | m | 21.84 | 546 | 109.2 | 655.2
4.2 | 72105 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM | 35 | m | 41.48 | 1451.8 | 290.36 | 1742.16
4.3 | 84091 | BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE 50CM | 377.2 | m² | 31.63 | 11930.84 | 2386.17 | 14317.01
4.4 | 84094 | MEIA CANA 2,5X2,5CM COM ACABAMENTO PARA FORRO | 266.8 | m | 5.48 | 1462.06 | 292.41 | 1754.47
4.5 | - | Forro PVC l=20cm, entarugamento fixado nas paredes | 377.2 | m² | 35 | 13202 | 2640.4 | 15842.4
4.6 | 84093 | TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL | 80.4 | m | 36 | 2894.4 | 578.88 | 3473.28
4.7 | 40905 | VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | 25 | m² | 13.83 | 345.75 | 69.15 | 414.9
TOTAL ITEM 4 | [5 empty] | 31832.85 | 6366.57 | 38199.42
5 | Esquadrias
Esquadrias de alumínio
5.1 | - | TELA MOSQUITEIRA DE FIBRA DE VIDRO COM QUADRO EM ALUMÍNIO, Ref. CATUMBI ou similar | 21.86 | m² | 120 | 2623.2 | 524.64 | 3147.84
5.2 | - | PORTA DE ABRIR MOSQUITEIRA COM TELA DE FIBRA DE VIDRO 90X210 Ref. CATUMBI ou similar | 3 | unid | 350 | 1050 | 210 | 1260
5.3 | 73809/001 | JANELA DE ALUMÍNIO | 55.68 | m² | 567.74 | 31611.76 | 6322.35 | 37934.11
5.4 | 72117 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4mm | 57 | m² | 88.15 | 5024.55 | 1004.91 | 6029.46
Esquadrias de madeira
5.5 | 73910/007 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA ENVERNIZADA COM VISOR DE VIDRO 25X50cm, 90X210cm | 3 | un | 450.07 | 1350.21 | 270.04 | 1620.25
5.6 | 73910/007 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA ENVERNIZADA, 90X210cm | 1 | un | 450.07 | 450.07 | 90.01 | 540.08
5.7 | 73910/006 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA ENVERNIZADA, 80X210cm | 4 | un | 435 | 1740 | 348 | 2088
5.8 | 73910/006 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA ENVERNIZADA COM VISOR DE VIDRO 25X50cm, 80X210cm | 2 | un | 435 | 870 | 174 | 1044
5.9 | 73910/004 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA ENVERNIZADA, 70X210cm | 1 | un | 427.93 | 427.93 | 85.59 | 513.52
5.10 | 40905 | VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | 38.22 | m² | 13.83 | 528.58 | 105.72 | 634.3
5.11 | 73736/001 | DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3" | 6 | un | 52.88 | 317.28 | 63.46 | 380.74
5.12 | 74068/003 | FECHADURA E TRINCO DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, Ref: PAPAIZ, Standart 100 externa ou similar | 8 | un | 202.72 | 1621.76 | 324.35 | 1946.11
5.13 | 74069/002 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, Ref: PAPAIZ, Standart 100 banheiro ou similar | 2 | un | 172.62 | 345.24 | 69.05 | 414.29
5.14 | BALAROTI | Barra de apoio L=40cm, BWC p/ deficientes (portas) | 2 | un | 120 | 240 | 48 | 288
Esquadria de ferro
5.15 | 6067 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | 51.16 | m² | 25.15 | 1286.67 | 257.33 | 1544
5.16 | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA | 25.58 | m² | 174.14 | 4454.5 | 890.9 | 5345.4
TOTAL ITEM 5 | [5 empty] | 53941.75 | 10788.35 | 64730.1
6 | Instalações elétricas
6.1 | 74131/005 | QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR PARA NO MÍNIMO 24 DISJUNTORES COM BARRAMENTO | 1 | un | 223.86 | 223.86 | 44.77 | 268.63
6.2 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 20A | 6 | un | 9.5 | 57 | 11.4 | 68.4
6.3 | 74130/002 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 25A | 10 | un | 10.5 | 105 | 21 | 126
6.4 | 74130/006 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 70A | 1 | un | 83.35 | 83.35 | 16.67 | 100.02
6.5 | 68069 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | 1 | un | 34.72 | 42.09 | 8.42 | 50.51
6.6 | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | 3 | un | 126.31 | 378.93 | 75.79 | 454.72
6.7 | 72250 | CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 16 | m | 5.84 | 93.44 | 18.69 | 112.13
6.8 | 72933 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 16MM (1/2") | 350 | m | 3.4 | 1190 | 238 | 1428
6.9 | 73860/008 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA | 1400 | m | 2.26 | 3164 | 632.8 | 3796.8
6.10 | 83387 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 67 | un | 5.82 | 389.94 | 77.99 | 467.93
6.11 | 72331 | Interruptor 1TS,10A,250V, s/placa fechamen. | 9 | pt | 8.53 | 76.77 | 15.35 | 92.12
6.12 | 72332 | Cj.interruptor 3TS,10A,250V, s/placa fechamen. | 4 | pt | 16.31 | 65.24 | 13.05 | 78.29
6.13 | 72339 | TOMADA 3P+T 30A/440V | 61 | pt | 27.36 | 1668.96 | 333.79 | 2002.75
6.14 | 73953/006 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA | 37 | un | 80.6 | 2982.2 | 596.44 | 3578.64
6.15 | 74041/002 | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W | 3 | un | 40.73 | 122.19 | 24.44 | 146.63
6.16 | ELETRORASTRO | LUMINÁRIA TIPO ARANELA (TARTARUGA) 100W | 3 | un | 65 | 195 | 39 | 234
6.17 | ELETRORASTRO | VENTILADOR DE TETO COMERCIAL BRANCO 127V - PÁS REFORÇADAS | 8 | un | 96.3 | 770.4 | 154.08 | 924.48
6.18 | ***** | CONSTRUÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, TIPO D TRIFÁSICO 70A. EXECUÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS DA COPEL. REF: MANUAL PARA EXECUÇÃO DA ENTRADA DE SERVIÇO - COPEL | 1 | un | 3200 | 3200 | 640 | 3840
TOTAL ITEM 6 | [5 empty] | 14808.37 | 2961.68 | 17770.05
7 | Instalações hidro-sanitárias
Instalação de água (fria)
7.1 | 74253/001 | Ramal Predial em tubo PEAD 25mm | 90 | m | 14.78 | 1330.2 | 266.04 | 1596.24
7.2 | 74144/002 | SUPORTE APOIO CAIXA D AGUA BARROTES MADEIRA | 2 | un | 15.8 | 31.6 | 6.32 | 37.92
7.3 | LEROY | RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 1500L, EM POLIETILENO | 2 | un | 800 | 1600 | 320 | 1920
7.4 | 40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO | 1 | un | 181.22 | 181.22 | 36.24 | 217.46
7.5 | 73663 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 9 | un | 72.89 | 656.01 | 131.2 | 787.21
7.6 | BALAROTI | REGISTRO DE ESFERA VS SOLDÁVEL 50MM | 7 | un | 45 | 315 | 63 | 378
7.7 | 75030/001 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES | 66 | m | 13.6 | 897.6 | 179.52 | 1077.12
7.8 | 75030/004 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES | 36 | m | 27.15 | 977.4 | 195.48 | 1172.88
7.9 | 72439 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM | 15 | un | 5.4 | 81 | 16.2 | 97.2
7.10 | 72442 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM | 6 | un | 12.92 | 77.52 | 15.5 | 93.02
7.11 | 72454 | TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM | 1 | un | 13.33 | 13.33 | 2.67 | 16
7.12 | 72573 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM | 42 | un | 5.02 | 210.84 | 42.17 | 253.01
7.13 | 72579 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 50MM | 14 | un | 9.73 | 136.22 | 27.24 | 163.46
7.14 | 72643 | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 57 | un | 3.15 | 179.55 | 35.91 | 215.46
7.15 | 72646 | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 20 | un | 7 | 140 | 28 | 168
7.16 | 72703 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 10 | un | 6.8 | 68 | 13.6 | 81.6
Instalação de esgoto sanitário
7.17 | 74197/001 | FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM | 1 | un | 1041.9 | 1041.9 | 208.38 | 1250.28
7.18 | 74198/002 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 2,00M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM | 1 | un | 1726.4 | 1726.4 | 345.28 | 2071.68
7.19 | 74051/002 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA | 1 | un | 130.33 | 130.33 | 26.07 | 156.4
7.20 | 74165/004 | TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM | 84 | m | 39.05 | 3280.2 | 656.04 | 3936.24
7.21 | 74165/002 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM | 48 | m | 26.75 | 1284 | 256.8 | 1540.8
7.22 | 72556 | JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 16 | un | 17.82 | 285.12 | 57.02 | 342.14
7.23 | 72560 | JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 25 | un | 8.84 | 221 | 44.2 | 265.2
7.24 | 72561 | JOELHO PVC 90º ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | un | 9.31 | 9.31 | 1.86 | 11.17
7.25 | 72628 | LUVA PVC ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 28 | un | 11.54 | 323.12 | 64.62 | 387.74
7.26 | 72630 | LUVA PVC ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 33 | un | 6.11 | 201.63 | 40.33 | 241.96
7.27 | LEROY | TÊ PVC ESGOTO DN 100X100MM | 10 | un | 9.05 | 90.5 | 18.1 | 108.6
7.28 | LEROY | TÊ PVC ESGOTO DN 100X50MM | 8 | un | 7.77 | 62.16 | 12.43 | 74.59
7.29 | LEROY | TÊ PVC ESGOTO DN 50X50MM | 8 | un | 4.43 | 35.44 | 7.09 | 42.53
7.30 | LEROY | TÊ PVC ESGOTO DN 100X75MM | 1 | un | 7.97 | 7.97 | 1.59 | 9.56
7.31 | BALROTI | ADAPTADORA PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO | 10 | un | 27.63 | 276.3 | 55.26 | 331.56
7.32 | 40777 | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA | 1 | un | 29.6 | 29.6 | 5.92 | 35.52
7.33 | 72292 | CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | un | 33.55 | 67.1 | 13.42 | 80.52
Aparelhos e acessórios
7.34 | 86872 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM (EM TORNO)INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2" VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" | 2 | un | 228.44 | 456.88 | 91.38 | 548.26
7.35 | 86943 | LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA PADRÃO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR , SIFAO,VALVULA E ENGATE PLÁSTICO | 10 | un | 106.35 | 1063.5 | 212.7 | 1276.2
7.36 | 86931 | VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA | 7 | un | 295.67 | 2069.69 | 413.94 | 2483.63
7.37 | 72739 | VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO | 2 | un | 228.09 | 456.18 | 91.24 | 547.42
7.38 | 6021 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA | 1 | un | 172.99 | 172.99 | 34.6 | 207.59
7.39 | 73774/001 | Divisórias sanitárias em painéis de fórmica estrutural (TS) de 10 mm, laminado melamínico de alta pressão, estruturação em perfis de alumínio anodizado. Dobradiças automática com sistema de abertura a 25 graus, fecho tipo Tarjeta (livre/ocupado) e parafusos especiais em aço inoxidável. | 33.8 | m² | 246.76 | 8340.49 | 1668.1 | 10008.59
7.40 | - | TORNEIRA ELÉTRICA 120W (Ref. Lorenzetti loreneasy) | 1 | un | 100 | 100 | 20 | 120
7.41 | 86900 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA | 3 | un | 61.98 | 185.94 | 37.19 | 223.13
7.42 | - | PRATELEIRA/BANCADAS DE GRANITO CINZA | 20.3 | m² | 300 | 6090 | 1218 | 7308
7.43 | 83624 | GRELHA PARA CANALETA LARG = 20CM | 1.85 | m | 77.04 | 142.52 | 28.5 | 171.02
7.44 | BALAROTI | Barra de apoio L=80cm, BWC p/ deficientes | 2 | un | 100 | 200 | 40 | 240
7.45 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" | 15 | un | 12.37 | 185.55 | 37.11 | 222.66
7.46 | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM | 19 | un | 6.52 | 123.88 | 24.78 | 148.66
TOTAL ITEM 7 | [5 empty] | 35555.19 | 7111.04 | 42666.23
8 | Pisos
8.1 | 73907/003 | CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=5cm | 377.21 | m² | 21.93 | 8272.22 | 1654.44 | 9926.66
8.2 | 73829/001 | PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 | 266.2 | m² | 42.54 | 11324.15 | 2264.83 | 13588.98
8.3 | 84206 | RODAPE EM CERAMICA PADRAO MEDIO PEI-5 ALTURA 8CM | 148.1 | m | 9.6 | 1421.76 | 284.35 | 1706.11
8.4 | 74192/001 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA | 9.8 | m | 57.92 | 567.62 | 113.52 | 681.14
8.5 | 76447/001 | PISO CIMENTADO COM ACABAMENTO LISO QUEIMADO | 111.1 | m² | 30.37 | 3374.11 | 674.82 | 4048.93
TOTAL ITEM 8 | [5 empty] | 24959.86 | 4991.96 | 29951.82
9 | Revestimentos de paredes
Revestimentos de paredes internas
9.1 | 73928/002 | CHAPISCO TRACO 1:3 | 665.1 | m² | 4.27 | 2839.98 | 568 | 3407.98
9.2 | 73741/001 | EMBOÇO TRACO 1:4, COM IMPERMEABILIZANTE | 665.1 | m² | 23.08 | 15350.51 | 3070.1 | 18420.61
9.3 | 5995 | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:4,5 | 665.1 | m² | 13.08 | 8699.51 | 1739.9 | 10439.41
9.4 | 73955/002 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA, DUAS DEMAOS | 271.8 | m² | 10.3 | 2799.54 | 559.91 | 3359.45
9.5 | 73954/002 | PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMÃOS | 181.2 | m² | 9.48 | 1717.78 | 343.56 | 2061.34
9.6 | 73751/001 | FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMAO | 271.8 | m² | 3.84 | 1043.71 | 208.74 | 1252.45
9.7 | 79464 | PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS | 90.6 | m² | 12 | 1087.2 | 217.44 | 1304.64
9.8 | 73912/002 | REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA BRANCA | 393.3 | m² | 24.6 | 9675.18 | 1935.04 | 11610.22
Revestimento de paredes externas
9.9 | 73928/002 | CHAPISCO TRACO 1:3 | 463.2 | m² | 4.27 | 1977.86 | 395.57 | 2373.43
9.10 | 73741/001 | EMBOÇO TRACO 1:4, COM IMPERMEABILIZANTE | 463.2 | m² | 23.08 | 10690.66 | 2138.13 | 12828.79
9.11 | 5995 | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:4,5 | 463.2 | m² | 13.08 | 6058.66 | 1211.73 | 7270.39
9.12 | 73954/002 | PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMÃOS | 463.2 | m² | 9.48 | 4391.14 | 878.23 | 5269.37
9.13 |  | CAPA CERÂMICA PARA MURO 18cm | 278 | unid | 2.5 | 695 | 139 | 834
TOTAL ITEM 9 | [5 empty] | 67026.73 | 13405.35 | 80432.08
10 | Calçamento no Pátio Interno e bancos de alvenaria e concreto
10.1 | 73992/001 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS | 218 | m² | 6.67 | 1454.06 | 290.81 | 1744.87
10.2 | 74164/004 | LASTRO DE BRITA ESPESSURA 5cm | 10.9 | m³ | 70.84 | 772.16 | 154.43 | 926.59
10.3 | 76447/001 | PISO CIMENTADO COM ACABAMENTO LISO QUEIMADO | 218 | m² | 30.37 | 6620.66 | 1324.13 | 7944.79
10.4 | 73935/005 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM | 8.1 | m² | 44.68 | 361.91 | 72.38 | 434.29
10.5 | 73928/002 | CHAPISCO TRACO 1:3 | 16.2 | m² | 4.27 | 69.17 | 13.83 | 83
10.6 | 5995 | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:4,5 | 16.2 | m² | 13.08 | 211.9 | 42.38 | 254.28
10.7 | 73972/002 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA | 1.8 | m³ | 307.18 | 552.92 | 110.58 | 663.5
10.8 | 74157/004 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO | 1.8 | m³ | 66.47 | 119.65 | 23.93 | 143.58
10.9 | 5970 | FORMA TÁBUA PARA CONCRETO | 18 | m² | 40.31 | 725.58 | 145.12 | 870.7
10.10 | 73942/002 | Armadura CA-60, Ø5,00mm, p=0,154kg/m ESTRIBOS | 3.7 | kg | 6.44 | 23.83 | 4.77 | 28.6
10.11 | 73954/002 | PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMÃOS | 34.2 | m² | 9.48 | 324.22 | 64.84 | 389.06
TOTAL ITEM 10 | [5 empty] | 11236.06 | 2247.2 | 13483.26
11 | Abrigo para botijão de gás
11.1 | 73972/002 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA | 1.52 | m³ | 307.18 | 466.91 | 93.38 | 560.29
11.2 | 74157/004 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO | 1.52 | m³ | 66.47 | 101.03 | 20.21 | 121.24
11.3 | 73942/002 | Armadura CA-60, Ø5,00mm, p=0,154kg/m | 10 | kg | 6.44 | 64.4 | 12.88 | 77.28
11.4 | 74061/001 | TUBO DE COBRE 8mm MALEÁVEL | 25 | m | 14.19 | 354.75 | 70.95 | 425.7
11.5 | BALAROTI | KIT PARA INSTALAÇÃO EXTERNA DE GÁS GLP (para duas unidades P13, c/ reguladores) | 1 | un | 100 | 100 | 20 | 120
TOTAL ITEM 10 | [5 empty] | 1087.09 | 217.42 | 1304.51
12 | Serviços finais
12.1 | 9537 | Limpeza final de obra | 400 | m² | 1.51 | 604 | 120.8 | 724.8
TOTAL ITEM 11 | [5 empty] | 604 | 120.8 | 724.8
TOTAL FINAL | [5 empty] | 288236.15 | 57647.22 | 345883.37
Contenda, 25 de Julho de 2014
ANA ELISA GORI CAMARGO
ARQUITETA E URBANISTA CAU A67406-0

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO PRÉDIO N° 04 DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Contenda - PR
TABELA SINAPI ABRIL/2014
N | E t a p a | Valor do item | 1° mês (30 dias) | 2° mês (60 dias) | 3° mês (90 dias) | 4° mês (120 dias)
1 | Instalações preliminares | 9682.44 | 100%
2 | Impermeabilização de parede de contenção | 21814.2 | 100%
3 | Alvenaria | 25124.46 | 70% | 30%
4 | Cobertura | 38199.42 | 100%
5 | Esquadrias | 64730.1 |  | 30% | 70%
6 | Instalações elétricas | 17770.05 |  |  |  | 100%
7 | Instalações hidro-sanitárias | 42666.23 |  | 25% | 25% | 50%
8 | Pisos | 29951.82 |  | 50% | 50%
9 | Revestimentos de paredes | 80432.08 |  | 50% | 25% | 25%
10 | Calçamento no Pátio Interno e bancos de alvenaria e concreto | 13483.26 |  |  |  | 100%
11 | Abrigo para botijão de gás | 1304.51 |  |  |  | 100%
12 | Serviços finais | 724.8 |  |  |  | 100%
| Valor total por etapa | 345883.37 | 87283.182 | 92814.8755 | 91061.5575 | 74723.755
| Porcentual | 100% | 25.23% | 26.83% | 26.33% | 21.6%
Contenda, 25 de Julho de 2014
ANA ELISA GORI CAMARGO
ARQUITETA CAU A67406-0