## ORÇAMENTO
ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO
"MINI POSTO DE SERRINHA"
Data base = SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_PR_022016_Desonerado
SINAPI_Preco_Ref_Insumos_PR_022016_Desonerado
CÓDIGO SINAPI | ITEM | DISCRIMINATIVO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT. | P. TOTAL S/ BDI | P.TOTAL C/BDI 20%
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 6719.75 | 1.2
74209/001 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 4.5 | 299.29 | 1346.81 | 1616.17
74210/001 | 1.2 | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | m² | 10 | 351.27 | 3512.7 | 4215.24
74077/003 | 1.3 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS | m² | 101.74 | 4.5 | 457.83 | 549.4
73899/002 | 1.5 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | m³ | 3.5 | 80.7 | 282.45 | 338.94
| 2 | OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO |  |  |  | 210086.49
| 2.1 | FUNDAÇÃO |  |  |  | valor total do item | 9560.02
74156/003 | 2.1.1 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO. (33 estacas com 3.00m) | m | 99 | 44.69 | 4424.31 | 5309.17
74254/002 | 2.1.2 | ARMAÇÃO DE AÇO DE CONSTRUÇÃO CA50 Ø8mm (3Ø8mm comp=100, em cada estaca) | kg | 43 | 6.81 | 292.83 | 351.4
83519 | 2.1.3 | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM | m³ | 7.98 | 407.21 | 3249.54 | 3899.45
| 2.2 | BALDRAME |  |  |  | valor total do item | 4743.42
74164/004 | 2.2.1 | LASTRO DE PEDRA BRITA ESPESSURA 7cm | m³ | 0.3 | 65.89 | 19.77 | 23.72
5651 | 2.2.2 | FORMA TABUA PARA CONCRETO | m² | 25 | 29.08 | 727 | 872.4
73972/002 | 2.2.3 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 2.57 | 328.77 | 844.94 | 1013.93
92873 | 2.2.4 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m³ | 2.57 | 149.86 | 385.14 | 462.17
92793 | 2.2.5 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM | kg | 181.35 | 7.28 | 1320.23 | 1584.28
92791 | 2.2.6 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM | kg | 76 | 7.43 | 564.68 | 677.62
74106/001 | 2.2.7 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 10.28 | 8.86 | 91.08 | 109.3
| 2.3 | PILARES E VIGAS SUPERIORES |  |  |  | valor total do item | 8362.55
5651 | 2.3.1 | FORMA TABUA PARA CONCRETO | m² | 30 | 29.08 | 872.4 | 1046.88
73972/002 | 2.3.2 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 5 | 328.77 | 1643.85 | 1972.62
92873 | 2.3.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m³ | 5 | 149.86 | 749.3 | 899.16
92793 | 2.3.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM | kg | 351.3 | 7.28 | 2557.46 | 3068.95
92791 | 2.3.5 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM | kg | 154.21 | 7.43 | 1145.78 | 1374.94
| 2.4 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS |  |  |  | valor total do item | 74531.13
87519 | 2.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 350 | 54.32 | 19012 | 22814.4
87879 | 2.4.2 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG (interno e externo, inclusive paredes externas da edificação existente) | m² | 833 | 2.79 | 2324.07 | 2788.88
87527 | 2.4.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA DE 20MM | m² | 132 | 24.54 | 3239.28 | 3887.14
75481 | 2.4.4 | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 701 | 16.07 | 11265.07 | 13518.08
87273 | 2.4.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM (altura até 1,50m; banheiros, sala de vacina, expurgo, DML e copa) | m² | 132 | 39.95 | 5273.4 | 6328.08
88497 | 2.4.6 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 701 | 11.84 | 8299.84 | 9959.81
73415 | 2.4.7 | PINTURA PVA, TRES DEMAOS (paredes internas e externas) | m² | 701 | 16.02 | 11230.02 | 13476.02
84124 | 2.4.8 | LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO (texto - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) | unid | 20 | 73.28 | 1465.6 | 1758.72
| 2.5 | PISO |  |  |  | valor total do item | 23117.29
73904/001 | 2.5.1 | ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM | m³ | 45 | 59.76 | 2689.2 | 3227.04
74164/004 | 2.5.2 | LASTRO DE PEDRA BRITA ESPESSURA 5cm | m³ | 4.45 | 65.89 | 293.21 | 351.85
92799 | 2.5.3 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4.2 MM (malha 20x20cm) | kg | 106 | 6.65 | 704.9 | 845.88
73972/002 | 2.5.4 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO (7cm) | m³ | 6.2 | 328.77 | 2038.37 | 2446.04
92873 | 2.5.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m³ | 6.2 | 149.86 | 929.13 | 1114.96
87625 | 2.5.6 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 3CM | m² | 152.36 | 28.5 | 4342.26 | 5210.71
87251 | 2.5.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM | m² | 152.36 | 26.29 | 4005.54 | 4806.65
88649 | 2.5.8 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM | m | 200 | 4.53 | 906 | 1087.2
73892/002 | 2.5.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO (calçadas externas) | m² | 105 | 31.96 | 3355.8 | 4026.96
| 2.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | valor total do item | 33100.5
68052 | 2.6.1 | JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO | m² | 21.24 | 569.23 | 12090.45 | 14508.54
72117 | 2.6.2 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | m² | 21.24 | 116.65 | 2477.65 | 2973.18
91341 | 2.6.3 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS (porta externa, fundos) | m² | 1.68 | 706.54 | 1186.99 | 1424.39
91015 | 2.6.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (portas internas) | unid | 16 | 522.58 | 8361.28 | 10033.54
91016 | 2.6.5 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (porta de entrada e i.s. p.n.e.) | unid | 2 | 556.88 | 1113.76 | 1336.51
40905 | 2.6.6 | VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 56 | 17.73 | 992.88 | 1191.46
90830 | 2.6.7 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 2 | 80.25 | 160.5 | 192.6
90831 | 2.6.8 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 5 | 62.83 | 314.15 | 376.98
91306 | 2.6.9 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 13 | 68.16 | 886.08 | 1063.3
| 2.7 | ELÉTRICA |  |  |  | valor total do item | 10343.11
91997 | 2.7.1 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 26 | 22.59 | 587.34 | 704.81
91963 | 2.7.2 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA | unid | 16 | 49.61 | 793.76 | 952.51
73953/008 | 2.7.3 | Luminária de sobrepor branca com refletor de alumínio alto brilho e aletas de alto brilho, reator, lâmpada led 4x20w | unid | 17 | 126.06 | 2143.02 | 2571.62
39387 | 2.7.4 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | unid | 68 | 44.33 | 3014.44 | 3617.33
74041/002 | 2.7.5 | LUMINARIA PLAFONIER LAMPADA 100W | unid | 6 | 43.78 | 262.68 | 315.22
38193 | 2.7.6 | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | unid | 6 | 18.48 | 110.88 | 133.06
91834 | 2.7.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") | m | 150 | 4.22 | 633 | 759.6
84402 | 2.7.8 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 53.89 | 53.89 | 64.67
74130/003 | 2.7.9 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V (6 de 20A e 1 de 40A) | unid | 4 | 59.25 | 237 | 284.4
1872 | 2.7.10 | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " | unid | 42 | 1.72 | 72.24 | 86.69
1022 | 2.7.11 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 2,5MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAXPIRELLI OU EQUIV | m | 450 | 1.58 | 711 | 853.2
| 2.8 | HIDRÁULICA - ESGOTO |  |  |  | valor total do item | 6502.84
89711 | 2.8.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM | m | 18 | 14 | 252 | 302.4
89712 | 2.8.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | m | 36 | 20.52 | 738.72 | 886.46
89714 | 2.8.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM | m | 36 | 38.73 | 1394.28 | 1673.14
89744 | 2.8.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM | unid | 4 | 16.17 | 64.68 | 77.62
89731 | 2.8.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | unid | 12 | 7.12 | 85.44 | 102.53
89724 | 2.8.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM | unid | 20 | 5.41 | 108.2 | 129.84
89733 | 2.8.7 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | unid | 5 | 10.97 | 54.85 | 65.82
89796 | 2.8.8 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM | unid | 5 | 25.66 | 128.3 | 153.96
11655 | 2.8.9 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | unid | 7 | 9.61 | 67.27 | 80.72
89784 | 2.8.10 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM | unid | 7 | 12.48 | 87.36 | 104.83
89782 | 2.8.11 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM | unid | 4 | 7.77 | 31.08 | 37.3
20086 | 2.8.12 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | unid | 1 | 1.35 | 1.35 | 1.62
89707 | 2.8.13 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM | unid | 3 | 20.41 | 61.23 | 73.48
89708 | 2.8.14 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM | m | 1 | 45.93 | 45.93 | 55.12
74197/001 | 2.8.15 | FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM | unid | 1 | 1185.35 | 1185.35 | 1422.42
74198/001 | 2.8.15 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM | unid | 1 | 1112.98 | 1112.98 | 1335.58
| 2.9 | HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA |  |  |  | valor total do item | 11658.13
89366 | 2.9.1 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, | unid | 25 | 10.75 | 268.75 | 322.5
73663 | 2.9.2 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM | unid | 13 | 80.21 | 1042.73 | 1251.28
89395 | 2.9.3 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, | unid | 7 | 8.47 | 59.29 | 71.15
89356 | 2.9.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, | m | 100 | 14.84 | 1484 | 1780.8
89501 | 2.9.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | unid | 4 | 8.64 | 34.56 | 41.47
89380 | 2.9.6 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL | unid | 1 | 5.58 | 5.58 | 6.7
89627 | 2.9.7 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA | unid | 13 | 13.45 | 174.85 | 209.82
11677 | 2.9.8 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM | unid | 1 | 24.49 | 24.49 | 29.39
89449 | 2.9.9 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | m | 30 | 10.64 | 319.2 | 383.04
89447 | 2.9.10 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | m | 6 | 6.02 | 36.12 | 43.34
88503 | 2.9.11 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | unid | 1 | 696.2 | 696.2 | 835.44
86888 | 2.9.12 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO | unid | 5 | 321.07 | 1605.35 | 1926.42
86885 | 2.9.13 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM | unid | 5 | 7.64 | 38.2 | 45.84
86943 | 2.9.14 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR | unid | 10 | 132.12 | 1321.2 | 1585.44
36081 | 2.9.15 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | unid | 2 | 181.28 | 362.56 | 435.07
86944 | 2.9.16 | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA DE PAREDE CROMADA TUBO MÓVEL PADRÃO ALTO | unid | 3 | 563.44 | 1690.32 | 2028.38
86919 | 2.9.17 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO | unid | 1 | 551.71 | 551.71 | 662.05
| 2.10 | COBERTURA |  |  |  | valor total do item | 26867.6
92543 | 2.10.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO | m² | 175 | 10.2 | 1785 | 2142
84037 | 2.10.2 | COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, INCLUSAS JUNTAS DE DILATACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO | m² | 175 | 43.12 | 7546 | 9055.2
6058 | 2.10.3 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 | m | 26 | 22.79 | 592.54 | 711.05
72107 | 2.10.4 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM | m | 19.5 | 21.33 | 415.94 | 499.13
72105 | 2.10.5 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM | m | 19.5 | 49.61 | 967.4 | 1160.88
84091 | 2.10.6 | BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE 50CM | m² | 122.57 | 46.42 | 5689.7 | 6827.64
11587 | 2.10.7 | FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE) | m² | 122.57 | 44 | 5393.08 | 6471.7
| 2.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | valor total do item | 1297.9
9537 | 2.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 165.67 | 2.2 | 364.47 | 437.36
84122 | 2.11.2 | PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO | unid | 1 | 717.12 | 717.12 | 860.54
|  | VALOR TOTAL |  |  |  |  | 216804.24
Contenda, 31 de março de 2016
Ana Elisa Gori Camargo
Arquiteta e Urbanista - CAU A67406-0

## CRONOGRAMA
ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO
"MINI POSTO DE SERRINHA"
Data base = SINAPI_Custo_ref_Composicoes_PR_072015_Desonerado - 10 de Setembro de 2015
SINAPI_Preco_Ref_Insumos_PR_072015_Desonerado
CÓDIGO SINAPI | ITEM | DISCRIMINATIVO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT. | P. TOTAL S/ BDI | 1°mês (30dias) | 2°mês (60dias) | 3°mês (90dias) | 4°mês (120dias) | 5°mês (150dias) | 6°mês (180dias) | P.TOTAL C/BDI 20%
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 1.2
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 6719.75
6719.75
| 2 | OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO
|  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 9560.02
9560.02
|  | BALDRAME |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 4743.42
4743.42
|  | PILARES E VIGAS SUPERIORES |  |  |  |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 8362.55
[7 empty] | 4181.275 | 4181.275
|  | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | [5 empty] | 20% | 25% | 20% |  | 35% | 74531.13
[8 empty] | 14906.226 | 18632.7825 | 14906.226 |  | 26085.8955
|  | PISO | [5 empty] | 30% | 30% | 40% |  |  | 23117.29
[8 empty] | 6935.187 | 6935.187 | 9246.916
|  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 100% |  | 33100.5
33100.5
|  | ELÉTRICA | [8 empty] | 30% | 70% | 10343.11
[11 empty] | 3102.933 | 7240.177
|  | HIDRÁULICA - ESGOTO | [6 empty] | 55% |  | 45% |  | 6502.84
[9 empty] | 3576.562 |  | 2926.278
|  | HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA | [7 empty] | 100% |  |  | 11658.13
11658.13
|  | COBERTURA | [5 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 26867.6
[8 empty] | 13433.8 | 13433.8
|  | SERVIÇOS FINAIS | [9 empty] | 100% | 1297.9
1297.9
|  | VALOR TOTAL |  |  |  | 0 | 11.63% | 18.2% | 19.64% | 16.52% | 18.05% | 15.97% | 216804.24
[7 empty] | 25204.465 | 39456.488 | 42578.3315 | 35811.272 | 39129.711 | 34623.9725
Contenda, 31 de semarço de 2016
Ana Elisa Gori Camargo
Arquiteta e Urbanista - CAU A67406-0